# Identificação da Reunião
Data	Horário				Local	Coordenador da reunião
07/10/2019, / segunda-feira	Início	14h30	Término	15h30	Sala de reuniões da AGE	Magistrado Adriano Mesquita Dantas

# Objetivos da Reunião
a. Apresentar Plano de Ação com os novos processos a terem Mapa de Riscos no TRT13;
1. Sugestão de alteração na composição do Escritório de Gestão de Riscos do TRT13;
# Participantes
Nome		Lotação
1	Adriano Mesquita Dantas	JAP
2	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE
3	Iselma Maria de Souza Rodrigues	SGP
4	Alexandre Gondim Guedes Pereira	GDG
5	Marcelo Teixeira Correa de Oliveira	SG-JUD
6	Karina Guedes Pereira	EJUD
7	Lúcio Flavio Nunes da Silva	SEGEPE
8	Aryoswaldo José Brito Espínola	SCR
9	Francisco Hillen de Oliveira Mendonça	SADM

# Discussão da Pauta
Assunto		Responsável
	Aberta a reunião o Assessor de Gestão Estratégica, Max Feitosa, fez um breve histórico das ações que culminaram com a criação dos normativos ligados à Gestão de Riscos no Regional (Comitê, Política, Escritório e Plano); / Em seguida, Max falou do inteiro teor do protocolo 000.25432/2015, principalmente sobre o despacho da Secretaria de Auditoria Interna (seq. 59) quanto à definição dos novos Mapas de Riscos a serem enfrentados pelo Escritório de Gestão Riscos; / Em seguida Na sequência, o Magistrado Auxiliar da Presidência e Presidente do Comitê de Gestão de Riscos, Adriano Mesquita, destacou o nivelamento apresentado e fez algumas indagações sobre conceitos de Projetos, Processos e sua ligação com Gestão de Riscos, o que foi prontamente esclarecido pelo Assessor; / Após algumas contribuições, Max Frederico submeteu os seguintes temas ao Comitê que foram aprovados por unanimidade: / 1) Elaboração de mapa de risco do Processo - “Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas” - Ato TRT GP Nº 316/2019 (Gestor Lúcio Flávio), até 30/11/2019; / 2) Elaboração de mapa de risco do Módulo do Processo Aquisição de Bens e Serviços Comuns - “Formulação de Ata de Registro de Preços”.(Ato TRT SGP N° 284 2019) (Gestor Francisco Hirllen), até 19/12/2019; / 3) Elaboração de mapa de risco do Processo - “Preparação e Pagamento da Folhas” - Ato TRT GP nº 400/20183 (Gestor Lúcio Flávio), até 01/03/2020. / 4) Alterar o Escritório de Gestão de Riscos com o ingresso dos seguintes membros: / Titular: / - Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (Coordenador do Escritório) / - Luiza Lúcia de Farias Ayres Leal (Coordenadora Substituta do Escritório) / - Retirada do Servidor José Caetano Leite / Suplente: / Retirar o servidor José Heriberto de Lacerda Martins / Incluir o servidor Rodolpho de Almeida Eloy. / 5) Alterar o nome da Seção de Gestão de Processos para Seção de Gestão de Riscos e Processos.	AGE
	Por fim, ficou definido que a AGE encaminhe a ATA da reunião por e-mail e o Protocolo 00.25432.2015 para o Presidente do Comitê de Gestão de Riscos, para os devidos encaminhamentos.	AGE

Data da Ata	Assinatura
João Pessoa, 07 de outubro de 2019.	Adriano Mesquita Dantas / Magistrado Auxiliar da Presidência e / Presidente do Comitê de Gestão de Riscos