## Demandas
ID	Tipo	Descrição da Necessidade de TI	Dependência	Área Responsável	Stakeholders	Gravidade	Urgência	Tendência	Prioridade	Esforço	P M G GG	Soma	P	M	G	GG
N.1	Aquisições de TI	Renovação da Sala Cofre – Anual	NC.025	CTST	SETIC / CTST	5	5	5	125	G	300	300	70	150	300	600
N.2	Aquisições de TI	Renovação Nobreak sala cofre – Anual	NC.027	CTST	SETIC / CTST	5	5	5	125	G	300	600
N.3	Governança de TI	Melhoria na execução do Orçamento de TI.	NO.061	SETIC	SETIC/SADM	5	5	5	125	GG	600	1200
N.4	Aquisições de TI	Aquisição de Tape Library.	NC.012	CTST	SETIC / CTST	5	5	4	100	G	300	1500
N.5	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Atualizações periódicas do PJE	NS.033 NO.018	CSUAP	CSUAP	4	5	5	100	GG	600	2100
N.6	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH).	NS.021, NS.069	CDMS	SEGEPE/CDMS	4	5	5	100	GG	600	2700
N.7	Aquisições de TI	Renovação de licenças VMWare	NC.001	CTST	SETIC / CTST	4	5	5	100	G	300	3000
N.8	Aquisições de TI	Contratação de renovação de licenças e suporte oracle.	NC.002 NC.021	CDMS	SETIC/CDMS	4	5	5	100	P	70	3070
N.9		Contratação de empresa para execução dos projetos de cabeamento estruturado para todo o TRT-13	NC.024, NC.023, NC.007	CTST	SETIC / CTST	4	5	5	100	M	150	3220
N.10	Aquisições de TI	Renovação blade dell – vence em 2016, o atual foi 4 anos.	NC.030	CTST	SETIC / CTST	4	5	5	100	G	300	3520
N.11	Aquisições de TI	Aquisição de impressora multifuncional.	NC.013, NE.029, NC.048	CAU	SETIC / CAU	4	5	5	100	M	150	3670
N.12	Aquisições de TI	Renovação Firewall – vence em dezembro de 2015, atual foi 3 anos.	NC.032, NE.020, NC.016	CTST	SETIC / CTST	5	4	4	80	G	300	3970
N.13	Aquisições de TI	Renovação Antispam – anual	NC.033	CTST	SETIC / CTST	5	4	4	80	G	300	4270
N.14	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantação do SIGEN (TRT 07)	NS.031 NI.017, / NS.013, NS.014, NE.013, NE.014 / NI.014	CSUAP	CSUAP/CTST	5	4	4	80	P	70	4340
N.15	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria contínua do processo de software.	NO.039, NO.063, NO.070, NO.071, NO.044, NO.045, NO.046, NE.019	CDMS	SETIC / EGPr / CDMS	4	5	4	80	GG	600	4940
N.16	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Evolução do PJE Gerencial (SCOPE)	NS.012, NS.029, NS.036, NS.035 NO.018 / NI.014	CDMS	SC / CDMS /CSUAP	4	5	4	80	GG	600	5540
N.17	Infraestrutura de TI	migração do servidor dhcp	NE.033	CTST	CTST	4	4	5	80	M	150	5690
N.18	Aquisições de TI	Substituição de servidores com mais de 3 anos de uso por outros de melhor performance.	NE.010	CTST	SETIC / CTST	4	4	5	80	G	300	5990
N.19	Governança de TI	Reestruturação da SETIC, considerando proposta no protocolo XXX/2014, mais Reestruturacao do Setor de SI no protocolo 11844/2015	NO.075, NP.037 / NO.049 NO.004 NO.005, NO.054, NO.076, NO.078	SETIC	SETIC / Administração	4	4	4	64	M	150	6140
N.20	Segurança de TI	Implantação da política de senhas	NO.091	CTST	CTST	4	4	4	64	G	300	6440
N.21	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Relatórios de nível operacional relativos ao processo eletrônico	NI.015 NI.018 NI.019 NI.016	CSUAP	CSUAP	4	4	4	64	G	300	6740
N.22	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Sistema de acompanhamento de garantia e equipamentos em manutenção;	NS.055, NI.039	CDMS	CDMS / CAU / CTST	4	4	4	64	M	150	6890
N.23	Aquisições de TI	Renovação tsm – Anual	NC.029	CTST	SETIC / CTST	4	4	4	64	G	300	7190
N.24	Governança de TI	Definição do processo de homologação contínua dos sistemas satélites nacionais desenvolvidos pelo TRT13 de forma integrada às liberações do PJE	NO.090	CSUAP	EGPr/CSUAP	4	4	4	64	G	300	7490
N.25	Segurança de TI	Definição, formalização e implantação de uma política de cópias de segurança (backups)	NO.030, NO.067	SSI	EGPr/SSI/CGSI	4	4	4	64	G	300	7790
N.26	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Especificação do módulo de Precatórios do Pje	NS.037	CSUAP	CSUAP	4	4	4	64	M	150	7940
N.27	?	Melhoria na gravacao de audio e video de sessoes do pleno	?		?	4	4	4	64	G	300	8240
N.28	Aquisições de TI	Aquisição de switches SAN – replicação para o site backup.	NC.018	CTST	SETIC / CTST	4	5	3	60	G	300	8540
N.29	Aquisições de TI	Aquisição/renovação licenças do Caché	NC.020	CDMS	SETIC /CDMS	3	5	4	60	M	150	8690
N.30	Governança de TI	Definição e formalização da política, dos papéis e do processo de governança e gestão de TI	NO.001	NGTIC	SETIC/COINF/NGTIC	4	4	3	48	G	300	8990
N.31	Governança de TI	Implantação de um Escritório de Projetos de TIC (EGP)	NO.004	NGTIC	SETIC/NGTIC	4	4	3	48	G	300	9290
N.32	Governança de TI	Implantação de um Escritório de Processos de TIC (EGPr)	NO.005, NO.054	NGTIC	SETIC/EGPr	4	4	3	48	G	300	9590
N.33	Governança de TI	Formalização e execução do processo de gerenciamento da continuidade dos serviços de TI.	NO.021	NGTIC	SETIC / Escritório de Processos/SSI/CGSI	4	4	3	48	GG	600	10190
N.34	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Sistema Hórus (Qlikview para AGE)	NS.067	CTST	CTST/CDMS/AGE	4	4	3	48	P	70	10260
N.35	Governança de TI	Regulamentar o procedimento e formato de apresentação de arquivos de áudio e vídeo nas salas de audiências	NO.083	CSUAP	SETIC/ Escritório de Processos / CAU/CSUAP/COINF	4	4	3	48	P	70	10330
N.36	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantacao de um módulo de mensagem automática na tela do computador, em tempo pré-determinado, alertando os servidores para realização de ginástica laboral	NS.065	CDMS	CDMS	4	4	3	48	P	70	10400
N.37	Infraestrutura de TI	Proxy menos restritivo para a SETIC	NE.017	SETIC	SETIC / CTST/CSI	4	3	4	48	M	150	10550
N.38	Aquisições de TI	Renovação Antivirus – vence em 2016, o atual foi 4 anos.	NC.031	CTST	SETIC / CTST	4	3	4	48	G	300	10850
N.39	Aquisições de TI	Solucao de inventário de ativos de TIC;	NC.038, NS.025	CTST	SETIC / CTST	4	3	4	48	GG	600	11450
N.40	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Fornecimento de servicos de TIC para a area fim em dispositivos moveis	NS.042 NS.066	CDMS	CDMS	4	3	4	48	GG	600	12050
N.41	Governança de TI	Normatização de atividades/plantão fora do expediente	NO.077	SETIC	SETIC / Administração	4	3	4	48	P	70	12120
N.42	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantação de conector Pje-TST	NS.039	CSUAP	CSUAP	3	4	4	48	P	70	12190
N.43	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Serviço de acesso à base de Recursos Humanos	NS.040	CDMS	CDMS	3	4	4	48	G	300	12490
N.44	Aquisições de TI	Execução de fibra óptica – JPA – Campina Grande – Santa Rita	NC.008	CTST	SETIC / CTST	3	4	4	48	G	300	12790
N.45	Aquisições de TI	Aquisição de Nobreaks das varas exceto Fórum de João Pessoa.	NC.009, NE.030, NC.049	CAU	SETIC / CAU	3	4	4	48	G	300	13090
N.46	Aquisições de TI	Aquisição de Nobreaks para o fórum de João Pessoa.	NC.010, NE.030, NC.049	CAU	SETIC / CAU	3	4	4	48	M	150	13240
N.47	Aquisições de TI	Aquisição de switches para conexão à rede ICTIPB.	NC.017, NE.021	CTST	SETIC / CTST	3	4	4	48	G	300	13540
N.48	Aquisições de TI	Licenças para o Qlikview	NC.050	NGTIC	NGTIC	3	3	5	45	G	300	13840
N.49	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantação do EJUS2 (TRT 04)	NS.032 NI.018, NE.013, NE.014	CSUAP	CSUAP/CTST	2	5	4	40	M	150	13990
N.50	Governança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria do processo de gerenciamento de catálogo de serviços, definindo métricas de desempenho para cada serviço do catálogo, publicado em site adequado	NO.006, NS.001, NS002, NI.010	NGTIC	SETIC/EGPr	4	3	3	36	GG	600	14590
N.51	Governança de TI	Definição, formalização e desenvolvimento de processos para os serviços da TI, estabelecendo os níveis e o alcance deles.	NO.020, NO.027, NO.028, NO.029, NO.047, NO.053	NGTIC	SETIC/EGPr/COINF	4	3	3	36	GG	600	15190
N.52	Governança de TI	Formalização e execução do processo de gerenciamento de mudança.	NO.022, NO.065, NO.068	NGTIC	SETIC/EGPr	4	3	3	36	G	300	15490
N.53	Governança de TI	Formalização e execução do processo de gerenciamento de liberação e implantação.	NO.024	NGTIC	SETIC/EGPr	4	3	3	36	M	150	15640
N.54	Governança de TI	Formalização e execução do processo de gerenciamento de incidentes.	NO.025, N0.066, N0.069 NO.081	NGTIC	SETIC/EGPr	4	3	3	36	G	300	15940
N.55	Governança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica do processo de gerenciamento de projetos de TI, publicando portfólio em portal adequado	NO.040, NO.052, NI.009	NGTIC	SETIC / EGPr / EGP	4	3	3	36	GG	600	16540
N.56	Governança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica do processo de planejamento das contratações de TI.	NO.041	NGTIC	SADM / SETIC / EGPr	4	3	3	36	M	150	16690
N.57	Segurança de TI	Implantação e execução do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), nos termos da Política e do Escopo do SGSI (protocolo 0-11844/2015)	NO.079	SSI	SETIC/SSI	4	3	3	36	GG	600	17290
N.58	Aquisições de TI	Renovação Anel Óptico – Anual	NC.028	CTST	SETIC / CTST	4	3	3	36	G	300	17590
N.59	Aquisições de TI	Licitação para terceirizar o atendimento de 1º nível	NC.042	CAU	SETIC/CAU	4	3	3	36	GG	600	18190
N.60	Recursos Humanos	Capacitação em Firewalls	NP.028	CTST	SETIC / CTST	4	3	3	36	M	150	18340
N.61	Recursos Humanos	Capacitação em processos de aquisição	NP.038	SETIC	SETIC / CAU / EGPr	4	3	3	36	G	300	18640
N.62	Ambiente da SETIC	Melhoria do ambiente de trabalho (estrutura física) na STI.	NO.064	SETIC	SETIC / NGTIC / SADM	4	3	3	36		0	18640
N.63	Governança de TI	Formalização e execução do processo de gerenciamento de configuração e ativos.	NO.023	NGTIC	SETIC/EGPr	4	3	3	36	G	300	18940
N.64	Governança de TI	Formalização e execução do processo de gerenciamento de problemas.	NO.026	NGTIC	SETIC/EGPr	4	3	3	36	G	300	19240
N.65	Governança de TI	Conformação das atividades (pautas) do comitê de TI às atribuições de seu ato constitutivo	NO.002	SETIC	SETIC/COINF/NGTIC	3	4	3	36	P	70	19310
N.66	Governança de TI	Priorização das ações de TIC com apoio do Comitê de TIC, produzindo atas que sinalizem as decisões adotadas.	NO.003	SETIC	SETIC/COINF	3	4	3	36	P	70	19380
N.67	Governança de TI	Portal na internet com planos de TI, resultados alcançados, ações e projetos.	NS.003, NI.012, NO.038, NS.004, NS.005, NS.006	NGTIC	NGTIC	3	4	3	36	M	150	19530
N.68	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Migração das aplicações do JBoss 5.1 para Wildfly 8.2	NS.097	CDMS	CDMS/CTST	3	4	3	36	GG	600	20130
N.69	Infraestrutura de TI	Site backup – instalação de uma sala monitorada no smp enquanto não é possível uma sala segura no novo fórum.	NE.023	CTST	SETIC / CTST	3	4	3	36	GG	600	20730
N.70	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Atualização do Portal do PJE	NS.034, NI.020, NI.041 NS.059, NS.061	CSUAP	CSUAP	3	4	3	36	M	150	20880
N.71	Infraestrutura de TI	Implantação de rede sem fio sem bloqueios para visitantes - JUNTS	NE.031	CTST	CTST/ADM	3	4	3	36	M	150	21030
N.72	Infraestrutura de TI	replicação dos storages entre a sala cofre (SEDE) e sala monitorada (SMP	NE.040	CTST	CTST	3	4	3	36	P	70	21100
N.73	Aquisições de TI	Aquisição de serviço de correlacionamento de logs	NC.036	CTST	SETIC / CTST	3	4	3	36	G	300	21400
N.74	Aquisições de TI	Aquisição de material de consumo.	NC.006, NE.028, NC.047, NE.027, NC.046	CAU	SETIC/CAU	3	3	4	36	P	70	21470
N.75	Aquisições de TI	Aquisição de material permanente (multímetro, rádios, parafuseiras, headset).	NC.015	CAU	SETIC / CAU	3	3	4	36	P	70	21540
N.76	Recursos Humanos	Capacitação do pessoal quanto às práticas de SOA.	NP.013	CDMS	SETIC / CDMS	3	3	4	36	M	150	21690
N.77	Segurança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica da política de segurança da informação	NO.015 N0.037 NO.095	SSI	SCI/SSI/CGSI	3	3	4	36	G	300	21990
N.78	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Evolução do Gerador de Relatórios	NS.045	CDMS	CDMS	3	3	4	36	G	300	22290
N.79	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Sistema de gestão por competências.	NS.022	CDMS	SEGEPE / CDMS	3	3	4	36	G	300	22590
N.80	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantação do GIGS (TRT 12)	NS.030, NE.013,NE.014	CSUAP	CSUAP/CTST	2	4	4	32	P	70	22660
N.81	Segurança de TI	Definição, formalização e implantação do processo de gestão de incidentes de segurança da informação, bem como criação do GRISI	NO.035 NO.036	SSI	EGPr/SSI/CGSI	3	3	3	27	G	300	22960
N.82	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Portal de base de conhecimento de procedimentos e boas práticas de desenvolvimento de sistemas	NS.048	CDMS	CDMS	3	3	3	27	P	70	23030
N.83	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Atualização de firmware dos ativos de rede.	NS.051	CTST	CTST	3	3	3	27	M	150	23180
N.84	Infraestrutura de TI	Implantação de centro de monitoramento – NOC	NE.022	CTST	SETIC / CTST	3	3	3	27	G	300	23480
N.85	Infraestrutura de TI	transferência dos servidores ntp para servidores físicos	NE.034	CTST	CTST	3	3	3	27	P	70	23550
N.86	Infraestrutura de TI	atualização do samba e openldap	NE.036	CTST	CTST	3	3	3	27	G	300	23850
N.87	Aquisições de TI	Aquisição de Certificados Digitais (2016).	NC.003	CTST	SETIC / CTST	3	3	3	27	G	300	24150
N.88	Aquisições de TI	Aquisição/renovacao de solucao de gabinete virtual;	NC.011	CTST	SETIC / CTST	3	3	3	27	G	300	24450
N.89	Recursos Humanos	Capacitação do pessoal quanto a análise de requisitos	NP.009	CDMS	SETIC / CDMS	3	3	3	27	M	150	24600
N.90	Recursos Humanos	Capacitação do pessoal de TI quanto à gestão de Projetos.	NP.011 NP.020	NGTIC	SETIC / EGP / CDMS	3	3	3	27	M	150	24750
N.91	Recursos Humanos	Capacitação em boas práticas de desenvolvimento de software	NP.019, NP.015	CDMS	SETIC/CDMS/CSUAP	3	3	3	27	G	300	25050
N.92	Recursos Humanos	Capacitação em cabeamento Estruturado	NP.023	CAU	SETIC / CAU	3	3	3	27	M	150	25200
N.93	Recursos Humanos	Capacitação em redes Ópticas.	NP.024	CTST	SETIC / CTST	3	3	3	27	M	150	25350
N.94	Recursos Humanos	Capacitação em gerência de central de serviços	NP.040	NGTIC	SETIC / CAU / EGPr	3	3	3	27	M	150	25500
N.95	Recursos Humanos	Capacitação em gerenciamento de serviços (itil)	NP.046	NGTIC	NGTIC	3	3	3	27	G	300	25800
N.96	Recursos Humanos	Capacitação em governança de tic (Cobit)	NP.047	NGTIC	NGTIC	3	3	3	27	G	300	26100
N.97	Segurança de TI	Definição, formalização e implantação de processo para classificação e tratamento de informações	NO.031	SSI	EGPr/SSI/CGSI	4	3	2	24	GG	600	26700
N.98	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Análise e desenvolvimento do SISREC (Sistema de Consignação) para integração ao GAE	NS.074, NS.070	CDMS	CDMS	3	2	3	18	G	300	27000
N.99	Aquisições de TI	Aquisição de estabilizadores e nobreaks (verificar pontos necessários na sede);	NE.026, NC.045, NC.019	CAU	SETIC / CAU	2	2	3	12	G	300	27300
											27000

## Cálculo capacidade
Cont.Núm - Prioridade	Área Responsável
Prioridade	CAU	CDMS	CSUAP	CTST	NGTIC	SETIC	SSI	Total Resultado
18		1					1
24						1	1
27	1	3		7	4		1	16
32			1					1
36	3	4	1	6	10	4	2	30
40			1					1
45					1			1
48	2	3	2	5	4	2		18
60		1		1				2
64		1	3	2		1	1	8
80		2	1	4				7
100	1	2	1	4				8
125				2		1		3
Total Resultado	7	17	10	31	19	8	5	97

				Escolha
Período PDTIC / [2015.X – 2016]	Pessoa	Total / Setic	Alocação 1/3 / TI para PDTIC	Alocação 1/4 / TI para PDTIC
Total Esforço / (horas)	2400	108000	36000	27000

Áreas	Abordagem 1/4 / Quadro TI	Demandas (%)	Pessoas (%)	Demandas/ / Pessoa
CAU	1200	6,71%	31,31%	21,42%
CDMS	3140	17,55%	28,43%	61,73%
CSUAP	1710	9,56%	6,71%	142,47%
CTST	5470	30,58%	15,65%	195,31%
NGTIC	4500	25,15%	6,71%	374,91%
SETIC	970	5,42%	6,71%	80,81%
SSI	900	5,03%	4,47%	112,47%
TOTAL	17890

Áreas	Abordagem 1/3 / Quadro TI	Demandas (%)	Pessoas (%)	Demandas/ / Pessoa
CAU	1270	6,00%	31,31%	19,16%
CDMS	3740	17,67%	28,43%	62,13%
CSUAP	1860	8,79%	6,71%	130,95%
CTST	6740	31,84%	15,65%	203,37%
NGTIC	5250	24,80%	6,71%	369,63%
SETIC / (DIREÇÃO)	1410	6,66%	6,71%	99,27%
SSI	900	4,25%	4,47%	95,05%
TOTAL	21170

Áreas	Horas para todas / Demandas	Demandas (%)	Pessoas (%)	Demandas/ / Pessoa
CAU	1790	6,63%	31,31%	21,17%
CDMS	5310	19,67%	28,43%	69,16%
CSUAP	1930	7,15%	6,71%	106,54%
CTST	8310	30,78%	15,65%	196,60%
NGTIC	6150	22,78%	6,71%	339,50%
SETIC / (DIREÇÃO)	1410	5,22%	6,71%	77,84%
SSI	2100	7,78%	4,47%	173,89%
TOTAL Horas	27000

## SETIC
			Meta			Prazo					Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2016
ID		Descrição da Necessidade de TI	Descrição		Valor Base	Data Inicio	Data Fim	Andamento	Responsável	Dependência	Obs	Prioridade	Tipo	Valor	Tipo	Valor
N.3		Melhoria na execução do Orçamento de TI.	Executar o orçamento de TI anualmente em 80%			10/2015	12/2016	30,00%	Ronaldo/paulo			125
	N.3.1	Delimitação de prazos de novos Estudos Preliminares até abril	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a			80,00%	Ronaldo			n/a
	N.3.2	Medição mensal do percentual de andamento das contratações		3	n/a			20,00%				n/a
	N.3.3	Maior capacitação da equipe em aquisição de TIC		4	n/a			0,00%				n/a
N.19		Reestruturação da SETIC				11/2015	12/2015	70,00%	Ronaldo/Paulo			64
	N.19.1	Formulação de proposta de reestruturação		4	n/a			100,00%	Ronaldo			n/a
	N.19.2	Remessa à administração		3	n/a			100,00%				n/a
	N.19.3	Reforço da necessidade face às demandas de CNJ, CSJT, TCU, …		3	n/a			0,00%				n/a
N.41		Normatização de atividades/plantão fora do expediente				11/2015	12/2015	0,00%	Ronaldo/Paulo			48
	N.41.1	Formulação de proposta de normatização		7	n/a			0,00%	Ronaldo			n/a
	N.41.2	Remessa à administração		3	n/a			0,00%				n/a
N.61		Capacitação em processos de aquisição				01/09/15	31/12/15	50,00%	Ronaldo/Paulo			36
	N.61.1	Formulação de propostas de treinamentos		7	n/a			50,00%	Ronaldo			n/a
	N.61.2	Remessa à administração		3	n/a			50,00%				n/a
N.62		Melhoria do ambiente de trabalho (estrutura física) na STI.				12/2015	02/2016	30,00%	Ronaldo/Paulo			36
	N.62.1	Ampliação para acomodar servidores concursados em 2015		3	n/a			100,00%	Ronaldo			n/a
	N.62.2	Reforma geral para adequar-se ao organograma e ampliar o espaço		7	n/a			0,00%				n/a
N.65		Conformação das atividades (pautas) do comitê de TI às atribuições de seu ato constitutivo				12/2015	12/2015	55,00%	Ronaldo/Paulo			36
	N.65.1	Execução de reuniões para planejar investimentos e avaliar ações		2	n/a			90,00%				n/a
	N.65.2	Execução de reuniões para análise de ponderações de usuários		1				0,00%				n/a
	N.65.3	Definição de parâmetros de funcionamento de sistemas de TIC de acordo com diretrizes do CNJ e CSJT		2				50,00%				n/a
	N.65.4	Promoção de intercâmbios e parceria com outras instituições		1				90,00%				n/a
	N.65.5	Auxílio à Presidência em ações e investimentos de TIC		2				90,00%				n/a
	N.65.6	Apresentação ao CNJ de Plano de Trabalho para Resoluções 90 e 158		2				0,00%				n/a
N.66		Priorização das ações de TIC com apoio do Comitê de TIC, produzindo atas que sinalizem as decisões adotadas.				11/2015	12/2015	55,00%	Ronaldo/Paulo			36
	N.65.1	Ações de TIC priorizadas pelo comitê/subcomitê de demanda de TIC		6	n/a			30,00%				n/a
	N.65.2	Atas publicadas com decisões		6	n/a			80,00%				n/a

## NGTIC
			Meta			Prazo					Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2016
ID		Descrição da Necessidade de TI	Descrição		Valor Base	Data Inicio	Data Fim	Andamento	Responsável	Dependência	Obs	Prioridade	Tipo	Valor	Tipo	Valor
N.30		Definição e formalização da política, dos papéis e do processo de governança e gestão de TI	Implantar a política de governança e gestão de TI até dezembro de 2016.			01/08/15	31/12/15	0,00%	Samuelson			48
	N.30.1	Treinamento em COBIT	Total do Peso (até 10 pontos)	2	n/a			0,00%	Servidor A			n/a
	N.30.2	Definição e mapeamento do processo e papeis envolvidos na governança e gestão de TI do TRT da 13ª Região		3	n/a			0,00%	Servidor B			n/a
	N.30.3	Elaboração da política de governança e gestão de TI do TRT da 13ª Região		4	n/a			0,00%	Servidor C
	N.30.4	Institucionalização e divulgação da política de governança e gestão de TI do TRT da 13ª Região		1				0,00%
N.31		Implantação de um Escritório de Projetos de TIC (EGP)				03/08/15	02/08/16	0,00%	Samuelson			48
	N.50.1	Definição da estrutura do EGP-TIC	Total do Peso (até 10 pontos)	1	n/a			0,00%				n/a
	N.50.2	Formalização do EGP-TIC na estrutura da SETIC		1				0,00%
	N.50.3	Institucionalização da metodologia de gerenciamento de projetos e portfólio		3	n/a			0,00%				n/a
N.32		Implantação de um Escritório de Processos de TIC (EGPr)				01/07/16	31/12/16	0,00%	Samuelson			48
	N.50.1	Elaborar Projeto de Implantação do EGPr-TIC	Total do Peso (até 10 pontos)	2	n/a	07/01/16	22/01/16					n/a
	N.50.2	Definir a metodologia do EGPr		2
	N.50.3	Disseminar a metodologia		2	n/a					n/a
	N.50.4	Contratar consultoria para implantação do EGPr		2	n/a	01/09/15	31/12/16
	N.50.5			2
	N.50.6
N.33		Formalização e execução do processo de gerenciamento da continuidade dos serviços de TI.				20/09/16	20/12/16	0,00%	Samuelson			48
	N.54.1	Modelar o processo	Total do Peso (até 10 pontos)		n/a					n/a
	N.54.2	Validar o processo			n/a					n/a
	N.54.3	Treinar os responsáveis			n/a
	N.54.4	Institucionalização e divulgação do processo
N.50		Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria do processo de gerenciamento de catálogo de serviços, definindo métricas de desempenho para cada serviço do catálogo, publicado em site adequado				14/09/15	20/12/15	50,00%	Wagner			36
	N.50.1	Modelar o processo de gerenciamento	Total do Peso (até 10 pontos)	2	n/a	14/09/15	16/10/15	90,00%				n/a
	N.50.2	Validar o processo de gerenciamento		2	n/a	17/10/15	05/11/15	0,00%				n/a
	N.50.3	Definir o catálogo de serviços		2	n/a	06/11/15	06/12/15	80,00%
	N.50.4	Apresentar o catálogo à equipe de atendimento		2		07/12/15	11/12/15	80,00%
	N.50.5	Institucionalização e divulgação do processo e do catálogo		2		12/12/15	20/12/15	0,00%
N.51		Definição, formalização e desenvolvimento de processos para os serviços da TI, estabelecendo os níveis e o alcance deles.				14/10/15	15/02/16	0%%	Wagner, Marcelo			36
N.52		Formalização e execução do processo de gerenciamento de mudança.				07/02/16	07/05/16		Wagner, Marcelo			36
	N.54.1	Modelar o processo	Total do Peso (até 10 pontos)		n/a					n/a
	N.54.2	Validar o processo			n/a					n/a
	N.54.3	Customizar o OTRS para se adequar ao processo			n/a
	N.54.4	Treinar a equipe de atendimento
	N.54.5	Institucionalização e divulgação do processo
N.53		Formalização e execução do processo de gerenciamento de liberação e implantação.				07/04/16	07/07/16		Wagner			36
	N.54.1	Modelar o processo	Total do Peso (até 10 pontos)		n/a					n/a
	N.54.2	Validar o processo			n/a					n/a
	N.54.3	Customizar o OTRS para se adequar ao processo			n/a
	N.54.4	Treinar a equipe de atendimento
	N.54.5	Institucionalização e divulgação do processo
N.54		Formalização e execução do processo de gerenciamento de incidentes.				01/07/15	20/11/15	48,00%	Wagner			36
	N.54.1	Modelar o processo	Total do Peso (até 10 pontos)	2	n/a	01/07/15	30/09/15	100,00%				n/a
	N.54.2	Validar o processo		2	n/a	01/10/15	15/10/15	0,00%				n/a
	N.54.3	Customizar o OTRS para se adequar ao processo		2	n/a	16/10/15	31/10/15	90,00%
	N.54.4	Treinar a equipe de atendimento		2		02/11/15	06/11/15	50,00%
	N.54.5	Institucionalização e divulgação do processo		2		09/11/15	20/11/15	0,00%
N.55		Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica do processo de gerenciamento de projetos de TI, publicando portfólio em portal adequado				03/08/15	20/12/16	35,00%	Marcelo			36
	N.55.1	Definição do Plano de Implantação	Total do Peso (até 10 pontos)	0,5				100,00%
	N.55.2	Definição da metologia de gerenciamento de portfólio de projetos		2				75,00%
	N.55.3	Definição da metologia de gerenciamento de projetos		2				75,00%
	N.55.4	Disseminação da metodologia para a SETIC		1				0,00%
	N.55.5	Disseminação da metodologia para o TRT-13		1				0,00%
	N.55.6	Execução de projetos piloto		1				0,00%
	N.55.7	Aprovação da versão final da metodologia		1				0,00%
	N.55.8	Acompanhamento e melhoria da metodologia		1				0,00%
	N.55.9	Publicação do portólio de projetos		0,5				0,00%
N.56		Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica do processo de planejamento das contratações de TI.				06/01/16	06/06/16	40,00%	Samuelson			36
	N.54.1	Revisar o processo	Total do Peso (até 10 pontos)	5	n/a			0,00%				n/a
	N.54.2	Validar o processo		2	n/a			100,00%				n/a
	N.54.3	Treinar a equipe responsável		2	n/a			50,00%
	N.54.4	Institucionalização e divulgação do processo		1				100,00%
N.63		Formalização e execução do processo de gerenciamento de configuração e ativos.				07/07/16	07/10/16	0,00%	Wagner			36
	N.54.1	Modelar o processo	Total do Peso (até 10 pontos)		n/a					n/a
	N.54.2	Validar o processo			n/a					n/a
	N.54.3	Implantar o processo na ferramenta adequada			n/a
	N.54.4	Treinar a equipe responsável
	N.54.5	Institucionalização e divulgação do processo
N.64		Formalização e execução do processo de gerenciamento de problemas.				07/01/16	07/04/16	0,00%	Wagner			36
	N.54.1	Modelar o processo	Total do Peso (até 10 pontos)		n/a					n/a
	N.54.2	Validar o processo			n/a					n/a
	N.54.3	Implantar o processo na ferramenta adequada			n/a
	N.54.4	Treinar a equipe responsável
	N.54.5	Institucionalização e divulgação do processo
N.67		Portal na internet com planos de TI, resultados alcançados, ações e projetos.				10/10/15	20/12/15	82,00%	Samuelson			36
	N.54.1	Disponibilização do portal de governança na web	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a			100,00%				n/a
	N.54.2	Consolidação dos dados para publicação		4	n/a			70,00%				n/a
	N.54.3	Divulgação na web		3	n/a			80,00%
N.90		Capacitação do pessoal de TI quanto à gestão de Projetos.				07/01/16	04/04/16	0,00%	Marcelo Samuelson			27
N.95		Capacitação em gerenciamento de serviços (itil)				07/01/16	20/12/16	0,00%	Samuelson			27	Custeio	3000
N.96		Capacitação em governança de tic (Cobit)				07/01/16	20/12/16	0,00%	Samuelson			27	Custeio	1600

## SSI
			Meta		Prazo					Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2016
ID		Descrição da Necessidade de TI	Descrição	Valor Base	Data Inicio	Data Fim	Andamento	Responsável	Dependência	Obs	Prioridade	Tipo	Valor	Tipo	Valor
N.25		Definição, formalização e implantação de uma política de cópias de segurança (backups)	Implantar a política de backups até dez/2016		01/03/16	12/12/16	0,00%	Rodrigo Mafra			64
N.57		Implantação e execução do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), nos termos da Política e do Escopo do SGSI (protocolo 0-11844/2015)	Implantar e executar primeiro ciclo do SGSI até dez/2016		12/01/15	16/12/16	37,00%	Rodrigo Mafra			36
N.77		Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica da política de segurança da informação	Definir/revisar estrutura normativa de SI até dez/2016		01/03/16	16/12/16	40,00%	Rodrigo Mafra			36
N.81		Definição, formalização e implantação do processo de gestão de incidentes de segurança da informação, bem como criação do GRISI	Implantar GRISI até dez/2016		01/07/16	16/12/16	25,00%	Rodrigo Mafra			27
N.97		Definição, formalização e implantação de processo para classificação e tratamento de informações	Implantar classificação de informações até dez/2016		01/07/16	16/12/16	0,00%	Rodrigo Mafra			24

## CDMS
			Meta			Prazo					Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2016
ID		Descrição da Necessidade de TI	Descrição		Valor Base	Data Inicio	Data Fim	Andamento	Responsável	Dependência	Obs	Prioridade	Tipo	Valor	Tipo	Valor
N.6		Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH).	Implantar 100% do SGRH até dezembro de 2016		10	01/08/15	19/12/16	15,00%	Fabiano			100
N.8		Contratação de renovação de licenças e suporte oracle.	Renovar todas as licenças Oracle existentes hoje no TRT13		30	01/07/15	20/10/15	100,00%	Danillo			100		R$ 80.000,00
N.15		Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria contínua do processo de software.	Definir 100% do processo de software até out/2016		25	01/02/15	01/10/16	35,00%	Fabiano			80
N.16		Evolução do PJE Gerencial (SCOPE) – Agora Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAO-PJe)	Implantar 100% do SAO-PJe até dezembro de 2015		50	01/04/15	19/12/15	60,00%	Thiago			80
N.22		Sistema de acompanhamento de garantia e equipamentos em manutenção;	Implantar 100% do sistema de acompanhamento de garantia e equipamentos em manutenção até jun/2016		0	01/02/16	01/06/16	0,00%	Fabiano			64
N.29		Aquisição/renovação licenças do Caché	Adquirir 12 licenças do Caché		0	01/06/16	01/11/16	0,00%	Fabiano			60
N.36		Implantacao de um módulo de mensagem automática na tela do computador, em tempo pré-determinado, alertando os servidores para realização de ginástica laboral	Implantar 100% do módulo de mensagem automática até nov/2016		0	01/05/16	01/11/16	0,00%	Fabiano			48
N.40		Fornecimento de servicos de TIC para a area fim em dispositivos moveis	Fornecer pelo menos um serviço em dispositivos móveis até dez/2016		0	30/10/15	19/12/16	0,00%	Fabiano			48
N.43		Serviço de acesso à base de Recursos Humanos	Implementar um webservice que acessa a base de recursos humanos		100	01/03/15	01/08/15	100,00%	Emerson			48
N.48, N. 34		Licenças para o Qlikview					Fabiano			45
N.68		Migração das aplicações do JBoss 5.1 para Wildfly 8.2	Migrar todas as aplicações do Jboss 5 para o Wildfly até dez/2015		50	01/03/15	19/12/15	70,00%	Emerson			36
N.70		Atualização do Portal do PJE	Atualizar o portal do PJE até dezembro de 2016.		0	31/07/16	31/12/16	0,00%	Rodrigo Cartaxo			36
N.76		Capacitação do pessoal quanto às práticas de SOA	Capacitar 50% da equipe de desenvolvimento até abr/2016		0	20/10/15	01/04/16	0,00%	Fabiano			36
N.78		Evolução do Gerador de Relatórios	Permitir o retorno de outros formatos dos dados, como JSON		0	01/11/15	01/04/16	0,00%	Thiago			36
N.79		Sistema de gestão por competências.	Implantar 100% do sistema de gestão de competências até Abril de 2016		0	10/01/16	01/04/16	0,00%	Fabiano			36
N.82		Portal de base de conhecimento de procedimentos e boas práticas de desenvolvimento de sistemas	Implantar o portal de conhecimento e boas práticas de desenvolvimento de sistemas até dez/2015		100	01/03/15	15/07/15	100,00%	Thiago/Rafael			27
N.89		Capacitação do pessoal quanto a análise de requisitos	Capacitar 30% da equipe em análise de requisitos		0	01/04/16	01/08/16	0,00%	Fabiano			27
N.91		Capacitação em boas práticas de desenvolvimento de software	Capacitar 50% da equipe em boas práticas de desenvolvimento de software		0	20/10/15	01/04/16	0,00%	Fabiano			27
N.98		Análise e desenvolvimento do SISREC (Sistema de Consignação) para integração ao GAE	Analisar todas as funcionalidades do SISREC		0	01/11/15	19/12/15	0,00%	Fred			18

## CSUAP
			Meta			Prazo					Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2016
ID		Descrição da Necessidade de TI	Descrição		Valor Base	Data Inicio	Data Fim	Andamento	Responsável	Dependência	Obs	Prioridade	Tipo	Valor	Tipo	Valor
N.5		Atualizações periódicas do PJE	Atualizar 100% o PJE em até 60 dias após a liberação de novas versões.		100,00%	01/08/15	31/12/16	100,00%	Rodrigo Cartaxo			100
N.14		Implantação do SIGEN (TRT 07)	Implantar o SIGEN em até 60 dias após a liberação do CSJT		0,00%	31/07/16	31/12/16	0,00%	Rodrigo Cartaxo	Implantação da versão 1.12 do PJe	Mudou de nome. Agora é SICOND e vai ser liberado junto com a versão 1.12 do PJe.	80
N.21		Relatórios de nível operacional relativos ao processo eletrônico	Desenvolver pacote de relatórios do PJeGerencial até julho de 2016		50,00%	01/02/16	31/07/16	50,00%	Rodrigo Cartaxo			64
N.24		Definição do processo de homologação contínua dos sistemas satélites nacionais desenvolvidos pelo TRT13 de forma integrada às liberações do PJE	Implantar o processo de homologação contínua do PJE até janeiro de 2016.		0,00%	07/01/16	31/01/16	0,00%	Rodrigo Cartaxo	aprovação do SAO-PJe pelo CSJT	Deve ser repriorizado no PDTIC devido à não implantação nacionalment do SAO-PJE. Deve ser levado ao comitê.	64
N.26		Especificação do módulo de Precatórios do Pje	Especificar o módulo de precatórios do PJe em até 90 dias após a liberação pelo CSJT		0,00%	31/07/16	31/09/2016	0,00%	Rodrigo Cartaxo	liberação csjt	Repriorizar segundo Dr. Lindinaldo devido à incerteza da próxima gestão do CSJT. Deve ser levado ao comitê.	64
N.35		Regulamentar o procedimento e formato de apresentação de arquivos de áudio e vídeo nas salas de audiências	Implantar a padronização dos formatos de mídia para apresentação nas salas de audiência até dezembro de 2016.		0,00%	31/07/16	31/12/16	0,00%	Rodrigo Cartaxo			48
N.42		Implantação de conector Pje-TST	Implantar o conector em até 60 dias após a liberação do CSJT		100,00%	31/07/16	31/12/16	100,00%	Rodrigo Cartaxo			48
N.49		Implantação do EJUS2 (TRT 04)	Implantar o EJUS em até 60 dias após a liberação do CSJT		0,00%	31/07/16	31/12/16	0,00%	Rodrigo Cartaxo	liberação csjt	O comitê deve deliberar se vai realmente implantar o sistema, conforme solicitado no protocolo 000-26070/2015. Esse item vai ser realmente implantado? Esclarecer com o Comitê.	40
N.70		Atualização do Portal do PJE	Atualizar o portal do PJE até dezembro de 2016.		0,00%	31/07/16	31/12/16	0,00%	Rodrigo Cartaxo			36
N.80		Implantação do GIGS (TRT 12)	Implantar o GIGS em até 60 dias após a liberação do CSJT		100,00%	31/07/15	30/09/15	100,00%	Rodrigo Cartaxo			32

## CTST
			Meta			Prazo					Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2016
ID		Descrição da Necessidade de TI	Descrição		Valor Base	Data Inicio	Data Fim	Andamento	Responsável	Dependência	Obs	Prioridade	Tipo	Valor	Tipo	Valor
N.1		Renovação da Sala Cofre – Anual	Renovar o contrato da Sala cofre até 22/05/2016			01/03/16	22/05/16	10,00%	Rômulo		Protocolos relcionados: 4677/2015	125	Custeio	273042,24	Custeio	300346,46	DOD enviado para Ronaldo iniciar o processo
	N.1.1	Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/03/16	04/03/16	50,00%	Daniel			n/a
	N.1.2	Elaborar a Análise de Viabilidade da Contratação		7	n/a	07/03/16	29/04/16	50,00%	Rômulo			n/a
N.2		Renovação Nobreak sala cofre – Anual	Renovar o contrato do nobreak da Sala cofre até 10/12/2015			01/10/15	10/12/15	100,00%	Daniel		Protocolos relacionados: 24950/2014, 22565/2015	125					Termo aditivo assinado, nova renovação até 10/12/2016
	N.2.1	Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/10/15	05/10/15	0,00%	Daniel			n/a
	N.2.2	Elaborar a Análise de Viabilidade da Contratação		7	n/a	06/10/15	23/11/15	0,00%	Daniel			n/a
N.4		Aquisição de Tape Library.	Aquisição da tape library até 31/10/2015			21/05/14	31/10/15	90,00%	Ewerton		Protocolos relacionados: 15742/2014	100	Permanente	199142			Tape library instalada, faltando o recebimento definitivo
	N.4.1	Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	21/05/14	21/05/14	0,00%	Daniel			n/a
	N.4.2	Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência		7	n/a	21/07/15	17/08/15	0,00%	Daniel			n/a
N.7		Renovação de licenças VMWare	Renovação das licenças até 31/10/2015			01/06/15	31/10/15	70,00%	Rômulo		Protocolos relacionados: 15163/2015	100	Custeio	259217,84			TR finalizado, pregão não aconteceu por falta de dinheiro
	N.7.1	Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/06/15	17/06/15	0,00%	Daniel			n/a
	N.7.2	Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência		7	n/a	18/06/15	25/08/15	0,00%	Rômulo			n/a
N.9		Contratação de empresa para execução dos projetos de cabeamento estruturado para todo o TRT-13	Projetos prontos para serem licitados até 31/12/2015			01/07/15	31/12/15	100,00%	Roberto Mousinho (CEMA)		Protocolos relacionados: 17782/2015	100	Custeio	167574,35			Empresa contratada, licitação de Engenharia
	N.9.1	Auxiliar o setor de Engenharia na elaboração do Termo de Referência	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a			0,00%	Ricardo			n/a
N.10		Renovação blade dell – vence em 2016, o atual foi 4 anos.	Renovação da garantia do Blade até 10/04/2016			12/06/15	10/04/16	10,00%	Rômulo		Ofício 27/2015 Malote Digital 027	100					DOD enviado para Ronaldo iniciar o processo
	N.10.1	Enviar DOD para CSJT	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	12/06/15	12/06/15	100,00%	Daniel			n/a
	N.10.2	Realizar contratação conforme definição do CSJT	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	13/06/15	10/04/16	0,00%	Rômulo			n/a
N.12		Renovação Firewall – vence em dezembro de 2015, atual foi 3 anos.	Renovação da solução de firewall até 11/12/2015			01/06/15	11/12/15	10,00%	Ricardo			80					Licitação será realizada pelo TRT12, enviadas as informações solicitadas, aguardando definições do CSJT
	N.12.1	Definir estratégia de contratação, se local ou via CSJT	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/06/15	18/09/15	0,00%	Daniel			n/a
	N.12.2	Realizar contratação conforme a estratégia definida	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	21/09/15	11/12/15	0,00%	Ricardo			n/a
N.13		Renovação Antispam – anual	Renovação da solução antispam até 03/09/2015			01/01/15	03/09/15	90,00%	Wilberto		28336/2015	80					Contrato assinado
	N.13.1	Realizar contratação conforme definição do CSJT	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/01/15	03/09/15	0,00%	Wilberto		Ofício 32/2015 Malote Digital 034	n/a
N.17		migração do servidor dhcp	Servidor migrado até 31/03/2016			01/02/16	31/03/16	100,00%	Wilberto			80					Migração finalizada com sucesso
	N.17.1	Realizar testes utilizando dhcp relay	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/02/16	29/02/16	0,00%	Ricardo			n/a
	N.17.2	Implementar em produção	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/03/16	31/03/16	0,00%	Ricardo			n/a
N.18		Substituição de servidores com mais de 3 anos de uso por outros de melhor performance.				01/02/16	30/04/16	10,00%	Rômulo			80					Solicitadas propostas, aguardando definição de orçamento
	N.18.1	Levantar os servidores com mais de 3 anos de uso	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/02/16	29/02/16	0,00%	Wilberto			n/a
	N.18.2	Enviar DOD	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/03/16	05/03/16	0,00%	Daniel			n/a
	N.18.3	Elaborar os Estudos Preliminares e o Termo de Referência	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	06/03/16	30/04/16	0,00%	Wilberto			n/a
N.20		Implantação da política de senhas	Política de senha implantada até 31/03/2016			01/02/16	31/03/16	10,00%	Gustavo			64					Iniciados os testes e o desenvolvimento de aplicação para central de serviços
	N.20.1	Realizar testes	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/02/16	29/02/16	0,00%	Gustavo			n/a
	N.20.2	Implementar em produção	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/03/16	31/03/16	0,00%	Gustavo			n/a
N.23		Renovação tsm – Anual	Suporte TSM renovado até 17/11/2015			12/06/15	17/11/15	100,00%	Ewerton		Ofício 26/2015 Malote Digital 026, protocolo 22561/2015	64	Custeio	79928,75			Contrato assinado e pago, nova renovação até 17/11/2016 dependendo de orçamento
	N.23.1	Enviar DOD para CSJT	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	12/06/15	12/06/15	100,00%	Daniel			n/a
	N.23.2	Realizar contratação conforme definição do CSJT	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	13/06/15	17/11/15	0,00%	Ewerton			n/a
N.28		Aquisição de switches SAN – replicação para o site backup.	Switches instalados e configurados até 31/12/2015			15/07/15	31/12/15	70,00%	Rômulo		Protocolos relacionados: 17354/2015	60	Permanente	256000			Contrato enviado para assinatura
	N.28.1	Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	15/07/15	15/07/15	100,00%	Daniel			n/a
	N.28.2	Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência	Total do Peso (até 10 pontos)	7	n/a	16/07/15	28/08/15	0,00%	Rômulo			n/a

N.37		Proxy menos restritivo para a SETIC					Ronaldo			48					Verificar se ainda é necessário, rede de servidores 10.13.10 liberada sem autenticação
N.38		Renovação Antivirus – vence em 2016, o atual foi 4 anos.	Renovação da solução antivírus antes do seu vencimento			12/06/15		10,00%	Carol			48					Iniciada pesquisa de material e contato com fornecedores
	N.38.1	Enviar DOD para CSJT	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	12/06/15	12/06/15	100,00%	Daniel		Ofício 28/2015 Malote Digital 030	n/a
	N.38.2	Realizar contratação conforme definição do CSJT	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a			0,00%	Carol			n/a
N.39		Solucao de inventário de ativos de TIC;	Implantar solução de inventário de ativos de TIC até 31/12/2016			01/04/16	31/12/16	5,00%	Wilberto			48					Designado o responsável
	N.39.1	Estudar as soluções disponíveis para decidir entre implantação de um software livre ou aquisição de solução comercial	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/04/16	29/04/16	0,00%	Wilberto			n/a
	N.39.2	Implantação ou contratação da solução	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	02/05/16	31/12/16	0,00%	Wilberto			n/a
N.44		Execução de fibra óptica – JPA – Campina Grande – Santa Rita	Interligação de Campina Grande e Santa Rita com fibra óptica até 31/12/2016			01/04/16	31/12/16	5,00%	Ricardo	Depende de aprovação do projeto por parte da Energisa e da análise de viabilidade enconômica		48					Aguardando orçamento da codata
	N.44.1	Análise de viabilidade econômica	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/04/16	29/04/16	0,00%	Ricardo		Protocolo do projeto: 26419/2013	n/a
	N.44.2	Contratação e implementação da fibra óptica	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	02/05/16	31/12/16	0,00%	Ricardo		Protocolo do projeto: 26419/2013	n/a
N.47		Aquisição de switches para conexão à rede ICTIPB.	Interligação de Campina Grande e Santa Rita com fibra óptica até 31/12/2016			17/06/15	31/12/16	5,00%	Ricardo	N.44	15164/2015	48					Aguardando orçamento da codata
	N.47.1	Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	17/06/15	17/06/15	100,00%	Daniel			n/a
	N.47.2	Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência	Total do Peso (até 10 pontos)	7	n/a	18/06/15	30/10/15	0,00%	Ricardo			n/a
N.58		Renovação Anel Óptico – Anual	Renovar o contrato até 08/09/2015			17/06/15	06/09/15	100,00%	Daniel		15165/2015	36					Termo aditivo assinado, nova renovação até 08/09/2016
	N.58.1	Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	17/06/15	17/06/15	100,00%	Daniel			n/a
	N.58.2	Elaborar a Análise de Viabilidade da Contratação	Total do Peso (até 10 pontos)	7	n/a	17/06/15	14/08/15	100,00%	Daniel			n/a
N.60		Capacitação em Firewalls	Capacitação realizada até 29/02/2016			01/02/16	29/02/16	0,00%	Daniel	N.12		36					Aguardando definição de orçamento
	N.60.1	Caso a contratação N.12 não contemple treinamento, elaborar documentação para contratação do treinamento	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/02/16	29/02/16	0,00%	Daniel			n/a
N.69		Site backup – instalação de uma sala monitorada no smp enquanto não é possível uma sala segura no novo fórum.	Site backup instalado até 31/12/2016			05/10/15	31/12/16	5,00%	Rômulo			36					Proposta da ACECO 2.800.000,00. Procurando outros fornecedores e aguardando definição de orçamento
	N.69.1	Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	05/10/15	29/01/16	0,00%	Rômulo			n/a
	N.69.1	Submeter os Estudos juntamente com DOD para CSJT	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/02/16	05/02/16	0,00%	Daniel			n/a
N.71		Implantação de rede sem fio sem bloqueios para visitantes - JUNTS	Rede sem fio disponibilizada até 06/11/2015			01/04/15	06/11/15	100,00%	Ricardo		11844/2015	36					Rede disponível no Ed. Sede, no aguardo da liberação para o Fórum de João Pessoa
	N.71.1	Assinar convênio	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/04/15	30/09/15	0,00%				n/a
	N.71.2	Configuração e teste da rede sem fio	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/10/15	30/10/15	0,00%	Ricardo			n/a
	N.71.3	Implantação em produção da rede sem fio	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	03/11/15	06/11/15	0,00%	Ricardo			n/a
N.72		replicação dos storages entre a sala cofre (SEDE) e sala monitorada (SMP	Replicação entre sites funcionando até 11/03/2016			01/02/16	11/03/16	0,00%	Rômulo	N.28 N.69		36					Os switches necessários foram licitados, o contrato foi enviado para assinatura. Após a chegada do equipamento é necessário definir se os storages serão instalados no SMP mesmo sem a sala monitorada.
	N.72.1	Configuração e testes da rede san que interliga os dois sites	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/02/16	29/02/16	0,00%	Rômulo			n/a
	N.72.2	Moving dos equipamentos da sala cofre para sala monitorada	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/03/16	03/03/16	0,00%	Rômulo			n/a
	N.72.3	Reativação da replicação	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	04/03/16	11/03/16	0,00%	Rômulo			n/a
N.73		Aquisição de serviço de correlacionamento de logs	Ferramenta de correlacionamento de logs implantada até 31/12/2016			01/07/16	31/12/16	10,00%	Wilberto			36					Iniciados os testes das ferramentas disponíveis. A ideia é utilizar software gratuito, caso não seja possível, vai depender de orçamento
	N.73.1	Estudar as soluções disponíveis para decidir entre implantação de um software livre ou aquisição de solução comercial	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/07/16	31/08/16	0,00%	Wilberto			n/a
N.83		Atualização de firmware dos ativos de rede.	Ativos de rede com firmware atualizados até 30/09/2016			01/07/16	30/09/16	0,00%	Gustavo			27					Tarefa a ser planejada
	N.83.1	Atualizar inventário dos ativos de rede	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/07/16	29/07/16	0,00%	Ricardo			n/a
	N.83.2	Elaborar plano de ação para atualização dos firmwares	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/08/16	04/08/16	0,00%	Ricardo			n/a
	N.83.3	Executar o plano de ação para atualização dos firmwares	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	08/08/16	30/09/16	0,00%	Ricardo			n/a
N.84		Implantação de centro de monitoramento – NOC	NOC implantado até 31/12/2016			07/01/16	31/12/16	0,00%	Wilberto			27					O escopo do NOC ainda precisa ser definido
	N.84.1	Estudar as soluções disponíveis no mercado para decidir entre implantação de um NOC próprio ou contratação de solução comercial	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	07/01/16	29/02/16	0,00%	Wilberto			n/a
N.85		transferência dos servidores ntp para servidores físicos	Servidores ntp funcionando em servidores físicos até 30/10/2015			01/10/15	30/10/15	100,00%	Wilberto			27					Serviços NTP transferidos para servidores físicos
	N.85.1	Instalação dos servidores ntp em servidores físicos	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/10/15	09/10/15	0,00%	Gustavo			n/a
	N.85.2	Configuração dos ativos para utilização dos novos servidores ntp	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	12/10/15	30/10/15	0,00%	Gustavo			n/a
N.86		atualização do samba e openldap	Atualização do samba e do openldap até 30/11/2016			01/08/16	30/11/16	0,00%	Andrei			27					Tarefa a ser planejada
	N.86.1	Pesquisa da melhor alternativa para atualização	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/08/16	30/09/16	0,00%	Gustavo			n/a
	N.86.2	Testes da atualização	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	03/10/16	31/10/16	0,00%	Gustavo			n/a
	N.86.3	Execução da atualização	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/11/16	30/11/16	0,00%	Gustavo			n/a
N.87		Aquisição de Certificados Digitais (2016)	Certificados digitais atualizados até 25/05/2016			01/03/16	25/05/16	10,00%	Daniel			27					DOD enviado para Ronaldo iniciar o processo
	N.87.1	Estudar a possibilidade de compra de certificados digitais com cadeia nativa nos browsers ou solicitar certificado da CEF	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/03/16	29/04/16	0,00%	Wilberto			n/a
	N.87.2	Instalação dos novos certificados	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	02/05/16	25/05/16	0,00%	Wilberto			n/a
N.88		Aquisição/renovação de solução de gabinete virtual	Nova solução de gabinete virtual implantada até 30/06/2016			01/07/15	30/06/16	30,00%	Daniel		16452/2015	27					Por conta do alto custo levantado e também da falta de orçamento ficou decidido que não seria feito esse ano
	N.88.1	Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a	01/07/15	03/07/15	100,00%	Daniel			n/a
	N.88.2	Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência	Total do Peso (até 10 pontos)	7	n/a	06/07/15	30/09/15	0,00%	Mafra			n/a
N.93		Capacitação em redes Ópticas	Capacitação realizada até 30/11/2015			30/12/99	30/12/99	0,00%	Daniel			27					Aguardando definição de orçamento

## CAU
			Meta			Prazo					Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2016
ID		Descrição da Necessidade de TI	Descrição		Valor Base	Data Inicio	Data Fim	Andamento	Responsável	Dependência	Obs	Prioridade	Tipo	Valor	Tipo	Valor
N.11		Aquisição de impressora multifuncional.	Adquirir 60 impressoras multifuncionais até dezembro de 2015			01/08/15	31/12/15	100,00%	Rogério		100 unidades entregues	100	Permanente	R$ 184.400,00
	N.11.1	Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a			100,00%	Rogério			n/a
	N.11.2	Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência		7	n/a			100,00%	Stênio/Raimundo			n/a

N.45		Aquisição de Nobreaks das varas exceto Fórum de João Pessoa.	Adquirir 21 nobreaks até dezembro de 2015			01/06/15	31/12/15	100,00%	Rogério		19 adquiridos	48	Permanente
	N.45.1	Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda	Total do Peso (até 10 pontos)	2	n/a			100,00%	Rogério			n/a
	N.45.2	Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência		6	n/a			100,00%	Stênio/Raimundo			n/a
	N.45.3	Fase licitatória		2				100,00%
N.46		Manutenção de Nobreaks para o fórum de João Pessoa.	Contratar manutenção dos nobreaks do FMF até dezembro de 2015			01/06/15	31/12/15	66,67%	Rogério	Aguardando liberação de verba		48	Custeio	R$ 294.989,80
	N.46.1	Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda	Total do Peso (até 10 pontos)	2	n/a			100,00%	Rogério			n/a
	N.46.2	Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência		6	n/a			100,00%	Stênio/Raimundo			n/a
	N.46.3	Fase licitatória		2				0,00%
N.59		Licitação para terceirizar o atendimento de 1º nível	Contratar de terceirização de atendimento até dezembro de 2016			01/11/15	31/12/16	0,00%	Rogério	Aguardando priorização da gestão		36	Custeio
	N.59.1	Levantamento das ferramentas de mercado	Total do Peso (até 10 pontos)	1	n/a			0,00%	Rogério			n/a
	N.59.2	Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda		2	n/a			0,00%	Ericson			n/a
	N.59.3	Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência		7	n/a			0,00%	Eriscon
N.74		Aquisição de material de consumo.	Adquirir material de consumos necessário às atividade do setor até dezembro de 2015			01/06/15	31/12/15	66,67%	Rogério	Orçamento		36	Custeio
	N.74.1	Elaborar lista de necessidades	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a			100,00%	Rogério/Fernando			n/a
	N.74.2	Realizar cotação de mercado		6	n/a			100,00%	Rogério			n/a
	N.74.3	Fase licitatória		1	n/a			0,00%	Rogério
N.75		Aquisição de material permanente (multímetro, rádios, parafuseiras, headset).	Adquirir material permanente necessário às atividade do setor até dezembro de 2015			01/06/15	31/12/15	100,00%	Rogério		Adquiridos itens que não foram desertos em licitação	36	Permanente	R$ 5.659,40
	N.75.1	Elaborar lista de necessidades	Total do Peso (até 10 pontos)	3	n/a			100,00%	Rogério/Fernando			n/a
	N.75.2	Realizar cotação de mercado		6	n/a			100,00%	Rogério			n/a
	N.75.3	Fase licitatória		1	n/a			100,00%	Rogério
N.92		Capacitação em cabeamento Estruturado	Capacitar 3 servidores em cabeamento estruturado até dezembro de 2016			01/11/15	31/12/16	0,00%	Rogério	Orçamento		27	Custeio
	N.92.1	Realizar pesquisa de mercado para elaborar documentação para contratação do treinamento	Total do Peso (até 10 pontos)	5	n/a			0,00%	Rogério			n/a
	N.92.2	Encaminhar solicitação ao setor responsável		5	n/a			0,00%	Rogério
				n/a
N.94		Capacitação em gerência de central de serviços				07/01/16	20/12/16	0,00%	Rogério	Orçamento		27	Custeio	R$ 1.600,00
N.99		Aquisição de estabilizadores e nobreaks (verificar pontos necessários na sede);	Adquirir nobreaks de pequeno porte até 31/12/2015.			01/08/15	31/12/15	50,00%	Rogério		Adiado pela gestão para 2016	12	Permanente
	N.99.1	Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda	Total do Peso (até 10 pontos)	2				100,00%	Rogério			n/a
	N.99.2	Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência		6				50,00%	Rogério
	N.99.3	Fase licitatória		2				0,00%				n/a