## SETIC
|  |  | Meta |  |  | Prazo | [7 empty] | Orçamento 2015 | Orçamento 2016 | Orçamento 2016
ID |  | Descrição da Necessidade de TI | Descrição |  | Valor Base | Data Inicio | Data Fim | Andamento | Finalizado em | Responsável | Dependência | Obs | Prioridade | Tipo | Valor | Tipo | Valor
N.3 |  | Melhoria na execução do Orçamento de TI. | Executar o orçamento de TI anualmente em 80% |  | 0% | 10/2015 | 12/2016 | 0% |  | Ronaldo/paulo |  |  | 125
| N.3.1 | Atividade 1 | Total do Peso (até 10 pontos) | 2 | n/a |  |  | 0% |  | Fulano |  |  | n/a
| N.3.2 | Atividade 2 |  | 3 | n/a |  |  | 25% |  | Beltrano |  |  | n/a
| N.3.3 | Atividade 3 |  | 5 | n/a |  |  | 50% |  | xxxx |  |  | n/a
N.19 |  | Reestruturação da SETIC | Elaborar plano C e apresentar à Comissão de Reestruturação até dezembro de 2015. |  | 0% | 11/2015 | 12/2015 | 0% |  | Ronaldo/Paulo |  | Levar ao comite de TI. O que Fazer? | 64
N.41 |  | Normatização de atividades/plantão fora do expediente | Pesquisar contexto nacional e elaborar proposta de normatização para a Presidência, até dezembro de 2015. |  | 0% | 11/2015 | 12/2015 | 0% |  | Ronaldo/Paulo |  | Sugerir a retirada uma vez que esse tema já esta sendo tratado pelo ENTIC/CNJ | 48
N.61 |  | Capacitação em processos de aquisição | Capacitar 20% da equipa a cada 12 meses. |  | 0% | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 30% |  | Ronaldo/Paulo |  | verificar como fica ocurso na hora do trabalho | 36
N.62 |  | Melhoria do ambiente de trabalho (estrutura física) na STI. | Propor reforma física e mobiliária para melhor adequar as equipes ao ambiente de trabalho, até fevereiro de 2016. |  | 0% | 12/2015 | 02/2016 | 20% |  | Ronaldo/Paulo |  | Levar para o comite decidir se utiliza a sala da ejud/segepe. | 36
N.65 |  | Conformação das atividades (pautas) do comitê de TI às atribuições de seu ato constitutivo | (1) Elaborar cronograma fixo de reuniões ordinárias e política de realização de reuniões extraordinárias (2) Elaborar e-mail esclarecendo processo de trabalho proposto para o Comitê |  |  | 12/2015 | 12/2015 | 50% |  | Ronaldo/Paulo |  | levar ao comite proposta de caendario de reunioes | 36
N.66 |  | Priorização das ações de TIC com apoio do Comitê de TIC, produzindo atas que sinalizem as decisões adotadas. | Elaborar política de tomada de decisões quanto a demandas de TIC, priorização e revisão do PDTIC |  |  | 11/2015 | 12/2015 | 50% |  | Ronaldo/Paulo |  |  | 36
|  | Média de execução das demandas previstas para 2015 | 20%
|  | Média de execução das demandas previstas para 2016 | 26.25%
|  | Média de execução de todas as demandas | 22.5%

## NGTIC
|  |  | Meta |  |  | Prazo | [7 empty] | Orçamento 2015 | Orçamento 2016 | Orçamento 2016
ID |  | Descrição da Necessidade de TI | Descrição |  | Valor Base | Data Inicio | Data Fim | Andamento | Finalizado em | Responsável | Dependência | Obs | Prioridade | Tipo | Valor | Tipo | Valor
N.30 |  | Definição e formalização da política, dos papéis e do processo de governança e gestão de TI | Implantar a política de governança e gestão de TI até dezembro de 2016. |  |  | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 10% |  | Samuelson |  |  | 48
| N.30.1 | Treinamento em COBIT | Total do Peso (até 10 pontos) | 2 | n/a |  |  | 0% |  | Servidor A |  |  | n/a
| N.30.2 | Definição e mapeamento do processo e papeis envolvidos na governança e gestão de TI do TRT da 13ª Região |  | 3 | n/a |  |  | 20% |  | Servidor B |  |  | n/a
| N.30.3 | Elaboração da política de governança e gestão de TI do TRT da 13ª Região |  | 4 | n/a |  |  | 10% |  | Servidor C
| N.30.4 | Institucionalização e divulgação da política de governança e gestão de TI do TRT da 13ª Região |  | 1 |  |  |  | 0%
N.31 |  | Implantação de um Escritório de Projetos de TIC (EGP) | Implantar o EGP-TIC até agosto de 2016. |  |  | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 30% |  | Samuelson |  |  | 48
| N.50.1 | Definição da estrutura do EGP-TIC | Total do Peso (até 10 pontos) | 1 | n/a |  |  | 0% |  |  |  |  | n/a
| N.50.2 | Formalização do EGP-TIC na estrutura da SETIC |  | 1 |  |  |  | 0%
| N.50.3 | Institucionalização da metodologia de gerenciamento de projetos e portfólio |  | 3 | n/a |  |  | 50% |  |  |  |  | n/a
N.32 |  | Implantação de um Escritório de Processos de TIC (EGPr) | Implantar o EGPr-TIC até dezembro de 2016. |  |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 0% |  | Samuelson |  |  | 48
| N.50.1 | Elaborar Projeto de Implantação do EGPr-TIC | Total do Peso (até 10 pontos) | 2 | n/a | 2016-01-07 | 2016-01-22 | [5 empty] | n/a
| N.50.2 | Definir a metodologia do EGPr |  | 2
| N.50.3 | Disseminar a metodologia |  | 2 | n/a | [7 empty] | n/a
| N.50.4 | Contratar consultoria para implantação do EGPr |  | 2 | n/a | 2015-09-01 | 2016-12-31
| N.50.5 |  |  | 2
N.50.6
N.33 |  | Formalização e execução do processo de gerenciamento da continuidade dos serviços de TI. | Implantar o processo de gerenciamento de continuidade até dezembro de 2016. |  |  | 2016-09-20 | 2016-12-20 | 0% |  | Samuelson |  |  | 48
| N.54.1 | Modelar o processo | Total do Peso (até 10 pontos) |  | n/a | [7 empty] | n/a
| N.54.2 | Validar o processo |  |  | n/a | [7 empty] | n/a
| N.54.3 | Treinar os responsáveis |  |  | n/a
| N.54.4 | Institucionalização e divulgação do processo
N.50 |  | Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria do processo de gerenciamento de catálogo de serviços, definindo métricas de desempenho para cada serviço do catálogo, publicado em site adequado | Implantar o processo de gerenciamento de catálogo de serviços até dezembro de 2015. |  |  | 2015-09-14 | 2015-12-20 | 82% |  | Wagner |  |  | 36
| N.50.1 | Modelar o processo de gerenciamento | Total do Peso (até 10 pontos) | 2 | n/a | 2015-09-14 | 2015-10-16 | 100% |  |  |  |  | n/a
| N.50.2 | Validar o processo de gerenciamento |  | 2 | n/a | 2015-10-17 | 2015-11-05 | 100% |  |  |  |  | n/a
| N.50.3 | Definir o catálogo de serviços |  | 2 | n/a | 2015-11-06 | 2015-12-06 | 80%
| N.50.4 | Apresentar o catálogo à equipe de atendimento |  | 2 |  | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 80%
| N.50.5 | Institucionalização e divulgação do processo e do catálogo |  | 2 |  | 2015-12-12 | 2015-12-20 | 50%
N.51 |  | Definição, formalização e desenvolvimento de processos para os serviços da TI, estabelecendo os níveis e o alcance deles. | Implantar o processo de serviços de TIC até fevereiro de 2016 |  |  | 2015-10-14 | 2016-02-15 | 0% |  | Wagner, Marcelo |  | Alterar a descrição da demanda para: “Definição, formalização e desenvolvimento de processo de gerenciamento do nível dos serviços da TI.” Suspender a demanda até o próximo PDTI. | 36
N.52 |  | Formalização e execução do processo de gerenciamento de mudança. | Implantar o processo de gerenciamento de mudanças até maio de 2016. |  |  | 2016-02-07 | 2016-05-07 | 2% |  | Wagner, Marcelo |  | Resp. Wagner. Alterar a data de início para 06/07/2016 e final para 06/09/2016 | 36
| N.54.1 | Modelar o processo | Total do Peso (até 10 pontos) | 2 | n/a |  |  | 10% |  |  |  |  | n/a
| N.54.2 | Validar o processo |  | 2 | n/a | [7 empty] | n/a
| N.54.3 | Customizar o OTRS para se adequar ao processo |  | 2 | n/a
| N.54.4 | Treinar a equipe de atendimento |  | 2
| N.54.5 | Institucionalização e divulgação do processo |  | 2
N.53 |  | Formalização e execução do processo de gerenciamento de liberação e implantação. | Implantar o processo de gerenciamento de liberação e implantação até julho de 2016. |  |  | 2016-04-07 | 2016-07-07 | 0% |  | Wagner |  | Alterar a data inicial para 08/09/2016 e final para 08/12/2016 | 36
| N.54.1 | Modelar o processo | Total do Peso (até 10 pontos) |  | n/a | [7 empty] | n/a
| N.54.2 | Validar o processo |  |  | n/a | [7 empty] | n/a
| N.54.3 | Customizar o OTRS para se adequar ao processo |  |  | n/a
| N.54.4 | Treinar a equipe de atendimento
| N.54.5 | Institucionalização e divulgação do processo
N.54 |  | Formalização e execução do processo de gerenciamento de incidentes. | Implantar o processo de gerenciamento de incidentes até novembro de 2015. |  |  | 2015-07-01 | 2015-11-20 | 86% |  | Wagner |  |  | 36
| N.54.1 | Modelar o processo | Total do Peso (até 10 pontos) | 2 | n/a | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 100% |  |  |  |  | n/a
| N.54.2 | Validar o processo |  | 2 | n/a | 2015-10-01 | 2015-10-15 | 100% |  |  |  |  | n/a
| N.54.3 | Customizar o OTRS para se adequar ao processo |  | 2 | n/a | 2015-10-16 | 2015-10-31 | 100%
| N.54.4 | Treinar a equipe de atendimento |  | 2 |  | 2015-11-02 | 2015-11-06 | 80%
| N.54.5 | Institucionalização e divulgação do processo |  | 2 |  | 2015-11-09 | 2015-11-20 | 50%
N.55 |  | Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica do processo de gerenciamento de projetos de TI, publicando portfólio em portal adequado | Implantar do processo de gerenciamento dos projetos de TIC até dezembro de 2016. |  |  | 2015-08-03 | 2016-12-20 | 72.5% |  | Marcelo |  |  | 36
| N.55.1 | Definição do Plano de Implantação | Total do Peso (até 10 pontos) | 0.5 |  |  |  | 100%
| N.55.2 | Definição da metologia de gerenciamento de portfólio de projetos |  | 2 |  |  |  | 100%
| N.55.3 | Definição da metologia de gerenciamento de projetos |  | 2 |  |  |  | 100%
| N.55.4 | Disseminação da metodologia para a SETIC |  | 1 |  |  |  | 100%
| N.55.5 | Disseminação da metodologia para o TRT-13 |  | 1 |  |  |  | 100%
| N.55.6 | Execução de projetos piloto |  | 1 |  |  |  | 50%
| N.55.7 | Aprovação da versão final da metodologia |  | 1 |  |  |  | 0%
| N.55.8 | Acompanhamento e melhoria da metodologia |  | 1 |  |  |  | 25%
| N.55.9 | Publicação do portfólio de projetos |  | 0.5 |  |  |  | 0%
N.56 |  | Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica do processo de planejamento das contratações de TI. | Revisar o processo de contratações de TIC até junho de 2016. |  |  | 2016-01-06 | 2016-06-06 | 40% |  | Samuelson |  |  | 36
| N.54.1 | Revisar o processo | Total do Peso (até 10 pontos) | 5 | n/a |  |  | 0% |  |  |  |  | n/a
| N.54.2 | Validar o processo |  | 2 | n/a |  |  | 100% |  |  |  |  | n/a
| N.54.3 | Treinar a equipe responsável |  | 2 | n/a |  |  | 50%
| N.54.4 | Institucionalização e divulgação do processo |  | 1 |  |  |  | 100%
N.63 |  | Formalização e execução do processo de gerenciamento de configuração e ativos. | Implantação do processo de configuração de ativos até outubro de 2016. |  |  | 2016-07-07 | 2016-10-07 | 0% |  | Wagner |  | Atribuir a Davi. Mudar a data de início para 06/08/2016 e final para 06/10/2016 e ampliar o escopo para tratar do macroprocesso de macroprocesso de infraestrutura (ENTIC), composto dos processos de disponibilidade; b) de capacidade; c) de ativos de infraestrutura e de telecomunicação corporativas | 36
| N.54.1 | Modelar o processo | Total do Peso (até 10 pontos) |  | n/a | [7 empty] | n/a
| N.54.2 | Validar o processo |  |  | n/a | [7 empty] | n/a
| N.54.3 | Implantar o processo na ferramenta adequada |  |  | n/a
| N.54.4 | Treinar a equipe responsável
| N.54.5 | Institucionalização e divulgação do processo
N.64 |  | Formalização e execução do processo de gerenciamento de problemas. | Implantação do processo de gerenciamento de problemas até abril de 2015. |  |  | 2016-01-07 | 2016-04-07 | 0% |  | Wagner |  |  | 36
| N.54.1 | Modelar o processo | Total do Peso (até 10 pontos) |  | n/a | [7 empty] | n/a
| N.54.2 | Validar o processo |  |  | n/a | [7 empty] | n/a
| N.54.3 | Implantar o processo na ferramenta adequada |  |  | n/a
| N.54.4 | Treinar a equipe responsável
| N.54.5 | Institucionalização e divulgação do processo
N.67 |  | Portal na internet com planos de TI, resultados alcançados, ações e projetos. | Disponibilizar portal de governança de TIC na internet até dezembro de 2015. |  |  | 2015-10-10 | 2015-12-20 | 82% |  | Samuelson |  |  | 36
| N.54.1 | Disponibilização do portal de governança na web | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a |  |  | 100% |  |  |  |  | n/a
| N.54.2 | Consolidação dos dados para publicação |  | 4 | n/a |  |  | 70% |  |  |  |  | n/a
| N.54.3 | Divulgação na web |  | 3 | n/a |  |  | 80%
N.90 |  | Capacitação do pessoal de TI quanto à gestão de Projetos. | Capacitar o pessoal de TIC em gestão de projetos até abril de 2016. |  |  | 2016-01-07 | 2016-04-04 | 80% | ajustar a meta para 80% | Marcelo Samuelson |  |  | 27
N.95 |  | Capacitação em gerenciamento de serviços (itil) | Capacitar o pessoal de TIC em ITIL até dezembro de 2016. |  |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 0% | ? capacitar todos mesmo? Meta de quanto? | Samuelson |  |  | 27 | Custeio | 3000
N.96 |  | Capacitação em governança de tic (Cobit) | Capacitar o pessoal de TIC em governança até dezembro de 2016. |  |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 0% | ? capacitar todos mesmo? | Samuelson |  |  | 27 | Custeio | 1600
|  | Média de execução das demandas previstas para 2015 | #DIV/0!
|  | Média de execução das demandas previstas para 2016 | 31.12%
|  | Média de execução de todas as demandas | 48.81%

## SSI
|  |  | Meta |  |  | Prazo | [7 empty] | Orçamento 2015 | Orçamento 2016 | Orçamento 2016
ID |  | Descrição da Necessidade de TI | Descrição |  | Valor Base | Data Inicio | Data Fim | Andamento | Finalizado em | Responsável | Dependência | Obs | Prioridade | Tipo | Valor | Tipo | Valor
N.25 |  | Definição, formalização e implantação de uma política de cópias de segurança (backups) | Implantar a política de backups até dez/2016 |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-12 | 2% |  | Rodrigo Mafra |  | Ação 8.1 da Entrega 8 do projeto estratégico “Implantação do SGSI” | 64
| N 25.1 | Revisar norma de backup atual | Total do Peso (até 10 pontos) | 2 |  |  |  | 10%
| N 25.2 | Institucionalização e divulgação da norma de backup |  | 2 |  |  |  | 0%
| N 25.3 | Revisar/definir procedimentos de backup |  | 2 |  |  |  | 0%
| N 25.4 | Institucionalização e divulgação dos procedimentos de backup |  | 2 |  |  |  | 0%
| N 25.5 | Implantar norma e procedimentos de backup |  | 2 |  |  |  | 0%
N.57 |  | Implantação e execução do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), nos termos da Política e do Escopo do SGSI (protocolo 0-11844/2015) | Implantar e executar primeiro ciclo do SGSI até dez/2016 |  |  | 2015-01-12 | 2016-12-16 | 56% |  | Rodrigo Mafra |  | Andamento e cronograma disponíveis no SIGEST | 36
| N 57.1 | Iniciação – Levantamento de informações, inventário de ativos e escopo do SGSI | Total do Peso (até 10 pontos) | 1 |  | 2015-01-12 | 2015-03-30 | 100%
| N 57.2 | Gestão de riscos – Metodologia, SoA, relatório de análise de riscos e plano de tratamento de riscos |  | 1 |  | 2015-04-06 | 2015-07-06 | 100%
| N 57.3 | Implantação do SGSI – Gestão operacional e de documentos, workshop e políticas |  | 1 |  | 2015-07-10 | 2015-11-16 | 100%
| N 57.4 | Avaliação de performance – Modelo para medição da eficácia de controles |  | 1 |  | 2015-10-26 | 2015-12-18 | 100%
| N 57.5 | Melhoria contínua – Revisão da gestão, programa de auditoria interna e de melhoria contínua |  | 1 |  | 2015-11-09 | 2015-12-18 | 100%
| N 57.6 | Regulamentação estrutura normativa – Revisão normas atuais, declaração de aplicabilidade, objetivos de SI, gestão de operação do SGSI e gestão de documentação do SGSI |  | 1 |  | 2016-03-01 | 2016-12-16 | 10%
| N 57.7 | Implantação Gestão de Riscos – Implantação Módulo Risk Manager, metodologia gestão de Riscos e execução plano de tratamento de riscos |  | 2 |  | 2016-03-01 | 2016-12-16 | 15%
| N 57.8 | Implantação Gestão de Incidentes – Metodologia gestão de incidentes e implantação do GRISI |  | 2 |  | 2016-07-01 | 2016-12-16 | 10%
N.77 |  | Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica da política de segurança da informação | Definir/revisar estrutura normativa de SI até dez/2016 |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-16 | 2% |  | Rodrigo Mafra |  | Entrega 8 do projeto estratégico “Implantação do SGSI” | 36
| N 77.1 | Revisar normas atuais (internet, mail, etc) | Total do Peso (até 10 pontos) | 2 |  |  |  | 10%
| N 77.2 | Formalizar documento Declaração de Aplicabilidade |  | 2 |  |  |  | 0%
| N 77.3 | Formalizar documento Objetivos de Segurança da Informação |  | 2 |  |  |  | 0%
| N 77.4 | Formalizar documento Gestão de Operação do SGSI |  | 2 |  |  |  | 0%
| N 77.5 | Formalizar documento Gestão de Documentação do SGSI |  | 2 |  |  |  | 0%
N.81 |  | Definição, formalização e implantação do processo de gestão de incidentes de segurança da informação, bem como criação do GRISI | Implantar GRISI até dez/2016 |  |  | 2016-07-01 | 2016-12-16 | 20% |  | Rodrigo Mafra |  | Entrega 10 do projeto estratégico “Implantação do SGSI” | 27
| N 81.1 | Definição de metodologia para Gestão de Incidentes | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 |  |  |  | 0%
| N 81.2 | Institucionalização e divulgação de metodologia para Gestão de Incidentes |  | 3 |  |  |  | 0%
| N 81.3 | Implantação do GRISI |  | 4 |  |  |  | 50%
N.97 |  | Definição, formalização e implantação de processo para classificação e tratamento de informações | Implantar classificação de informações até dez/2016 |  |  | 2016-07-01 | 2016-12-16 | 0% |  | Rodrigo Mafra |  | Ação 8.6 da Entrega 8 do projeto estratégico “Implantação do SGSI” | 24
| N 97.1 | Definição de norma para classificação de informação | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 |  |  |  | 0%
| N 97.2 | Institucionalização e divulgação de norma para classificação de informação |  | 3 |  |  |  | 0%
| N 97.3 | Implantação de norma para classificação de informação |  | 4 |  |  |  | 0%
|  | Média de execução das demandas previstas para 2015 | #DIV/0! | não houve demandas para 2015
|  | Média de execução das demandas previstas para 2016 | 23.62%
|  | Média de execução de todas as demandas | 23.62%

## CDMS
|  | Meta |  | Prazo | [7 empty] | Orçamento 2015 | Orçamento 2016 | Orçamento 2016
ID | Descrição da Necessidade de TI | Descrição | Valor Base | Data Inicio | Data Fim | Andamento | Finalizado em | Responsável | Dependência | Obs | Prioridade | Tipo | Valor | Tipo | Valor
N.6 | Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH). | Implantar 100% do SGRH até dezembro de 2016 | 10 | 2015-08-01 | 2016-12-19 | 15% |  | Fabiano |  |  | 100
N.8 | Contratação de renovação de licenças e suporte oracle. | Renovar todas as licenças Oracle existentes hoje no TRT13 | 30 | 2015-07-01 | 2015-10-20 | 100% |  | Danillo |  |  | 100 |  | 80000
N.15 | Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria contínua do processo de software. | Definir 100% do processo de software até out/2016 | 25 | 2015-02-01 | 2016-10-01 | 50% |  | Fabiano |  |  | 80
N.16 | Evolução do PJE Gerencial (SCOPE) – Agora Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAO-PJe) | Implantar 100% do SAO-PJe até dezembro de 2015 | 50 | 2015-04-01 | 2015-12-19 | 100% |  | Thiago |  |  | 80
N.22 | Sistema de acompanhamento de garantia e equipamentos em manutenção | Implantar 100% do sistema de acompanhamento de garantia e equipamentos em manutenção até jun/2016 | 0 | 2016-02-01 | 2016-06-01 | 0% |  | Fabiano |  | sugerir retirar item do PDTI?pedir a fabiano para propor nova data | 64
N.29 | Aquisição/renovação licenças do Caché | Adquirir 12 licenças do Caché | 0 | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 0% |  | Fabiano |  |  | 60
N.36 | Implantacao de um módulo de mensagem automática na tela do computador, em tempo pré-determinado, alertando os servidores para realização de ginástica laboral | Implantar 100% do módulo de mensagem automática até nov/2016 | 0 | 2016-05-01 | 2016-11-01 | 0% |  | Fabiano |  |  | 48
N.40 | Fornecimento de servicos de TIC para a area fim em dispositivos moveis | Fornecer pelo menos um serviço em dispositivos móveis até dez/2016 | 0 | 2015-10-30 | 2016-12-19 | 0% |  | Fabiano |  |  | 48
N.43 | Implementação de serviço de acesso à base de Recursos Humanos | Implementar um webservice que acessa a base de recursos humanos | 100 | 2015-03-01 | 2015-08-01 | 100% |  | Emerson |  |  | 48
N.48, N. 34 | Licenças para o Qlikview | Adquirir novas licenças do Qlikview até dezembro de 2016. | 0% | 2015-01-07 | 2016-12-31 | 0% |  | Fabiano |  |  | 45
N.68 | Migração das aplicações do JBoss 5.1 para Wildfly 8.2 | Migrar todas as aplicações do Jboss 5 para o Wildfly até dez/2015 | 50 | 2015-03-01 | 2015-12-19 | 80% |  | Emerson |  |  | 36
N.70 | Atualização do Portal do PJE | Atualizar o portal do PJE até dezembro de 2016. | 0 | 2016-07-31 | 2016-12-31 | 10% |  | Rodrigo Cartaxo |  |  | 36
N.76 | Capacitação do pessoal quanto às práticas de SOA | Capacitar 50% da equipe de desenvolvimento até abr/2016 | 0 | 2015-10-20 | 2016-04-01 | 0% |  | Fabiano |  | Aguardaro Alura | 36
N.78 | Evolução do Gerador de Relatórios | Permitir o retorno de outros formatos dos dados, como JSON | 0 | 2015-11-01 | 2016-04-01 | 0% |  | Thiago |  | sugerir retirar item do PDTI. Perdeu o objeto porque os webservices desenvolvidos pela CDMS já fornecesse esses dados. | 36
N.79 | Apoio ao projeto de Sistema de gestão por competências. | Apoio ao projeto de Sistema de gestão por competências. | 0 | 2016-01-10 | 2016-04-01 | 0% |  | Fabiano |  | Segundo Ary, não há mais necessidade, porque as funcionalidades estarão previstas no SIGEP, esforços redirecionados para a necessidade n.6;. | 36
N.82 | Implantação do Portal de base de conhecimento de procedimentos e boas práticas de desenvolvimento de sistemas. | Implantar o portal de conhecimento e boas práticas de desenvolvimento de sistemas até dez/2015 | 100 | 2015-03-01 | 2015-07-15 | 100% |  | Thiago/Rafael |  |  | 27
N.89 | Capacitação do pessoal quanto a análise de requisitos | Capacitar 30% da equipe em análise de requisitos | 0 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 0% |  | Fabiano |  | Aguardaro Allura | 27
N.91 | Capacitação em boas práticas de desenvolvimento de software | Capacitar 50% da equipe em boas práticas de desenvolvimento de software | 0 | 2015-10-20 | 2016-04-01 | 0% |  | Fabiano |  | Aguardaro Allura | 27
N.98 | Análise e desenvolvimento do SISREC (Sistema de Consignação) para integração ao GAE | Analisar todas as funcionalidades do SISREC | 0 | 2015-11-01 | 2015-12-19 | 0% |  | Fred |  |  | 18
N.201 | Sistema para automatização da sessão do pleno (PJe e SUAP) | Desenvolver sistema para a automatização da sessão do pleno | 0 | 2016-02-15 | 2016-04-15 | 75% |  |  |  |  | 27
N.203 | Implantação do MNI para SUAP | Implementar o MNI para o SUAP | 0% | 2016-03-01 | 2017-06-30 | 0% |  |  |  | Sugerir aocomite a substituicao dessa demanda pelo Escritorio Digital. | 80
N.211 | Portal de Transparência – reimplementação de relatórios e cadastros de informações | Alterar relatórios e cadastros do portal de transparência | 50% | 2015-10-01 | 2016-03-01 | 75% |  |  |  |  | 80
N.213 | Elaboração do sistema de emissão de Certidão Negativa | Implementar sistema para a emissão da certidão trabalhista | 100% | 2015-06-01 | 2015-11-01 | 100% |  |  |  |  | 48
N.218 | Implantação da carga de dados administrativos no E-Gestão | Implementar aplicação para dar carga de dados administrativos no e-Gestão | 10% | 2015-11-04 | 2015-12-19 | 100% |  |  |  |  | 48
| Média de execução das demandas previstas para 2015 | #DIV/0!
| Média de execução das demandas previstas para 2016 | 37.71%
| Média de execução de todas as demandas | 37.71%

## CSUAP
|  | Meta |  | Prazo | [7 empty] | Orçamento 2015 | Orçamento 2016 | Orçamento 2016
ID | Descrição da Necessidade de TI | Descrição | Valor Base | Data Inicio | Data Fim | Andamento | Finalizado em | Responsável | Dependência | Obs | Prioridade | Tipo | Valor | Tipo | Valor
N.5 | Atualizações periódicas do PJE | Atualizar 100% o PJE em até 60 dias após a liberação de novas versões. | 100% | 2015-08-01 | 2016-12-31 | 100% |  | Rodrigo Cartaxo |  |  | 100
N.14 | Implantação do SIGEN (TRT 07) | Implantar o SIGEN em até 60 dias após a liberação do CSJT | 0% | 2016-07-31 | 2016-12-31 | 0% |  | Rodrigo Cartaxo | Implantação da versão 1.12 do PJe | Mudou de nome. Agora é SICOND e vai ser liberado junto com a versão 1.12 do PJe. | 80
N.21 | Relatórios de nível operacional relativos ao processo eletrônico | Desenvolver pacote de relatórios do PJeGerencial até julho de 2016 | 50% | 2016-02-01 | 2016-07-31 | 50% |  | Rodrigo Cartaxo |  |  | 64
N.24 | Definição do processo de homologação contínua dos sistemas satélites nacionais desenvolvidos pelo TRT13 de forma integrada às liberações do PJE | Implantar o processo de homologação contínua do PJE até janeiro de 2016. | 0% | 2016-01-07 | 2016-01-31 | 0% |  | Rodrigo Cartaxo | aprovação do SAO-PJe pelo CSJT | Está incluído dentro do Projeto do SAOPJE nacional. Aguardando aprovação do TAP pelo CSJT. | 64
N.26 | Especificação do módulo de Precatórios do Pje | Especificar o módulo de precatórios do PJe em até 90 dias após a liberação pelo CSJT | 0% | 2016-07-31 | 31/09/2016 | 0% |  | Rodrigo Cartaxo | liberação csjt | Repriorizar segundo Dr. Lindinaldo devido à incerteza da próxima gestão do CSJT. Deve ser levado ao comitê. O Comitê decidiu que a especificação do módulo deve permanecer. | 64
N.35 | Regulamentar o procedimento e formato de apresentação de arquivos de áudio e vídeo nas salas de audiências | Implantar a padronização dos formatos de mídia para apresentação nas salas de audiência até dezembro de 2016. | 0% | 2016-07-31 | 2016-12-31 | 0% |  | Rodrigo Cartaxo |  |  | 48
N.42 | Implantação de conector Pje-TST | Implantar o conector em até 60 dias após a liberação do CSJT | 100% | 2016-07-31 | 2016-12-31 | 100% |  | Rodrigo Cartaxo |  |  | 48
N.49 | Implantação do EJUS2 (TRT 04) | Implantar o EJUS em até 60 dias após a liberação do CSJT | 0% | 2016-07-31 | 2016-12-31 | 0% |  | Rodrigo Cartaxo | liberação csjt | O comitê deve deliberar se vai realmente implantar o sistema, conforme solicitado no protocolo 000-26070/2015. Esse item vai ser realmente implantado? Esclarecer com o Comitê. | 40
N.80 | Implantação do GIGS (TRT 12) | Implantar o GIGS em até 60 dias após a liberação do CSJT | 100% | 2015-07-31 | 2015-09-30 | 100% |  | Rodrigo Cartaxo |  |  | 32
N.202 | Contratação e implantação de ferramenta de monitoramento para o PJe | Realizar os procedimentos para contratar e implantar ferramenta de monitoramento do PJE. | 60% | 2015-03-01 | 2015-01-15 | 100% |  |  |  |  | 100
| SAOPJe – Versão Nacional | Projeto de adequação da ferramenta (consultas, código fonte e processos de trabalho) para liberação nacional na JT. | 0% | 2016-06-01 | 2016-10-31 | 0% |  | Rodrigo Cartaxo |  | Deve ser priorizado pelo comitê p incluir no PDTI ou não. Aguardando autorização do CSJT.
| Média de execução das demandas previstas para 2015 | 0%
| Média de execução das demandas previstas para 2016 | 45%
| Média de execução de todas as demandas | 40.91%

## CTST
|  |  | Meta |  |  | Prazo | [7 empty] | Orçamento 2015 | Orçamento 2016 | Orçamento 2016
ID |  | Descrição da Necessidade de TI | Descrição |  | Valor Base | Data Inicio | Data Fim | Andamento | Finalizado em | Responsável | Dependência | Obs | Prioridade | Tipo | Valor | Tipo | Valor
N.1 |  | Renovação da Sala Cofre – Anual | Renovar o contrato da Sala cofre até 22/05/2016 |  |  | 2016-03-01 | 2016-05-22 | 40% |  | Rômulo |  | Protocolos relcionados: 18502016 | 125 | Custeio | 273042.24 | Custeio | 300346.464 | Protocolo no GDG para instauração da equipe de planejamento da contratação. Os Estudos já foram elaborados
| N.1.1 | Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-03-01 | 2016-03-04 | 50% |  | Daniel |  |  | n/a
| N.1.2 | Elaborar a Análise de Viabilidade da Contratação |  | 7 | n/a | 2016-03-07 | 2016-04-29 | 50% |  | Rômulo |  |  | n/a
N.2 |  | Renovação Nobreak sala cofre – Anual | Renovar o contrato do nobreak da Sala cofre até 10/12/2015 |  |  | 2015-10-01 | 2015-12-10 | 100% |  | Daniel |  | Protocolos relacionados: 24950/2014, 22565/2015. | 125 |  |  |  |  | Deverá haver nova renovação até 10/12/2016
| N.2.1 | Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-10-01 | 2015-10-05 | 0% |  | Daniel |  |  | n/a
| N.2.2 | Elaborar a Análise de Viabilidade da Contratação |  | 7 | n/a | 2015-10-06 | 2015-11-23 | 0% |  | Daniel |  |  | n/a
N.4 |  | Aquisição de Tape Library. | Aquisição da tape library até 31/10/2015 |  |  | 2014-05-21 | 2015-10-31 | 100% |  | Ewerton |  | Protocolos relacionados: 15742/2014 | 100 | Permanente | 199142 |  |  | Tape library instalada.
| N.4.1 | Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 0% |  | Daniel |  |  | n/a
| N.4.2 | Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência |  | 7 | n/a | 2015-07-21 | 2015-08-17 | 0% |  | Daniel |  |  | n/a
N.7 |  | Renovação de licenças VMWare | Renovação das licenças até 31/10/2015 |  |  | 2015-06-01 | 2015-10-31 | 70% |  | Rômulo |  | Protocolos relacionados: 15163/2015 | 100 | Custeio | 259217.84 |  |  | TR finalizado, pregão não aconteceu por falta de dinheiro. Também não deve acontecer em 2016.
| N.7.1 | Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-06-01 | 2015-06-17 | 0% |  | Daniel |  |  | n/a
| N.7.2 | Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência |  | 7 | n/a | 2015-06-18 | 2015-08-25 | 0% |  | Rômulo |  |  | n/a
N.9 |  | Contratação de empresa para execução dos projetos de cabeamento estruturado para todo o TRT-13 | Projetos prontos para serem licitados até 31/12/2015 |  |  | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 100% |  | Roberto Mousinho (CEMA) |  | Protocolos relacionados: 17782/2015 | 100 | Custeio | 167574.35 |  |  | Empresa contratada, licitação de Engenharia
| N.9.1 | Auxiliar o setor de Engenharia na elaboração do Termo de Referência | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a |  |  | 0% |  | Ricardo |  |  | n/a
N.10 |  | Renovação blade dell – vence em 2016, o atual foi 4 anos. | Renovação da garantia do Blade até 10/04/2016 |  |  | 2015-06-12 | 2016-04-10 | 10% |  | Rômulo |  | Ofício 27/2015 Malote Digital 027. Alterar a data de conclusao para 31/12?2016. Aguradadndo licitação trt4. | 100 |  |  |  |  | DOD enviado para Ronaldo iniciar o processo. Licitação será realizada pelo TRT12, respondida consulta sobre o interesse em participar do processo licitatório para aquisição de serviços de suporte, manutenção e garantia
| N.10.1 | Enviar DOD para CSJT | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 100% |  | Daniel |  |  | n/a
| N.10.2 | Realizar contratação conforme definição do CSJT | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-06-13 | 2016-04-10 | 0% |  | Rômulo |  |  | n/a
N.12 |  | Renovação Firewall – vence em dezembro de 2015, atual foi 3 anos. | Renovação da solução de firewall até 11/12/2015 |  |  | 2015-06-01 | 2015-12-11 | 10% |  | Ricardo |  | Alterar a data de conclusao para 31/12?2016. Aguardando licitação trt12. | 80 |  |  |  |  | Licitação será realizada pelo TRT12, enviadas as informações solicitadas, aguardando definições do CSJT
| N.12.1 | Definir estratégia de contratação, se local ou via CSJT | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-06-01 | 2015-09-18 | 0% |  | Daniel |  |  | n/a
| N.12.2 | Realizar contratação conforme a estratégia definida | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-09-21 | 2015-12-11 | 0% |  | Ricardo |  |  | n/a
N.13 |  | Renovação Antispam – anual | Renovação da solução antispam até 03/09/2015 |  |  | 2015-01-01 | 2015-09-03 | 100% |  | Wilberto |  | 28336/2015 | 80 |  |  |  |  | Solução em produção. Renovação até 25/02/2017
| N.13.1 | Realizar contratação conforme definição do CSJT | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-01-01 | 2015-09-03 | 0% |  | Wilberto |  | Ofício 32/2015 Malote Digital 034 | n/a
N.17 |  | migração do servidor dhcp | Servidor migrado até 31/03/2016 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-31 | 100% |  | Wilberto |  |  | 80 |  |  |  |  | Migração finalizada com sucesso
| N.17.1 | Realizar testes utilizando dhcp relay | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 0% |  | Ricardo |  |  | n/a
| N.17.2 | Implementar em produção | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 0% |  | Ricardo |  |  | n/a
N.18 |  | Substituição de servidores com mais de 3 anos de uso por outros de melhor performance. |  |  |  | 2016-02-01 | 2016-04-30 | 10% |  | Rômulo |  | Propor ao comite alterar a data para 31?12/2016. | 80 |  |  |  |  | Solicitadas propostas, aguardando definição de orçamento
| N.18.1 | Levantar os servidores com mais de 3 anos de uso | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 0% |  | Wilberto |  |  | n/a
| N.18.2 | Enviar DOD | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 0% |  | Daniel |  |  | n/a
| N.18.3 | Elaborar os Estudos Preliminares e o Termo de Referência | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-03-06 | 2016-04-30 | 0% |  | Wilberto |  |  | n/a
N.20 |  | Implantação da política de senhas | Política de senha implantada até 31/03/2016 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-31 | 70% |  | Gustavo |  |  | 64 |  |  |  |  | Política implantada para as contas de rede, está em execução a expiração da senha de todos os usuários, previsão é até maio/2016.
| N.20.1 | Realizar testes | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 0% |  | Gustavo |  |  | n/a
| N.20.2 | Implementar em produção | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 0% |  | Gustavo |  |  | n/a
N.23 |  | Renovação tsm – Anual | Suporte TSM renovado até 17/11/2015 |  |  | 2015-06-12 | 2015-11-17 | 100% |  | Ewerton |  | Ofício 26/2015 Malote Digital 026, protocolo 22561/2015 | 64 | Custeio | 79928.75 |  |  | Contrato assinado e pago, nova renovação até 17/11/2016.
| N.23.1 | Enviar DOD para CSJT | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 100% |  | Daniel |  |  | n/a
| N.23.2 | Realizar contratação conforme definição do CSJT | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-06-13 | 2015-11-17 | 0% |  | Ewerton |  |  | n/a
N.28 |  | Aquisição de switches SAN – replicação para o site backup. | Switches instalados e configurados até 31/12/2015 |  |  | 2015-07-15 | 2015-12-31 | 95% |  | Rômulo |  | Protocolos relacionados: 17354/2015 | 60 | Permanente | 256000 |  |  | Contrato assinado, faltando a instalação e testes para o recebimento definitivo.
| N.28.1 | Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 100% |  | Daniel |  |  | n/a
| N.28.2 | Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência | Total do Peso (até 10 pontos) | 7 | n/a | 2015-07-16 | 2015-08-28 | 0% |  | Rômulo |  |  | n/a
N.37 |  | Proxy menos restritivo para a SETIC | [5 empty] | 0% |  | Ronaldo |  | verificar com os coordenadores setic se já esta em ordem? | 48 |  |  |  |  | Verificar se ainda é necessário, rede de servidores 10.13.10 liberada sem autenticação
N.38 |  | Renovação Antivirus – vence em 2016, o atual foi 4 anos. | Renovação da solução antivírus antes do seu vencimento |  |  | 2015-06-12 | 2016-08-30 | 20% |  | Carol |  |  | 48 |  |  |  |  | Iniciada pesquisa de material e contato com fornecedores. Já recebemos dois fornecedores na SETIC e materiais de outros por e-mail. Fizemos o contato com o TRT1 (Leonardo), Estudos em andamento.
| N.38.1 | Enviar DOD para CSJT | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 100% |  | Daniel |  | Ofício 28/2015 Malote Digital 030 | n/a
| N.38.2 | Realizar contratação conforme definição do CSJT | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a |  |  | 0% |  | Carol |  |  | n/a
N.39 |  | Solucao de inventário de ativos de TIC; | Implantar solução de inventário de ativos de TIC até 31/12/2016 |  |  | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 5% |  | Wilberto |  |  | 48 |  |  |  |  | Designado o responsável
| N.39.1 | Estudar as soluções disponíveis para decidir entre implantação de um software livre ou aquisição de solução comercial | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-04-01 | 2016-04-29 | 0% |  | Wilberto |  |  | n/a
| N.39.2 | Implantação ou contratação da solução | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-05-02 | 2016-12-31 | 0% |  | Wilberto |  |  | n/a
N.44 |  | Execução de fibra óptica – JPA – Campina Grande – Santa Rita | Interligação de Campina Grande e Santa Rita com fibra óptica até 31/12/2016 |  |  | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 10% |  | Ricardo | Depende de aprovação do projeto por parte da Energisa e da análise de viabilidade enconômica |  | 48 |  |  |  |  | Aguardando novo orçamento da codata, o primeiro orçamento enviado não atendia às necessiddes.
| N.44.1 | Análise de viabilidade econômica | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-04-01 | 2016-04-29 | 0% |  | Ricardo |  | Protocolo do projeto: 26419/2013 | n/a
| N.44.2 | Contratação e implementação da fibra óptica | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-05-02 | 2016-12-31 | 0% |  | Ricardo |  | Protocolo do projeto: 26419/2013 | n/a
N.47 |  | Aquisição de switches para conexão à rede ICTIPB. | Interligação de Campina Grande e Santa Rita com fibra óptica até 31/12/2016 |  |  | 2015-06-17 | 2016-12-31 | 10% |  | Ricardo | N.44 | 15164/2015 | 48 |  |  |  |  | Aguardando novo orçamento da codata, o primeiro orçamento enviado não atendia às necessiddes.
| N.47.1 | Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 100% |  | Daniel |  |  | n/a
| N.47.2 | Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência | Total do Peso (até 10 pontos) | 7 | n/a | 2015-06-18 | 2015-10-30 | 0% |  | Ricardo |  |  | n/a
N.58 |  | Renovação Anel Óptico – Anual | Renovar o contrato até 08/09/2015 |  |  | 2015-06-17 | 2015-09-06 | 100% |  | Daniel |  | 15165/2015 | 36 |  |  |  |  | Termo aditivo assinado, nova renovação até 08/09/2016
| N.58.1 | Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 100% |  | Daniel |  |  | n/a
| N.58.2 | Elaborar a Análise de Viabilidade da Contratação | Total do Peso (até 10 pontos) | 7 | n/a | 2015-06-17 | 2015-08-14 | 100% |  | Daniel |  |  | n/a
N.60 |  | Capacitação em Firewalls | Capacitação realizada até 29/02/2016 |  |  | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 0% |  | Daniel | N.12 |  | 36 |  |  |  |  | Aguardando definição de orçamento
| N.60.1 | Caso a contratação N.12 não contemple treinamento, elaborar documentação para contratação do treinamento | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 0% |  | Daniel |  |  | n/a
N.69 |  | Site backup – instalação de uma sala monitorada no smp enquanto não é possível uma sala segura no novo fórum. | Site backup instalado até 31/12/2016 |  |  | 2015-10-05 | 2016-12-31 | 10% |  | Rômulo |  |  | 36 |  |  |  |  | Proposta da ACECO 2.800.000,00. Iremos verificar a solução utilizada no cartório Eunápio Torres. Aguardando definição de orçamento.
| N.69.1 | Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-10-05 | 2016-01-29 | 0% |  | Rômulo |  |  | n/a
| N.69.1 | Submeter os Estudos juntamente com DOD para CSJT | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0% |  | Daniel |  |  | n/a
N.71 |  | Implantação de rede sem fio sem bloqueios para visitantes - JUNTS | Rede sem fio disponibilizada até 06/11/2015 |  |  | 2015-04-01 | 2015-11-06 | 100% |  | Ricardo |  | 11844/2015 | 36 |  |  |  |  | Rede disponível no Ed. Sede, no aguardo da liberação para o Fórum de João Pessoa
| N.71.1 | Assinar convênio | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-04-01 | 2015-09-30 | 0% |  |  |  |  | n/a
| N.71.2 | Configuração e teste da rede sem fio | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 0% |  | Ricardo |  |  | n/a
| N.71.3 | Implantação em produção da rede sem fio | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-11-03 | 2015-11-06 | 0% |  | Ricardo |  |  | n/a
N.72 |  | replicação dos storages entre a sala cofre (SEDE) e sala monitorada (SMP | Replicação entre sites funcionando até 11/03/2016 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-11 | 0% |  | Rômulo | N.28 N.69 | Aguardando instalacao dos switches | 36 |  |  |  |  | Os switches necessários estão pendentes de instalação. Após instalação será necessário definir se os storages serão instalados no SMP mesmo sem a sala monitorada. Solicitação de melhorias no site backup no protoclo 5923/2016
| N.72.1 | Configuração e testes da rede san que interliga os dois sites | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 0% |  | Rômulo |  |  | n/a
| N.72.2 | Moving dos equipamentos da sala cofre para sala monitorada | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-03-01 | 2016-03-03 | 0% |  | Rômulo |  |  | n/a
| N.72.3 | Reativação da replicação | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-03-04 | 2016-03-11 | 0% |  | Rômulo |  |  | n/a
N.73 |  | Aquisição de serviço de correlacionamento de logs | Ferramenta de correlacionamento de logs implantada até 31/12/2016 |  |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 30% |  | Wilberto |  |  | 36 |  |  |  |  | Iniciados os testes das ferramentas disponíveis. A ideia é utilizar software gratuito, caso não seja possível, vai depender de orçamento. Os testes estão indo bem com logstash e kibana.
| N.73.1 | Estudar as soluções disponíveis para decidir entre implantação de um software livre ou aquisição de solução comercial | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 0% |  | Wilberto |  |  | n/a
N.83 |  | Atualização de firmware dos ativos de rede. | Ativos de rede com firmware atualizados até 30/09/2016 |  |  | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 0% |  | Gustavo |  |  | 27 |  |  |  |  | Tarefa a ser planejada
| N.83.1 | Atualizar inventário dos ativos de rede | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 0% |  | Ricardo |  |  | n/a
| N.83.2 | Elaborar plano de ação para atualização dos firmwares | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 0% |  | Ricardo |  |  | n/a
| N.83.3 | Executar o plano de ação para atualização dos firmwares | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-08-08 | 2016-09-30 | 0% |  | Ricardo |  |  | n/a
N.84 |  | Implantação de centro de monitoramento – NOC | NOC implantado até 31/12/2016 |  |  | 2016-01-07 | 2016-12-31 | 0% |  | Wilberto |  |  | 27 |  |  |  |  | Tomando por base um NOC semelhante ao contratado no TRT12, estamos tentando reservar orçamento para 2017.
| N.84.1 | Estudar as soluções disponíveis no mercado para decidir entre implantação de um NOC próprio ou contratação de solução comercial | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-01-07 | 2016-02-29 | 0% |  | Wilberto |  |  | n/a
N.85 |  | transferência dos servidores ntp para servidores físicos | Servidores ntp funcionando em servidores físicos até 30/10/2015 |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 100% |  | Wilberto |  |  | 27 |  |  |  |  | Serviços NTP transferidos para servidores físicos
| N.85.1 | Instalação dos servidores ntp em servidores físicos | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-10-01 | 2015-10-09 | 0% |  | Gustavo |  |  | n/a
| N.85.2 | Configuração dos ativos para utilização dos novos servidores ntp | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-10-12 | 2015-10-30 | 0% |  | Gustavo |  |  | n/a
N.86 |  | atualização do samba e openldap | Atualização do samba e do openldap até 30/11/2016 |  |  | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 0% |  | Andrei |  |  | 27 |  |  |  |  | Tarefa a ser planejada
| N.86.1 | Pesquisa da melhor alternativa para atualização | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 0% |  | Gustavo |  |  | n/a
| N.86.2 | Testes da atualização | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-10-03 | 2016-10-31 | 0% |  | Gustavo |  |  | n/a
| N.86.3 | Execução da atualização | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 0% |  | Gustavo |  |  | n/a
N.87 |  | Aquisição de Certificados Digitais (2016) | Certificados digitais atualizados até 25/05/2016 |  |  | 2016-03-01 | 2016-05-25 | 50% |  | Daniel |  |  | 27 |  |  |  |  | Estudos Preliminares aprovados, Projeto Básico em elaboração
| N.87.1 | Estudar a possibilidade de compra de certificados digitais com cadeia nativa nos browsers ou solicitar certificado da CEF | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-03-01 | 2016-04-29 | 0% |  | Wilberto |  |  | n/a
| N.87.2 | Instalação dos novos certificados | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2016-05-02 | 2016-05-25 | 0% |  | Wilberto |  |  | n/a
N.88 |  | Aquisição/renovação de solução de gabinete virtual | Nova solução de gabinete virtual implantada até 30/06/2016 |  |  | 2015-07-01 | 2016-06-30 | 30% |  | Daniel |  | 16452/2015 | 27 |  |  |  |  | Por conta do alto custo levantado e também da falta de orçamento ficou decidido que não seria feito esse ano. Solução alternativa é passar a utilizar o RemoteApp da Microsoft com as licenças atuais
| N.88.1 | Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a | 2015-07-01 | 2015-07-03 | 100% |  | Daniel |  |  | n/a
| N.88.2 | Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência | Total do Peso (até 10 pontos) | 7 | n/a | 2015-07-06 | 2015-09-30 | 0% |  | Mafra |  |  | n/a
N.93 |  | Capacitação em redes Ópticas | Capacitação realizada até 30/11/2015 |  |  | 2016-02-02 | 31/04/2016 | 0% |  | Daniel |  |  | 27 |  |  |  |  | Aguardando definição de orçamento
N.207 |  | Aquisição de licenças de Excel para melhorar o procedimento de cálculo do SAPPE | Adquirir licenças Excel até abril de 2016. |  |  | 2016-02-02 | 31/04/2016 | 0% |  |  |  | levar para ocomite a necessidade de uma nova licitação. | 36 |  |  |  |  | As licenças foram licitadas mas a empresa ganhadora não entregou (15754/2014). Não sabia que a demanda da nova contratação estava comigo.
N.223 |  | Contratação de circuitos de dados redundantes | Realizar ETP e TR/PB até dezembro de 2016. |  |  | 2016-02-02 | 2016-12-01 | 0% | [9 empty] | Projeto CSJT. Diante das restrições orçamentárias, acredito que não será executado esse ano.
N.224 |  | Aquisição, treinamento e suporte de solução de switch de camada 7 para balanceamento e firewall de aplicações Web | Realizar ETP e TR/PB até dezembro de 2016. |  |  | 2016-02-02 | 2016-12-01 | 0% |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | Projeto CSJT. Diante das restrições orçamentárias, acredito que não será executado esse ano.
N.131 |  | Renovação do módulo Risk Manager | Realizar ETP e TR/PB até dezembro de 2016. |  |  | 2016-02-02 | 2016-12-01 | 0% | [9 empty] | Contrato vence em 31.08.2016
|  | Média de execução das demandas previstas para 2015 | 0%
|  | Média de execução das demandas previstas para 2016 | 24.95%
|  | Média de execução de todas as demandas | 24.41%
2270%
0%
93
2
Formulas:
Prazo = [Prazo, row below]
Data Fim = [Data Fim, row below]

## CAU
|  |  | Meta |  |  | Prazo | [6 empty] | Orçamento 2015 | Orçamento 2016 | Orçamento 2016
ID |  | Descrição da Necessidade de TI | Descrição |  | Valor Base | Data Inicio | Data Fim | Andamento | Responsável | Dependência | Obs | Prioridade | Tipo | Valor | Tipo | Valor
N.11 |  | Aquisição de impressora multifuncional. | Adquirir 100 impressoras multifuncionais até dezembro de 2015 |  | 90% | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 100% | Rogéro |  | 100 unidades entregues | 100 | Permanente | 184400
| N.11.1 | Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a |  |  | 100% | Rogério |  |  | n/a
| N.11.2 | Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência |  | 7 | n/a |  |  | 100% | Stênio/Raimundo |  |  | n/a
N.45 |  | Aquisição de Nobreaks das varas exceto Fórum de João Pessoa. | Adquirir 21 nobreaks até dezembro de 2015 |  | 95% | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 100% | Rogéro |  | 19 adquiridos | 48 | Permanente | 294989.8
| N.45.1 | Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda | Total do Peso (até 10 pontos) | 2 | n/a |  |  | 100% | Rogério |  |  | n/a
| N.45.2 | Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência |  | 6 | n/a |  |  | 100% | Stênio/Raimundo |  |  | n/a
| N.45.3 | Fase licitatória |  | 2 |  |  |  | 100%
N.46 |  | Manutenção de Nobreaks para o fórum de João Pessoa. | Contratar manutenção dos nobreaks do FMF até dezembro de 2015 |  | 95% | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 43.33% | Rogéro | Aguardando liberação de verba | Não foi realizada a licitação em 2015, sendo a mesma adiada para 2016. verificar se estah no plano de contratacao deste ano. Se não estiver, verificar se a demanda pode ser contemplada dentro do orçamento atual. Revisao do plano de contratacao. | 48 | Custeio
| N.46.1 | Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda | Total do Peso (até 10 pontos) | 2 | n/a |  |  | 90% | Rogério |  |  | n/a
| N.46.2 | Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência |  | 6 | n/a |  |  | 40% | Stênio/Raimundo |  |  | n/a
| N.46.3 | Fase licitatória |  | 2 |  |  |  | 0%
N.59 |  | Licitação para terceirizar o atendimento de 1º nível | Contratar de terceirização de atendimento até dezembro de 2016 |  | 0% | 2015-11-01 | 2016-12-31 | 0% | Rogéro | Aguardando liberação de verba | Não contemplado no plano de contratações 2016. sugerir suspensao da demanda em razao de falta de orçamento. | 36 | Custeio
| N.59.1 | Levantamento das ferramentas de mercado | Total do Peso (até 10 pontos) | 1 | n/a |  |  | 0% | Rogério |  |  | n/a
| N.59.2 | Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda |  | 2 | n/a |  |  | 0% | Ericson |  |  | n/a
| N.59.3 | Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência |  | 7 | n/a |  |  | 0% | Eriscon
N.74 |  | Aquisição de material de consumo. | Adquirir material de consumos necessário às atividade do setor até dezembro de 2015 |  | 50% | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30% | Rogéro |  | Não foi realizada a licitação em 2015, sendo a mesma adiada para 2016. sugerir a retirada da demanda do PDTIC e encaminhar a demanda para setor responsavel por aquisicso (SMP) | 36 | Custeio
| N.74.1 | Elaborar lista de necessidades | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a |  |  | 90% | Rogério/Fernando |  |  | n/a
| N.74.2 | Realizar cotação de mercado |  | 6 | n/a |  |  | 0% | Rogério |  |  | n/a
| N.74.3 | Fase licitatória |  | 1 | n/a |  |  | 0% | Rogério
N.75 |  | Aquisição de material permanente (multímetro, rádios, parafuseiras, headset). | Adquirir material permanente necessário às atividade do setor até dezembro de 2015 |  | 50% | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 100% | Rogéro |  |  | 36 | Permanente | 5659.4
| N.75.1 | Elaborar lista de necessidades | Total do Peso (até 10 pontos) | 3 | n/a |  |  | 100% | Rogério/Fernando |  |  | n/a
| N.75.2 | Realizar cotação de mercado |  | 6 | n/a |  |  | 100% | Rogério |  |  | n/a
| N.75.3 | Fase licitatória |  | 1 | n/a |  |  | 100% | Rogério
N.92 |  | Capacitação em cabeamento Estruturado | Capacitar 3 servidores em cabeamento estruturado até dezembro de 2016 |  | 0% | 2015-11-01 | 2016-12-31 | 0% | Rogéro |  |  | 27 | Custeio
| N.92.1 | Realizar pesquisa de mercado para elaborar documentação para contratação do treinamento | Total do Peso (até 10 pontos) | 5 | n/a |  |  | 0% | Rogério |  |  | n/a
| N.92.2 | Encaminhar solicitação ao setor responsável |  | 5 | n/a |  |  | 0% | Rogério
n/a
N.94 |  | Capacitação em gerência de central de serviços | Capacitar os servidores em gerência de central de serviços até dezembro de 2016. |  | 0% | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 0% | Rogério |  |  | 27 | Custeio | 1600
N.99 |  | Aquisição de estabilizadores e nobreaks (verificar pontos necessários na sede); | Adquirir nobreaks de pequeno porte até 31/12/2015. |  | 50% | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 30% | Rogério |  | Não foi realizada a licitação em 2015, sendo a mesma adiada para 2016 | 12 | Permanente
| N.99.1 | Encaminhar Documento de Oficialização da Demanda | Total do Peso (até 10 pontos) | 2 |  |  |  | 90% | Rogério |  |  | n/a
| N.99.2 | Elaborar Estudos Preliminares e Termo de Referência |  | 6 |  |  |  | 50% | Rogério
| N.99.3 | Fase licitatória |  | 2 |  |  |  | 0% |  |  |  | n/a
|  | Média de execução das demandas previstas para 2015 | #DIV/0!
|  | Média de execução das demandas previstas para 2016 | 47.44%
|  | Média de execução de todas as demandas | 52.18%

## Planilha13
PAINEL DE ACOMPANHAMENTO
Necessidade | Meta | Valor Referência | Indicador | Prazo | % Exec. Meta | Ação | % Exec. Ação | Exec. Física | Exec. Orçamentária
N01 – Adequação quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal de TI | M01 – Preencher em 100% as vagas dos novos servidores de TI até dezembro de 2016 | 100% | % de servidores da DTI nomeados e empossados | Dezembro / 2016 |  | A01 – Realizar estudo técnico quantitativo do quadro de pessoal da TI |  | Em dia | N/A
[6 empty] | A02 – Solicitar realização de concurso público para o órgão |  | Atrasado | N/A
| M02 - Capacitar 100% dos servidores da DTI de acordo com o Plano de Capacitação anual | 100% | % de Servidores da DTI capacitados | Anual (Dezembro/2015 e Dezembro/2016) |  | A03 – Elaborar Plano de Capacitação |  | Em dia | N/A
[6 empty] | A04 – Contratar Capacitação |  | Em dia | Em dia
N02 – Aprimoramento dos processos de governança de TI | M03 - Implantar e formalizar 100% dos processos de governança previstos até julho 2015 | 100% | % de processos implantados e formalizados | Julho / 2015 |  | A05 – Implantar escritório de projeto da DTI |  | Atrasado | N/A
[6 empty] | A06 - Criar processo de investimento de TI |  | Excluído | Excluído
| M04 – Aprovar e publicar o PDTI 2017-2018 até dezembro de 2016 | Sim / Não | PDTI 2017-2018 aprovado e publicado | Dezembro / 2016 |  | A07 - Elaborar PDTI 2015-2017 |  | Em dia | N/A
[6 empty] | A08 - Publicar PDTI 2015-2017 |  | Atrasado | N/A
| M05 - Realizar 100% das contratações previstas anualmente | 100% | % de contratações realizadas | Anual (Dezembro/2015 e Dezembro/2016) |  | A09 - Formalizar o processo de planejamento e gestão contratual em adequação a IN 04/2014 |  | Em dia | N/A
| M06 - Contratar fábrica até junho de 2015 | Sim / Não | Vencedor adjudicado | Junho / 2015 |  | A10 - Elaborar edital de fábrica de software |  | Em dia | N/A
N03 - Evolução da Infraestrutura de TI | M07 – Implantar 100% do projeto de infraestrutura do negócio até dezembro de 2016 | 100% | % do andamento do projeto de implantação da infraestrutura de negócio | Dezembro / 2016 |  | A11 - Contratar soluções de redes de comunicação |  | Em dia | Em dia
[6 empty] | A12 - Reestruturar o serviço de diretórios |  | Atrasado | Em dia
[6 empty] | A13 - Contratar servidores de virtualização |  | Em dia | Em dia
[6 empty] | A14 - Contratar soluções de softwares |  | Em dia | Atrasado
[6 empty] | A15 - Propor processos de TI para melhorias no negócio em documentação, comunicação e atendimento |  | Excluído | Excluído