## Planilha1
Diagnóstico de Indicadores
STI – Núcleo de Governança de TIC
Data: 15/08/2012

Iniciativas / Setores	Objetivo	Responsável	% Concl	Obs.	Possível remoção em uma revisão

Alinhar sistemas administrativos do TRT13 aos sistemas da CSJT	1	CDMS	0,00%	Aguardar a chegada do SIGA para fazer a integração
Desenvolver Portal para sistemas internos Single Sign On	1	CDMS	10,00%	Concluído os ajustes na intra e internet, partiremos para esta iniciativa
Elaborar manuais dos principais sistemas (pesquisa com usuários)	1	CAU	5,00%	Criada a equipe que fará os manuais
Padronizar interfaces dos sistemas	1	CDMS/CSUAP	30,00%	Permanece igual a última reunião em 01/08/2011
Refatoramento de sistemas	1	CDMS/CSUAP	88,00%	Para a CDMS, o refatoramento definido visava a unificação das tecnologias heterogêneas utilizadas nos sistemas (exemplos: JDBC em todos os sistemas administrativos, Sisaval em PHP) e a modernização das mesmas. / O sistema Sispae foi reescrito para utilizar as tecnologias de JBoss Seam, / Facelets, JSF, JPA e EJB. Outros Sistemas também migraram para esta plataforma. Todos os sistemas migraram para a versão 5.1 do JBoss e abandonaram tecnologias defasadas como JDBC puro (passando a usar JPA). Foi criado o EJB de acesso à base de dados do MentoRH, centralizando o acesso a dados de RH. Também definiu-se o EJB que unificou o acesso ao LDAP. Por fim, foi fechada e documentada a arquitetura padrão de desenvolvimento de software em Java. / Obs.: Falta refatoramento do Sisaval para chegar a 100%. Atualmente está em 95% / SUAP: 80%
Testes de usabilidade dos sistemas (pesquisa com usuários)	1	SETIC	0,00%	Concluído os ajustes na intra e internet, partiremos para esta iniciativa
Aperfeiçoar a auditoria de sistemas	2	CTST/CDMS/CSUAP	70,00%	CTST: auditoria do TSM; evolução da auditoria do SAMBA; CDMS: auditoria no Portal de Serviços
Instalar sala cofre	2	SETIC	100,00%
Manter reserva técnica para substituição de equipamentos	2	CAU	100,00%
Melhorar a configuração dos “servidores de aplicação”	2	CTST/CDMS	70,00%	CTST: com o najos, monitora os servidores de Jboss; CDMS: consultoria em Jboss; intranet funciona em cluster; redução do período de indisponibilidade
Promover alta disponibilidade dos sistemas	2	SETIC/CTST/CDMS/CSUAP	93,00%	CTST: implementou as ações elencadas; Data Guard foi excluído do projeto
Prover redundância, estabilidade e ampliação de links	2	SETIC/CTST	99,00%	CTST: falta apenas Picuí
Unificar “servidores de aplicação”	2	CTST/CDMS	100,00%	Todas as aplicações web estão usando JBoss 5.1 para sistemas em Java ou Apache para para sistemas em Phyton
Capacitar servidores da CAU nos sistemas fornecidos	3	CTST/CDMS/CSUAP	70,00%	Formalizar o treinamento; / A CAU teve treinamento em: SUAP Gabinete; Contratos e licitações; SUAP Web;
Institucionalizar sistema de chamados eletrônicos	3	SETIC	100,00%	ATO TRT GP Nº 221/2010 e ATO TRT GP Nº 043/2011
Realizar pesquisa de satisfação após resolução de chamado eletrônico	3	CAU/NGTIC	10,00%	CAU: existe um projeto e uma equipe definida
Criar centros de apoio ao usuário no interior	4	SETIC	0,00%	Treinar multiplicadores
Criar espaço de pesquisa de satisfação para usuários (Intranet)	4	CDMS	0,00%	Por enquanto, baixa prioridade
Desenvolver canal de comunicação para sugestões de melhorias (Portal) – enviando à Ouvidoria	4	CDMS	0,00%	CDMS: colocar um link no portal de serviços para a ouvidoria
Estabelecer escala de servidores, para atendimento ininterrupto	4	SETIC	80,00%	Já realizado, mas falta formalizar
Formalizar política de comunicação e distribuição de novidades e mudanças	4	SETIC	100,00%	Protocolo 000.25641.2011
Pesquisar experiências em outros órgãos e empresas	5	TODOS	100,00%	TRT8: juriscalc; CSJT: Davi Cabral e Daniel Nunes. Para 2012, a meta são 5 experiências; GT-SIGA : Luíza; E-DOC: Geilson; Segurança da Informação: Mafra; CG_SIGA: Max
Realizar, anualmente, workshop com órgãos e empresas	5	SETIC	25,00%	Este ano ainda não foi realizado, apenas 1 em 2011 (Workshop SOA/Unimix)
Criar políticas de comunicação entre as coordenações	6	SETIC/NGTIC	100,00%	idem ao “Formalizar política de comunicação e distribuição de novidades e mudanças”
Criar portal de gestão do conhecimento interno	6	CDMS	10,00%	Já existe o portal da CDMS
Definir catálogo com informações técnicas dos sistemas	6	CDMS	80,00%	Catálogo de técnico da CDMS
Instituir projeto “Em dia com o SUAP” (atualização de usuários internos e externos)	6	CAU/CSUAP	100,00%	CAU: não existe mais a necessidade devido a estabilidade do SUAP; treinameto dos novos servidores, nucom, cojud, encontro de diretores e sob demandas
Criar banco de instrutores para o eSaber	7	CAU	100,00%	Hoje a seleção de instrutores é feita por e-mail enviado pelo Luiz
Criar grupo de Gestão Ambiental na STI	7	SETIC	100,00%
Disseminar cultura de acessibilidade à web entre servidores da STI	7	NGTIC	0,00%	Ver e-MAG (governo eletrônico). Intranet e internet estão em conformidade com o primeiro nível de acessibilidade do e-MAG. Falta Portal de Serviços e SUAP Web. / Sugestão: Thiago vai fazer uma apresentação sobre acessibilidade.
Fomentar relacionamento para desfazimento de equipamentos (órgãos e empresas)	7	SETIC	0,00%	Não somos competentes para isso. Entrave legal.	S
Implantar Eco Fonte nos sistemas	7	CTST/CDMS	100,00%
Implementar a licitação “verde”	7	SETIC	100,00%	O Tribunal nas suas licitações vem implementando continuamente procedimentos referente à licitação Verde, tais como: equipamentos com certificação de economia de energia (EnergyStar), impressoras com exigência duplex, atualização tecnológica de equipamentos considerando em editais o custo de ciclo de vida dos equipamentos e critérios de alta eficiência. Utilização para aquisição de serviços/equipamentos através do procedimento de compra compartilhada (registro de preço)
Instituir utilização de copos e canecas individuais	7	SETIC	0,00%	Reunião com a comissão socioambiental da STI
Acompanhar execução do orçamento de TI (editais até final 3º trimestre)	8	SETIC	66,00%	Já foi licitado 66% do orçamento previsto para 2012.
Elaborar licitações até o final do 3º trimestre	8	SETIC	70,60%	Foram realizadas 17 licitações, sendo 11 Registro de preços e 6 Pregões. Dos 11 Registro de Preços, 6 foram com descentralização de recursos. / Estão em Andamento as licitações, tipo pregão: 1)interligação de Fibra ótica TRT-SEDE ao SMP; 2) Aquisição de material de consumo; 3) Renovação de Licenças Landesk; 4) Compra do equipamento de segurança NAC, restando a licitação para elaboração do projeto do cabeamento das Varas do interior.
Realizar, pelo menos, uma licitação na modalidade “Registro de Preços”	8	SETIC	100,00%	Monitores slim
Implantar Escritório de Governança	9	SETIC	40,00%	Foram treinados 30 servidores da TI em ITIL
Implantar Escritório de Projetos	9	SETIC	50,00%	CDMS usa ferramenta própria para gerenciamento de projetos
Revisar, reavaliar e implementar a metodologia de desenvolvimento de sistemas	10	CDMS/CSUAP	40,00%
Criar setores estratégicos nos termos da Res. 90 CNJ	11	SETIC	100,00%	Resolução 90/2009 do CNJ diz: / § 2º São atividades estratégicas: / I - governança de TIC; / II - gerenciamento de projetos de TIC; / III - análise de negócio; / IV - segurança da informação; / V - gerenciamento de infraestrutura; / VI - gestão dos serviços terceirizados de TIC. (não se aplica)
Adquirir mobiliário e equipamentos ergonomicamente adequados	12	SETIC	70,00%	Mobília: falta na Manutenção da CAU / Equipamentos: falta teclado e mouse / Consultar: estação de trabalho (cadeira+birô): FMF(JP), FJ(CG)
Ampliar estrutura física da STI	12	SETIC	0,00%	No momento não é possível
Estabelecer políticas de acesso às dependências da STI	12	SETIC	20,00%	Em análise da estrutura física da SETIC; / Divulgação na intra/internet de ato que regula a abertura de chamado eletrônico; treinamento in company (no setor) nos usuários habituais da SETIC;
Prover a estrutura física com sala de reuniões e vídeoconferência	12	SETIC	0,00%	Sem espaço físico disponível	S
Instituir programa interno de capacitação	13	SETIC	0,00%	Existe o programa de capacitação da Instituição e não há para a SETIC / Trocar “instituir” para “alinhar”	S
Treinar equipe da CTST nos “servidores de aplicação”	13	SETIC	0,00%	Em 2011 houve treinamento em Administração de Jboss. Este ano haverá treinamento de Jboss Administrator
Treinar servidores da SETIC na área fim	13	SETIC	5,00%	Encaminhar a SEGEPE as palestras necessárias para os servidores da SETIC
Treinar servidores em “Atendimento ao Público”	13	SETIC	0,00%	Treinar servidores da SETIC. Sugerir a SEGEPE este treinamento.
Treinar servidores em Governança de TI, Gerência de Projetos, Análise de Requisitos, Testes, Análise de Ponto de Função e outras tecnologias inerentes a TI	13	SETIC	30,00%	Treinamento de 30 servidores em ITIL
Treinar servidores para implantação da metodologia definida	13	CDMS	0,00%	Aguardando treinamento de desenvolvimento ágil
Realizar concurso público	14	SETIC	33,33%	Não tem competência para fazer isso. Podemos sugerir a necessidade de servidores.	S
Solicitar reestruturação de cargos vagos do TRT para a STI	14	SETIC	100,00%	A solicitação foi feita. Processo administrativa nº 431.2010.00
Estudar a distribuição de cargas de trabalho dos servidores da SETIC	15	SETIC	50,00%	CDMS fez um levantamento da carga de trabalho, mas pouco foi implementado. Alguns servidores deixaram a coordenação. / CSUAP: Entrada de mais um servidor e redistribuído o trabalho nos limites da possibilidade. Necessidade de mais servidores
Promover o ajuste das atribuições dos cargos e funções comissionadas da STI	15	SETIC	100,00%	Fazer uma revisão na estrutura de cargos. Reunião com Max.
Desenvolver sistemas para dispositivos móveis	16	CDMS	100,00%	Instalação do webmail para dispositivos móveis (Zimbra); Gabinete Virtual em dispositivos móveis
Designar servidores para estudo e desenvolvimento de novas tecnologias	16	SETIC/NGTIC	0,00%	Formalmente, não há servidor designado a estudar novas tecnologias.
Pesquisar e avaliar “computação em nuvem”	16	CDMS/CTST	0,00%	Sugestões: gravação da audiência nas nuvens; / Promover reunião para discutir computação em nuvem
Pesquisar software livre para pesquisa e recuperação textual	16	CAU	100,00%	Foram pesquisado os softwares livres, mas estes não atenderam aos requisitos.
Ampliação e melhoria das soluções de TIC para área administrativa e judiciária	PEI	TODOS	60,00%	AGE informou que o projeto “Projeto Disponibilidade e Eficiência em TI”, que tem como gestor o Max, corresponde a esta iniciativa. O percentual de conclusão é 60%. Referência: http://www.trt13.jus.br/age/projetos/projeto-disponibilidade-e-eficiencia-em-ti
Migrar SUAP para WEB	PEI	CSUAP	80,00%	Ajustes de segurança e migração da 2ª instância

## Planilha2
Objetivos Estratégicos
ID	Descrição	Detalhe
1	Garantir a Qualidade e Integração dos Sistemas de TIC	Estruturar a tecnologia da informação e o seu gerenciamento de forma a garantir o desenvolvimento, aperfeiçoamento e disponibilidade dos sistemas com qualidade e essenciais à execução da estratégia.
2	Garantir a confiabilidade, disponibilidade e integridade das soluções de TIC	Garantir a proteção das informações para que apenas pessoas explicitamente autorizadas tenham acesso. Estas devem estar disponíveis no momento em que for necessário e que possam ser recuperadas em sua forma original, protegidas contra modificações intencionais ou acidentais não-autorizadas.
3	Garantir a presteza no atendimento às demandas	Garantir atendimento com excelência aos usuários, de acordo com as suas necessidades, e com o foco na celeridade e na prestação jurisdicional.
4	Melhorar o relacionamento com o usuário	Aumentar o nível de satisfação dos usuários com o atendimento.
5	Promover o intercâmbio de experiências bem sucedidas na área de TI	Garantir o intercâmbio tecnológico, das experiências bem sucedidas, entre a STI e os / diversos Órgãos Públicos.
6	Aprimorar o sistema de comunicação interna e externa	Garantir maior satisfação dos usuários de TIC com a comunicação.
7	Atuar com responsabilidade socioambiental	Garantir a promoção de inclusão social, por meio de ações que contribuam para o / fortalecimento da educação e consciência social.
8	Garantir os recursos orçamentários de forma eficiente	Garantir a execução do orçamento destinado à área de TIC.
9	Implantar técnicas de governança de TIC	Implementar processos, metodologias e ferramentas baseadas nas melhores práticas previstas / para o gerenciamento de projetos, processos e serviços de TIC.
10	Implementar metodologia padronizada de desenvolvimento e manutenção de sistemas	Padronizar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas.
11	Aprimorar a estrutura organizacional de TIC	Garantir o aprimoramento da estrutura organizacional da TIC, alinhando-a à Resolução / 90/2009 do CNJ.
12	Dotar a área de TIC de estrutura física adequada	Garantir a disponibilidade de mobiliário, sistemas e equipamentos para atender às / necessidades da TIC e dotá-la de espaço físico adequado.
13	Desenvolver competências com foco na estratégica	Garantir que os servidores da TIC possuam conhecimentos técnicos e gerenciais, habilidades e / atitudes para o alcance dos objetivo estratégicos.
14	Promover a adequação do quadro de pessoal de TIC	Garantir que o quadro de pessoal da TIC esteja adequado ao estabelecido na Resolução 90 do / CNJ.
15	Melhorar as condições de trabalho	Garantir ambiente de trabalho com satisfação por parte dos servidores especialmente com / carga de trabalho, relacionamento interpessoal, complexidade e nível de stress.
16	Fomentar a pesquisa de novas tecnologias	Garantir condições para novas pesquisa tecnológicas, com o intuito de atualizar a equipe.

## Planilha3
Indicadores dos Objetivos Estratégicos
ID	Descrição	Indicadores	2012
1	Garantir a Qualidade e Integração dos Sistemas de TIC	Índice de satisfação de Usuários Internos – MAGISTRADOS	60,00%
		Índice de satisfação de Usuários Internos – SERVIDORES	50,00%
		Índice de satisfação de Usuários Externos - ATORES DO PROCESSO: ADVOGADOS, PARTES, PERITOS, PREPOSTOS	55,00%
2	Garantir a confiabilidade, disponibilidade e integridade das soluções de TIC	Taxa de disponibilidade dos sistemas do processo eletrônico (SUAP e Portal de Serviços)	91,00%
3	Garantir a presteza no atendimento às demandas	Índice de respostas às solicitações dos usuários	60,00%
		Índice de solução das demandas dos usuários de acordo com os SLA's (Acordo de Nível de Serviço) definidos	45,00%
4	Melhorar o relacionamento com o usuário	Índice de satisfação dos usuários internos com a qualidade do atendimento (respeito e presteza)	78,00%
5	Promover o intercâmbio de experiências bem sucedidas na área de TI	Número de intercâmbio na área de TIC	5
6	Aprimorar o sistema de comunicação interna e externa	Índice de satisfação dos magistrados com a comunicação	78,00%
		Índice de satisfação dos servidores com a comunicação	60,00%
		Índice de satisfação dos usuários com a comunicação	60,00%
7	Atuar com responsabilidade socioambiental	Número de ações de responsabilidade social promovidas pela STI	3
		Número de ações de responsabilidade ambiental promovidas pela STI	3
8	Garantir os recursos orçamentários de forma eficiente	Índice de execução do orçamento de TIC	99,60%
9	Implantar técnicas de governança de TIC	Número de implementação de técnicas de gerência de projetos, serviços e processos	1
10	Implementar metodologia padronizada de desenvolvimento e manutenção de sistemas	Índice de implementação da metodologia	50,00%
11	Aprimorar a estrutura organizacional de TIC	Número de implantação das unidades de governança de TIC, projetos, análise de risco, infraestrutura e segurança da informação com estrutura adequada	0
12	Dotar a área de TIC de estrutura física adequada	Índice de satisfação dos servidores da STI com a infraestrutura física	40,00%
13	Desenvolver competências com foco na estratégica	Percentual de alcance de capacitação	40,00%
14	Promover a adequação do quadro de pessoal de TIC	Percentual de aderência à Resolução 90 do CNJ	90,00%
15	Melhorar as condições de trabalho	Índice de satisfação dos servidores da STI com as condições de trabalho	65,00%
16	Fomentar a pesquisa de novas tecnologias	Número de servidores envolvidos com prospecção de novas tecnologias	3