## Demandas aprovadas PDTI 2015-2016
ID	Tipo	Descrição da Necessidade de TI	Dependência	Área Responsável	Stakeholders	Gravidade	Urgência	Tendência	Prioridade	Esforço	P M G GG	Soma	P	M	G	GG
N.1	Aquisições de TI	Renovação da Sala Cofre – Anual	NC.025	CTST	SETIC / CTST	5	5	5	125	G	300	300	70	150	300	600
N.2	Aquisições de TI	Renovação Nobreak sala cofre – Anual	NC.027	CTST	SETIC / CTST	5	5	5	125	G	300	600
N.3	Governança de TI	Melhoria na execução do Orçamento de TI.	NO.061	SETIC	SETIC/SADM	5	5	5	125	GG	600	1200
N.4	Aquisições de TI	Aquisição de Tape Library.	NC.012	CTST	SETIC / CTST	5	5	4	100	G	300	1500
N.5	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Atualizações periódicas do PJE	NS.033 NO.018	CSUAP	CSUAP	4	5	5	100	GG	600	2100
N.6	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH). Projeto Ulisses (Migração SIGEP)	NS.021, NS.069	CDMS	SEGEPE/CDMS	4	5	5	100	GG	600	2700
N.7	Aquisições de TI	Renovação de licenças VMWare	NC.001	CTST	SETIC / CTST	4	5	5	100	G	300	3000
N.8	Aquisições de TI	Contratação de renovação de licenças e suporte oracle.	NC.002 NC.021	CDMS	SETIC/CDMS	4	5	5	100	P	70	3070
N.9		Contratação de empresa para execução dos projetos de cabeamento estruturado para todo o TRT-13	NC.024, NC.023, NC.007	CTST	SETIC / CTST	4	5	5	100	M	150	3220
N.10	Aquisições de TI	Renovação blade dell – vence em 2016, o atual foi 4 anos.	NC.030	CTST	SETIC / CTST	4	5	5	100	G	300	3520
N.11	Aquisições de TI	Aquisição de impressora multifuncional.	NC.013, NE.029, NC.048	CAU	SETIC / CAU	4	5	5	100	M	150	3670
N.12	Aquisições de TI	Renovação Firewall – vence em dezembro de 2015, atual foi 3 anos.	NC.032, NE.020, NC.016	CTST	SETIC / CTST	5	4	4	80	G	300	3970
N.13	Aquisições de TI	Renovação Antispam – anual	NC.033	CTST	SETIC / CTST	5	4	4	80	G	300	4270
N.14	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantação do SIGEN (TRT 07)	NS.031 NI.017, / NS.013, NS.014, NE.013, NE.014 / NI.014	CSUAP	CSUAP/CTST	5	4	4	80	P	70	4340
N.15	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria contínua do processo de software.	NO.039, NO.063, NO.070, NO.071, NO.044, NO.045, NO.046, NE.019	CDMS	SETIC / EGPr / CDMS	4	5	4	80	GG	600	4940
N.16	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Evolução do PJE Gerencial (SCOPE)	NS.012, NS.029, NS.036, NS.035 NO.018 / NI.014	CDMS	SC / CDMS /CSUAP	4	5	4	80	GG	600	5540
N.17	Infraestrutura de TI	migração do servidor dhcp	NE.033	CTST	CTST	4	4	5	80	M	150	5690
N.18	Aquisições de TI	Substituição de servidores com mais de 3 anos de uso por outros de melhor performance.	NE.010	CTST	SETIC / CTST	4	4	5	80	G	300	5990
N.19	Governança de TI	Reestruturação da SETIC, considerando proposta no protocolo XXX/2014, mais Reestruturacao do Setor de SI no protocolo 11844/2015	NO.075, NP.037 / NO.049 NO.004 NO.005, NO.054, NO.076, NO.078	SETIC	SETIC / Administração	4	4	4	64	M	150	6140
N.20	Segurança de TI	Implantação da política de senhas	NO.091	CTST	CTST	4	4	4	64	G	300	6440
N.21	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Relatórios de nível operacional relativos ao processo eletrônico	NI.015 NI.018 NI.019 NI.016	CSUAP	CSUAP	4	4	4	64	G	300	6740
N.22	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Sistema de acompanhamento de garantia e equipamentos em manutenção;	NS.055, NI.039	CDMS	CDMS / CAU / CTST	4	4	4	64	M	150	6890
N.23	Aquisições de TI	Renovação tsm – Anual	NC.029	CTST	SETIC / CTST	4	4	4	64	G	300	7190
N.24	Governança de TI	Definição do processo de homologação contínua dos sistemas satélites nacionais desenvolvidos pelo TRT13 de forma integrada às liberações do PJE	NO.090	CSUAP	EGPr/CSUAP	4	4	4	64	G	300	7490
N.25	Segurança de TI	Definição, formalização e implantação de uma política de cópias de segurança (backups)	NO.030, NO.067	SSI	EGPr/SSI/CGSI	4	4	4	64	G	300	7790
N.26	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Especificação do módulo de Precatórios do Pje	NS.037	CSUAP	CSUAP	4	4	4	64	M	150	7940
N.27	?	Melhoria na gravacao de audio e video de sessoes do pleno	?		?	4	4	4	64	G	300	8240
N.28	Aquisições de TI	Aquisição de switches SAN – replicação para o site backup.	NC.018	CTST	SETIC / CTST	4	5	3	60	G	300	8540
N.29	Aquisições de TI	Aquisição/renovação licenças do Caché	NC.020	CDMS	SETIC /CDMS	3	5	4	60	M	150	8690
N.30	Governança de TI	Definição e formalização da política, dos papéis e do processo de governança e gestão de TI	NO.001	NGTIC	SETIC/COINF/NGTIC	4	4	3	48	G	300	8990
N.31	Governança de TI	Implantação de um Escritório de Projetos de TIC (EGP)	NO.004	NGTIC	SETIC/NGTIC	4	4	3	48	G	300	9290
N.32	Governança de TI	Implantação de um Escritório de Processos de TIC (EGPr)	NO.005, NO.054	NGTIC	SETIC/EGPr	4	4	3	48	G	300	9590
N.33	Governança de TI	Formalização e execução do processo de gerenciamento da continuidade dos serviços de TI.	NO.021	NGTIC	SETIC / Escritório de Processos/SSI/CGSI	4	4	3	48	GG	600	10190
N.34	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Sistema Hórus (Qlikview para AGE)	NS.067	CTST	CTST/CDMS/AGE	4	4	3	48	P	70	10260
N.35	Governança de TI	Regulamentar o procedimento e formato de apresentação de arquivos de áudio e vídeo nas salas de audiências	NO.083	CSUAP	SETIC/ Escritório de Processos / CAU/CSUAP/COINF	4	4	3	48	P	70	10330
N.36	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantacao de um módulo de mensagem automática na tela do computador, em tempo pré-determinado, alertando os servidores para realização de ginástica laboral	NS.065	CDMS	CDMS	4	4	3	48	P	70	10400
N.37	Infraestrutura de TI	Proxy menos restritivo para a SETIC	NE.017	SETIC	SETIC / CTST/CSI	4	3	4	48	M	150	10550
N.38	Aquisições de TI	Renovação Antivirus – vence em 2016, o atual foi 4 anos.	NC.031	CTST	SETIC / CTST	4	3	4	48	G	300	10850
N.39	Aquisições de TI	Solucao de inventário de ativos de TIC;	NC.038, NS.025	CTST	SETIC / CTST	4	3	4	48	GG	600	11450
N.40	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Fornecimento de servicos de TIC para a area fim em dispositivos moveis	NS.042 NS.066	CDMS	CDMS	4	3	4	48	GG	600	12050
N.41	Governança de TI	Normatização de atividades/plantão fora do expediente	NO.077	SETIC	SETIC / Administração	4	3	4	48	P	70	12120
N.42	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantação de conector Pje-TST	NS.039	CSUAP	CSUAP	3	4	4	48	P	70	12190
N.43	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Serviço de acesso à base de Recursos Humanos	NS.040	CDMS	CDMS	3	4	4	48	G	300	12490
N.44	Aquisições de TI	Execução de fibra óptica – JPA – Campina Grande – Santa Rita	NC.008	CTST	SETIC / CTST	3	4	4	48	G	300	12790
N.45	Aquisições de TI	Aquisição de Nobreaks das varas exceto Fórum de João Pessoa.	NC.009, NE.030, NC.049	CAU	SETIC / CAU	3	4	4	48	G	300	13090
N.46	Aquisições de TI	Aquisição de Nobreaks para o fórum de João Pessoa.	NC.010, NE.030, NC.049	CAU	SETIC / CAU	3	4	4	48	M	150	13240
N.47	Aquisições de TI	Aquisição de switches para conexão à rede ICTIPB.	NC.017, NE.021	CTST	SETIC / CTST	3	4	4	48	G	300	13540
N.48	Aquisições de TI	Licenças para o Qlikview	NC.050	NGTIC	NGTIC	3	3	5	45	G	300	13840
N.49	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantação do EJUS2 (TRT 04)	NS.032 NI.018, NE.013, NE.014	CSUAP	CSUAP/CTST	2	5	4	40	M	150	13990
N.50	Governança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria do processo de gerenciamento de catálogo de serviços, definindo métricas de desempenho para cada serviço do catálogo, publicado em site adequado	NO.006, NS.001, NS002, NI.010	NGTIC	SETIC/EGPr	4	3	3	36	GG	600	14590
N.51	Governança de TI	Definição, formalização e desenvolvimento de processo de gerenciamento do nível dos serviços da TI.	NO.020, NO.027, NO.028, NO.029, NO.047, NO.053	NGTIC	SETIC/EGPr/COINF	4	3	3	36	GG	600	15190
N.52	Governança de TI	Formalização e execução do processo de gerenciamento de mudança.	NO.022, NO.065, NO.068	NGTIC	SETIC/EGPr	4	3	3	36	G	300	15490
N.53	Governança de TI	Formalização e execução do processo de gerenciamento de liberação e implantação.	NO.024	NGTIC	SETIC/EGPr	4	3	3	36	M	150	15640
N.54	Governança de TI	Formalização e execução do processo de gerenciamento de incidentes.	NO.025, N0.066, N0.069 NO.081	NGTIC	SETIC/EGPr	4	3	3	36	G	300	15940
N.55	Governança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica do processo de gerenciamento de projetos de TI, publicando portfólio em portal adequado	NO.040, NO.052, NI.009	NGTIC	SETIC / EGPr / EGP	4	3	3	36	GG	600	16540
N.56	Governança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica do processo de planejamento das contratações de TI.	NO.041	NGTIC	SADM / SETIC / EGPr	4	3	3	36	M	150	16690
N.57	Segurança de TI	Implantação e execução do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), nos termos da Política e do Escopo do SGSI (protocolo 0-11844/2015)	NO.079	SSI	SETIC/SSI	4	3	3	36	GG	600	17290
N.58	Aquisições de TI	Renovação Anel Óptico – Anual	NC.028	CTST	SETIC / CTST	4	3	3	36	G	300	17590
N.59	Aquisições de TI	Licitação para terceirizar o atendimento de 1º nível	NC.042	CAU	SETIC/CAU	4	3	3	36	GG	600	18190
N.60	Recursos Humanos	Capacitação em Firewalls	NP.028	CTST	SETIC / CTST	4	3	3	36	M	150	18340
N.61	Recursos Humanos	Capacitação em processos de aquisição	NP.038	SETIC	SETIC / CAU / EGPr	4	3	3	36	G	300	18640
N.62	Ambiente da SETIC	Melhoria do ambiente de trabalho (estrutura física) na STI.	NO.064	SETIC	SETIC / NGTIC / SADM	4	3	3	36		0	18640
N.63	Governança de TI	Formalização e execução do processo de gerenciamento de configuração e ativos.	NO.023	NGTIC	SETIC/EGPr	4	3	3	36	G	300	18940
N.64	Governança de TI	Formalização e execução do processo de gerenciamento de problemas.	NO.026	NGTIC	SETIC/EGPr	4	3	3	36	G	300	19240
N.65	Governança de TI	Conformação das atividades (pautas) do comitê de TI às atribuições de seu ato constitutivo	NO.002	SETIC	SETIC/COINF/NGTIC	3	4	3	36	P	70	19310
N.66	Governança de TI	Priorização das ações de TIC com apoio do Comitê de TIC, produzindo atas que sinalizem as decisões adotadas.	NO.003	SETIC	SETIC/COINF	3	4	3	36	P	70	19380
N.67	Governança de TI	Portal na internet com planos de TI, resultados alcançados, ações e projetos.	NS.003, NI.012, NO.038, NS.004, NS.005, NS.006	NGTIC	NGTIC	3	4	3	36	M	150	19530
N.68	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Migração das aplicações do JBoss 5.1 para Wildfly 8.2	NS.097	CDMS	CDMS/CTST	3	4	3	36	GG	600	20130
N.69	Infraestrutura de TI	Site backup – instalação de uma sala monitorada no smp enquanto não é possível uma sala segura no novo fórum.	NE.023	CTST	SETIC / CTST	3	4	3	36	GG	600	20730
N.70	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Atualização do Portal do PJE	NS.034, NI.020, NI.041 NS.059, NS.061	CSUAP	CSUAP	3	4	3	36	M	150	20880
N.71	Infraestrutura de TI	Implantação de rede sem fio sem bloqueios para visitantes - JUNTS	NE.031	CTST	CTST/ADM	3	4	3	36	M	150	21030
N.72	Infraestrutura de TI	replicação dos storages entre a sala cofre (SEDE) e sala monitorada (SMP	NE.040	CTST	CTST	3	4	3	36	P	70	21100
N.73	Aquisições de TI	Aquisição de serviço de correlacionamento de logs	NC.036	CTST	SETIC / CTST	3	4	3	36	G	300	21400
N.74	Aquisições de TI	Aquisição de material de consumo.	NC.006, NE.028, NC.047, NE.027, NC.046	CAU	SETIC/CAU	3	3	4	36	P	70	21470
N.75	Aquisições de TI	Aquisição de material permanente (multímetro, rádios, parafuseiras, headset).	NC.015	CAU	SETIC / CAU	3	3	4	36	P	70	21540
N.76	Recursos Humanos	Capacitação do pessoal quanto às práticas de SOA.	NP.013	CDMS	SETIC / CDMS	3	3	4	36	M	150	21690
N.77	Segurança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica da política de segurança da informação	NO.015 N0.037 NO.095	SSI	SCI/SSI/CGSI	3	3	4	36	G	300	21990
N.78	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Evolução do Gerador de Relatórios	NS.045	CDMS	CDMS	3	3	4	36	G	300	22290
N.79	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Sistema de gestão por competências.	NS.022	CDMS	SEGEPE / CDMS	3	3	4	36	G	300	22590
N.80	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantação do GIGS (TRT 12)	NS.030, NE.013,NE.014	CSUAP	CSUAP/CTST	2	4	4	32	P	70	22660
N.81	Segurança de TI	Definição, formalização e implantação do processo de gestão de incidentes de segurança da informação, bem como criação do GRISI	NO.035 NO.036	SSI	EGPr/SSI/CGSI	3	3	3	27	G	300	22960
N.82	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Portal de base de conhecimento de procedimentos e boas práticas de desenvolvimento de sistemas	NS.048	CDMS	CDMS	3	3	3	27	P	70	23030
N.83	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Atualização de firmware dos ativos de rede.	NS.051	CTST	CTST	3	3	3	27	M	150	23180
N.84	Infraestrutura de TI	Implantação de centro de monitoramento – NOC	NE.022	CTST	SETIC / CTST	3	3	3	27	G	300	23480
N.85	Infraestrutura de TI	transferência dos servidores ntp para servidores físicos	NE.034	CTST	CTST	3	3	3	27	P	70	23550
N.86	Infraestrutura de TI	atualização do samba e openldap	NE.036	CTST	CTST	3	3	3	27	G	300	23850
N.87	Aquisições de TI	Aquisição de Certificados Digitais (2016).	NC.003	CTST	SETIC / CTST	3	3	3	27	G	300	24150
N.88	Aquisições de TI	Aquisição/renovacao de solucao de gabinete virtual;	NC.011	CTST	SETIC / CTST	3	3	3	27	G	300	24450
N.89	Recursos Humanos	Capacitação do pessoal quanto a análise de requisitos	NP.009	CDMS	SETIC / CDMS	3	3	3	27	M	150	24600
N.90	Recursos Humanos	Capacitação do pessoal de TI quanto à gestão de Projetos.	NP.011 NP.020	NGTIC	SETIC / EGP / CDMS	3	3	3	27	M	150	24750
N.91	Recursos Humanos	Capacitação em boas práticas de desenvolvimento de software	NP.019, NP.015	CDMS	SETIC/CDMS/CSUAP	3	3	3	27	G	300	25050
N.92	Recursos Humanos	Capacitação em cabeamento Estruturado	NP.023	CAU	SETIC / CAU	3	3	3	27	M	150	25200
N.93	Recursos Humanos	Capacitação em redes Ópticas.	NP.024	CTST	SETIC / CTST	3	3	3	27	M	150	25350
N.94	Recursos Humanos	Capacitação em gerência de central de serviços	NP.040	NGTIC	SETIC / CAU / EGPr	3	3	3	27	M	150	25500
N.95	Recursos Humanos	Capacitação em gerenciamento de serviços (itil)	NP.046	NGTIC	NGTIC	3	3	3	27	G	300	25800
N.96	Recursos Humanos	Capacitação em governança de tic (Cobit)	NP.047	NGTIC	NGTIC	3	3	3	27	G	300	26100
N.97	Segurança de TI	Definição, formalização e implantação de processo para classificação e tratamento de informações	NO.031	SSI	EGPr/SSI/CGSI	4	3	2	24	GG	600	26700
N.98	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Análise e desenvolvimento do SISREC (Sistema de Consignação) para integração ao GAE	NS.074, NS.070	CDMS	CDMS	3	2	3	18	G	300	27000
N.99	Aquisições de TI	Aquisição de estabilizadores e nobreaks (verificar pontos necessários na sede);	NE.026, NC.045, NC.019	CAU	SETIC / CAU	2	2	3	12	G	300	27300
											27000

## Backlog da elaboração do pdti
	ID	Tipo	Descrição da Necessidade de TI	Dependência	Área Responsável	Stakeholders	Gravidade	Urgência	Tendência	Prioridade	Esforço	PMGGG	Acumulado
N.1	N.67	Governança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica do processo de gestão de contratos de TI.	NO.042, NO.073	NGTIC	SADM / SETIC / EGPr	4	3	3	36	M	150	150
N.2	N.68	Segurança de TI	Implantação de políticas e processo de gestão de riscos de TI, com indicação de papeis e responsabilidades, bem como dos níveis de riscos aceitáveis pela instituição	NO.009 NO.029 / NO.032	SSI	EGPr/CGSI/SSI	4	3	3	36	G	300	450
N.3	N.69	Segurança de TI	Definição, formalização e implantação do processo de gestão de vulnerabilidades técnicas	NO.033	SSI	EGPr/SSI/CGSI	4	3	3	36	G	300	750
N.4	N.71	Auditoria de TI	Definição de diretrizes para realizar a auditoria interna na governança e gestão de TI.	NO.012	SETIC	COINF/SCI/SETIC	4	3	3	36	M	150	900
N.5	N.72	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento de Contratos.	NS.010	CDMS	CDMS / CCL / CPL	4	3	3	36	G	300	1200
N.6	N.73	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Instalação/Implantacao/manutencao do SIGEO	NS.068	CDMS	CDMS	4	3	3	36	P	70	1270
N.7	N.76	Recursos Humanos	Capacitação em Networking para servidores Blade e ambientes virtualizados.	NP.027	CTST	SETIC / CTST	4	3	3	36	M	150	1420
N.8	N.167	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Atualização da página da internet do TRT, inclusive com links para a geração de GRU, GPS e depósito recursal.	NS.017	CDMS	2ª Vara de Campina Grande / SETIC/CDMS	4	3	3	36	G	300	1720
N.9	N.169	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Sistema para controle do adicional de qualificação – AQ	NS.024	CDMS	SEGEPE / CDMS	3	3	4	36	M	150	1870
N.10	N.195	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Instalação de sistema para para auxílio da montagem dos votos (exemplo: JusRedator)	NS.064	CAU	CDMS	4	3	3	36	P	70	1940
N.11	N.81	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantação do módulo de integração do PJe com o MPT	NS.062	CSUAP	CSUAP	2	4	4	32	M	150	2090
N.12	N.82	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Single Sign On dos serviços web	NS.043	CDMS	CDMS	4	4	2	32	G	300	2390
N.13	N.119	Infraestrutura de TI	Atualização do webmail - novas funcionalidades como chat e videoconferência	NE.035	CTST	CTST	4	4	2	32	G	300	2690
N.14	N.83	Governança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica da metodologia de elaboração e monitoração do PETIC, prevendo a participação das áreas mais relevantes da organização e o apoio do Comitê de TIC	NO.007	NGTIC	SETIC/COINF/NGTIC	3	3	3	27	G	300	2990
N.15	N.84	Governança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria da metodologia de elaboração e monitoração do PDTIC, prevendo a participação das áreas mais relevantes da organização e o apoio do Comitê de TIC	NO.008	NGTIC	SETIC/COINF/NGTIC	3	3	3	27	G	300	3290
N.16	N.85	Governança de TI	Site para avaliação dos serviços acessíveis na internet por parte do cidadão/cliente através de pesquisas de satisfação bem como apresentação dos respectivos resultados	NS.007, NS.008, NI.011	NGTIC	NGTIC/AGE	3	3	3	27	M	150	3440
N.17	N.81	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantação do módulo de integração do PJe com o MPT	NS.062	CSUAP	CSUAP	2	4	4	32	M	150	3590
N.18	N.82	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Single Sign On dos serviços web	NS.043	CDMS	CDMS	4	4	2	32	G	300	3890
N.19	N.119	Infraestrutura de TI	Atualização do webmail - novas funcionalidades como chat e videoconferência	NE.035	CTST	CTST	4	4	2	32	G	300	4190
N.20	N.83	Governança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica da metodologia de elaboração e monitoração do PETIC, prevendo a participação das áreas mais relevantes da organização e o apoio do Comitê de TIC	NO.007	NGTIC	SETIC/COINF/NGTIC	3	3	3	27	G	300	4490
N.21	N.84	Governança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria da metodologia de elaboração e monitoração do PDTIC, prevendo a participação das áreas mais relevantes da organização e o apoio do Comitê de TIC	NO.008	NGTIC	SETIC/COINF/NGTIC	3	3	3	27	G	300	4790
N.22	N.85	Governança de TI	Site para avaliação dos serviços acessíveis na internet por parte do cidadão/cliente através de pesquisas de satisfação bem como apresentação dos respectivos resultados	NS.007, NS.008, NI.011	NGTIC	NGTIC/AGE	3	3	3	27	M	150	4940
N.23	N.93	Aquisições de TI	Política de substituição de impressoras com mais de 3 anos de uso por outras de maior performance..	NE.008 NE.001 NE.002 NE.005 NE.041	CAU	SETIC / CAU	3	3	3	27	P	70	5010
N.24	N.94	Aquisições de TI	Contratação de consultoria de escritório de processo (itil)	NC.004	NGTIC	SETIC / NGTIC	3	3	3	27	G	300	5310
N.25	N.97	Aquisições de TI	Aquisição de ferramenta de análise de vulnerabilidades;	NC.037	SSI	SETIC / CTST	3	3	3	27	G	300	5610
N.26	N.98	Recursos Humanos	Capacitação de pessoal para realizar auditoria interna na governança e gestão de TI, bem como na avaliação de riscos críticos de TI e na adequação dos respectivos controles.	NP.001	SETIC	SCI / NGTIC	3	3	3	27	M	150	5760
N.27	N.99	Recursos Humanos	Realização, de forma periódica, de ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação para seus colaboradores	NP.008	SSI	SETIC/SEGEPE	3	3	3	27	P	70	5830
N.28	N.101	Recursos Humanos	Capacitação pessoal de TI quanto a Certificação Digital.	NP.010	SSI	SETIC / SSI	3	3	3	27	M	150	5980
N.29	N.103	Recursos Humanos	Capacitação do pessoal quanto às melhores práticas em segurança da informação.	NP.012	SSI	SETIC / SSI	3	3	3	27	M	150	6130
N.30	N.104	Recursos Humanos	Treinamento nos sistemas satélites ao Pje	NP.017	CSUAP	SETIC/CSUAP	3	3	3	27	M	150	6280
N.31	N.108	Recursos Humanos	Capacitação em nível avançado para solução Wireless da Aruba.	NP.025	CTST	SETIC / CTST	3	3	3	27	M	150	6430
N.32	N.109	Recursos Humanos	Capacitação em gestão de riscos;	NP.032	SSI	SETIC / CTST	3	3	3	27	M	150	6580
N.33	N.110	Recursos Humanos	Capacitação em gestão de incidentes de SI;	NP.033	SSI	SETIC / CTST	3	3	3	27	M	150	6730
N.34	N.111	Recursos Humanos	Capacitação em continuidade do negócio;	NP.034	SSI	SETIC / CTST	3	3	3	27	M	150	6880
N.35	N.112	Recursos Humanos	Capacitação em auditoria de SI;	NP.035	SSI	SETIC / CTST	3	3	3	27	M	150	7030
N.36	N.114	Recursos Humanos	Capacitação em atendimento ao público	NP.043	CAU	SETIC / CAU	3	3	3	27	M	150	7180
N.37	N.117	Recursos Humanos	Capacitação em auditoria de TIC	NP.048	NGTIC	NGTIC	3	3	3	27	M	150	7330
N.38			Melhoria na transmissao de audio e video de sessoes do pleno, ao vivo, inclusive para gabinetes				3	3	3	27	P	70	7400
N.39			Evolução da Consulta Jurisprudencial				3	3	3	27	G	300	7700
N.40	N.118	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Migração dos EJBs para Web Services	NS.098	CDMS	CDMS	2	4	3	24	P	70	7770
N.41	N.121	Governança de TI	Definição do processo de atendimento às demandas dos sistemas satélites nacionais desenvolvidos pelo TRT13	NO.089	CSUAP	EGPr/CSUAP	2	3	4	24	M	150	7920
N.42	N.125	Auditoria de TI	Avaliação periódica dos contratos de TIC	NO.016 NO.076	SETIC	SCI / SETIC	4	3	2	24	M	150	8070
N.43	N.127	Governança de TI	Adequação do pessoal de TIC às recomendações do CNJ e Reestruturação da SETIC.	NO.057 NP.044, NP.018, NP.029, NP.037	SETIC	SETIC / SADM	4	2	3	24	P	70	8140
N.44	N.126	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Definição do processo de designação formal dos responsáveis das área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas informatizados da organização.	NO.019	SETIC	COINF / AGE / SETIC	3	3	2	18	M	150	8290
N.45	N.129	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantação do módulo de integração com os Bancos – SIF.	NS.038	CSUAP	CSUAP	2	3	3	18	M	150	8440
N.46	N.130	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Relatórios estatísticos dos chamados OTRS.	NS.050, NS.056	CDMS	SETIC / CTST/CAU	2	3	3	18	M	150	8590
N.47	N.131	Aquisições de TI	Renovação módulo risk manager – aguardando ofício sobre descentralização	NC.034, NC.035	CTST	SETIC / CTST	2	3	3	18	G	300	8890
N.48	N.132	Governança de TI	Adequação à resolução CNJ 90/2009.	NO.050, NO.051, NO.057, NP.14, NP.029, NO.057, NP.14, NP.037	SETIC	SETIC	3	3	2	18	M	150	9040
N.49	N.134	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Serviço de coleta de informações dos ativos de rede.	NS.049	CTST	SETIC / CTST	3	3	2	18	G	300	9340
N.50	N.135	Infraestrutura de TI	atualização dos servidores windows	NE.032	CTST	CTST	3	3	2	18	M	150	9490
N.51	N.136	Governança de TI	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica da política de gestão do Processo Judicial Eletrônico	NO.087	CSUAP	EGPr/ CSUAP	3	2	3	18	M	150	9640
N.52	N.137	Atendimento ao Usuário	Melhoria das práticas de atendimento ao usuário por parte da SETIC a fim de torná-lo cada vez mais eficaz.	NS.020, NO.058. NO.059, NO.062, / NO.093	CAU	CAU/CSUAP/EGPr	3	2	3	18	M	150	9790
N.53	N.139	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Desenvolvimento de camada de integração dos sistemas que comporão o GAE	NS.096	CDMS	CDMS	3	2	3	18	GG	600	10390
N.54	N.193	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Atualização de softwares existentes para versões mais recentes: FOLIO VIEWS com suporte técnico, ADOBE INDESIGNER CS6, LASERFICHE com suporte técnico, ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 8.0.	NS.026	CAU	COPI / SETIC	3	3	2	18	G	300	10690
N.55	N.194	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Atualização do software Autocad para a versão 2014.	NS.027	CAU	CEMA / SETIC	3	3	2	18	P	70	10760
N.56	N.141	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Identidade visual única dos serviços web	NS.044	CDMS	CDMS	2	3	2	12	G	300	11060
N.57	N.142	Infraestrutura de TI	Disponibilização de banco de dados para os sistemas e ferramentas de SI	NE.025	CTST	SETIC / CTST	2	3	2	12	M	150	11210
N.58	N.143	Recursos Humanos	Capacitação em IPV6.	NP.026	CTST	SETIC / CTST	2	3	2	12	M	150	11360
N.59	N.144	Ambiente da SETIC	Área de refeições adequada para os servidores	NO.072	SETIC	SETIC / SADM	2	3	2	12	M	150	11510
N.60	N.145	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Migração dos processos judiciais do SUAP para o PJe por meio da CLE - Cadastro de Liquidações e Execuções	NS.063, NO.088	CSUAP	CSUAP	2	3	2	12	G	300	11810
N.61	N.146	Governança de TI	Adequação do número de equipamentos do TRT13 às recomendações superiores (CSJT, CNJ)	NO.055 NO.056 NO.085, NE.011	CAU	SETIC / CAU	2	2	3	12	M	150	11960
N.62	N.147	Governança de TI	Automatizar os processos de negócio.	NO.86	SETIC	EGPr / AGE	2	2	3	12	GG	600	12560
N.63	N.148	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Implantação do Processo Administrativo Digital (PROAD).	NS.073 NO.018	CDMS	CDMS	2	2	3	12	GG	600	13160
N.64	N.149	Infraestrutura de TI	implantação de ferramenta de gerenciamento de configuração - puppet	NE.037	CTST	CTST	2	2	3	12	G	300	13460
N.65	N.150	Aquisições de TI	Aquisição de estabilizadores e nobreaks (verificar pontos necessários na sede);	NE.026, NC.045, NC.019	CAU	SETIC / CAU	2	2	3	12	G	300	13760
N.66	N.151	Recursos Humanos	Capacitação em PDTI	NP.049	NGTIC	NGTIC	2	2	3	12	M	150	13910
N.67	N.152	Recursos Humanos	Capacitação em PETIC	NP.050	NGTIC	NGTIC	2	2	3	12	M	150	14060
N.68	N.153	Segurança de TI	Definição, formalização e implantação do processo de monitoramento do uso de recursos de TIC	NO.034	SSI	EGPr/SSI/CGSI	3	2	2	12	G	300	14360
N.69	N.154	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Criação de sistema de busca e indexação do conteúdo do Portal do TRT	NS.046	CDMS	CDMS	3	2	2	12	G	300	14660
N.70	N.155	Infraestrutura de TI	Base de dados de teste semelhante à de produção (CDMS)	NE.018	CDMS	SETIC / CDMS / CTST	3	2	2	12	M	150	14810
N.71	N.156	Aquisições de TI	Aquisição/renovação do software de gerencia de equipamentos (ativos) (landesk)	NC.044 NC.005	CAU	SETIC / CAU	3	2	2	12	G	300	15110
N.72	N.157	Recursos Humanos	Capacitar pessoal para executar e monitorar o processo de software definido.	NP.002	CDMS	CDMS / EGPr	3	2	2	12	M	150	15260
N.73	N.158	Aquisições de TI	Renovação RedeJT – Vence em 2018	NC.026	CTST	SETIC / CTST	5	1	2	10	G	300	15560
N.74	N.159	Governança de TI	Desenvolvimento de Projetos de Comunicação Institucional da TIC (Projeto PETIC).	NO.074	SETIC	SETIC / EGPr / CTST	2	2	2	8	M	150	15710
N.75	N.160	Governança de TI	Formalizar a política de substituições de equipamentos de TIC no TRT 13	NO.084	CAU	SETIC/ Escritório de Processos / CAU/COINF	2	2	2	8	M	150	15860
N.76	N.161	Governança de TI	Ferramenta de Apoio ao Gerenciamento de Projetos	NS.057	NGTIC		2	2	2	8	G	300	16160
N.77	N.162	Governança de TI	Ferramenta de Apoio ao Gerenciamento de Processos (aderente ao Itil)	NS.058	NGTIC		2	2	2	8	G	300	16460
N.78	N.163	Governança de TI	Formalização da política de cessão, utilização e controle de equipamentos de TI (monitores, tablets, notebooks, tokens etc).	NO.094	CAU	EGPr / CAU	2	2	2	8	M	150	16610
N.79	N.164	Segurança de TI	Padronização da senha das interfaces de gerenciamento remoto dos servidores de arquivos	NO.092	CTST	CTST	2	2	2	8	P	70	16680
N.80	N.165	Auditoria de TI	Realização de avaliação periódica dos sistemas de informação	NO.014	NGTIC	SCI / NGTIC CDMS	2	2	2	8	M	150	16830
N.81	N.166	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Reformulação da página da Corregedoria na intranet e internet.	NS.015	CDMS	SC / CDMS	2	2	2	8	P	70	16900
N.82	N.168	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Informatização do projeto estratégico de qualidade de vida no trabalho	NS.023	CDMS	SEGEPE / CDMS	2	2	2	8	M	150	17050
N.83	N.170	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Serviço de acesso ao LDAP	NS.041	CDMS	CDMS	2	2	2	8	P	70	17120
N.84	N.171	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Site para o catálogo técnico destinado ao público interno (SETIC)	NS.047	CDMS	CDMS	2	2	2	8	P	70	17190
N.85	N.172	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Atualização das soluções de serviços de rede.	NS.052	CTST	CTST	2	2	2	8	P	70	17260
N.86	N.173	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Atualização dos sites internet e intranet para divulgação de documentos relacionados à Segurança da Informação	NS.053	SSI	CTST/ SSI	2	2	2	8	P	70	17330
N.87	N.174	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Criação de canal de comunicação para informar questões relacionadas à segurança da informação	NS.054	SSI	CTST/SSI	2	2	2	8	P	70	17400
N.88	N.177	Infraestrutura de TI	disponibilização de acesso IPv6 para o portal	NE.038	CTST	CTST	2	2	2	8	G	300	17700
N.89	N.178	Infraestrutura de TI	implantação de solução de controle de acesso à rede (NAC) utilizando software livre	NE.039	CTST	CTST	2	2	2	8	G	300	18000
N.90	N.179	Aquisições de TI	Substituição de scanners com mais de 3 anos de uso por outros de melhor performance.	NE.009 NE.001 NE.002 NE.003 NC.014 NE.041	CAU	SETIC / CAU	2	2	2	8	G	300	18300
N.91	N.180	Aquisições de TI	Aquisição de software de cofre de senhas;	NC.039	CTST	SETIC / CTST	2	2	2	8	G	300	18600
N.92	N.181	Aquisições de TI	Aquisição de software de gestão de identidade;	NC.040	CTST	SETIC / CTST	2	2	2	8	G	300	18900
N.93	N.182	Aquisições de TI	Contratação de serviço de teste de penetração	NC.041	SSI	SETIC / CTST	2	2	2	8	G	300	19200
N.94	N.183	Aquisições de TI	Contratação do outsourcing de impressão	NC.043	CAU	SETIC / CAU	2	2	2	8	GG	600	19800
N.95	N.184	Recursos Humanos	Capacitação em tecnologias de desenvolvimento de software	NP.021	CDMS	SETIC/CDMS	2	2	2	8	M	150	19950
N.96	N.185	Recursos Humanos	Alocação de profissional com perfil de design web	NP.022	SETIC	SETIC/CDMS	2	2	2	8	M	150	20100
N.97	N.186	Recursos Humanos	Capacitação em normas ISO 27000;	NP.030	SSI	SETIC / CTST	2	2	2	8	M	150	20250
N.98	N.187	Recursos Humanos	Capacitação em análise forense;	NP.031	SSI	SETIC / CTST	2	2	2	8	M	150	20400
N.99	N.188	Recursos Humanos	Treinamentos nos sistema e ferramentas de SI a serem adquiridas;	NP.036	SSI	SETIC / CTST	2	2	2	8	M	150	20550
N.100	N.189	Governança de TI	Formalizar o processo de desfazimento de bens inservíveis	NO.082	CAU	SETIC/ Escritório de Processos / CAU/COINF	2	1	3	6	M	150	20700
N.101	N.190	Recursos Humanos	Capacitação em Windows 7	NP.041	CAU	SETIC / CAU	1	2	2	4	M	150	20850
N.102	N.191	Governança de TI	Aperfeiçoamento dos mecanismos de comunicação do TRT13 com os magistrados.	NO.060	SETIC	SETIC/ADM/ACS	2	2	1	4	M	150	21000
N.103	N.192	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Página para cadastro de sustentação oral no PJE	NS.060	CSUAP	CSUAP	2	2	1	4	G	300	21300
N.104	N.196	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Evolução do sistema SCMC (implantação do sistema nacional – patrimônio)	NS.019 NS.071 , NS.018	CDMS	SADM / SCP / CDMS	1	1	1	1	M	150	21450
N.105	N.197	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Evolução do sistema SCMP (implantação do sistema nacional – patrimônio)	NS.019 NS.072, NS.018	CDMS		1	1	1	1	M	150	21600
N.106	N.198	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Portal para a biblioteca.	NS.016	CDMS	CDMS/Biblioteca	1	1	1	1	M	150	21750
N.107	N.199	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Disponibilização do aplicativo ACL – Audit Comand Language.	NS.028, NI.013	CAU	SCI/SETIC	1	1	1	1	M	150	21900
N.108	N.200	Aquisições de TI	Aquisição de livros técnicos	NC.022	SETIC	SETIC /CDMS	1	1	1	1	P	70	21970

## Backlog demandas posteriores
				0,8	0,53	0,27	0,27	0,53	0,53	0,53	0,27	0,27
ID	Tipo	Descrição da Necessidade de TI	Dependência (origem da demanda)	Área Responsável	Stakeholders	Gravidade	Urgência	Tendência	Prioridade	Esforço	Esforço em horas	Acumulado	Observação	Estratégia da Organização	Alinhado com iGovTI?	Está alinhado com PEI / PETIC ?	Está alinhado com PETIC do CSJT?	Está no Plano de Contratação?	Há implicação em determinações do CSJT?	Há implicação em determinações do CNJ?	Há implicação em determinações do TCU?	Tem impacto direto na área fim?	O não cumprimento fere diretrizes?	Sugestão de Gravidade
N.201	Desenvolvimento de sistema	Sistema para automatização da sessão do pleno (PJe e SUAP)		CSUAP, CDMS	SETIC / STPCJ	3	3	3	27	G	300		Automação da sessão do plenário, permitindo a votação e solução das divergências de forma virtual. / Hoje, as votações sem divergência, nos termos do voto do relator, já podem ser tratadas remotamente. / Entretanto, no caso de haver divergência, um novo sistema/módulo seria responsável pela intermediação / da votação e prolatoria. Seria necessário prover um ambiente para tratar as divergências e permitir que / ao presidente controlar a sessão de forma remota, tal qual ele a controla presencialmente hoje. / Pretende-se atingir inicialmente as Sessões Administrativas e, posteriormente, as Sessões Judiciais.	OE.7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	#NOME?
N.202	Aquisições de TI	Contratação de ferramenta de monitoramento para o PJe		CSUAP, CTST	SETIC	4	5	5	100	G	300		Determinação do CSJT	OE.7	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	#NOME?
N.203	Desenvolvimento	MNI para SUAP	Protocolo 0-20638/2015	CDMS	Advogados/Ministério Público	4	5	4	80	GG	600		Determinação do CNJ, implementação para o SUAP	OE.7	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	#NOME?
N.204	Desenvolvimento	Alvará eletrônico		CDMS	Jurisdicionados	2	2	2	8	GG	600		Implementação para o SUAP	OE.7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	#NOME?
N.205	Desenvolvimento	Sustentação Oral para o Pje		CDMS/CSUAP	Advogados / STPCJ	2	4	4	32	M	150		Desenvolvimento de satélite ou módulo do Pje	OE.7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	#NOME?
N.206	Aquisições de TI	contratação de empresa especializada para efetuar os serviços de higienização, digitalização e catalogação do acervo de processos históricos do Memorial, em / aproximadamente 20.000 processos.	Prot 0- 03731/2013	CAU	Memorial	2	1	2	4	M	150			OE.7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	#NOME?
N.207	Aquisições de TI	Aquisição de 10 licenças de excel para melhorar o procedimento de cálculo do SAPPE	Prot. 0-20115/2015	CAU	TRT	3	4	3	36	M	150			OE.7	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	#NOME?
N.208	Desenvolvimento	Utilização/aproveitamento dos leitores biométricos em outros sistemas do TRT	Prot. 0-01876/2015	CDMS	TRT	3	3	3	27	G	300		Decisão da Comissão Especial referente ao Ponto Eletrônico	OE.7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	#NOME?
N.209	Desenvolvimento	Estudos para que o envio de arquivos para publicação seja realizado através de sistema próprio, no qual tal procedimento só possa ser realizado com a presença de 02 (dois) arquivos, inclusive com possibilidade de auditoria na respectiva rotina Administrativa	Prot 0- 11086/2014	CDMS	TRT	1	2	2	4	M	150			OE.7	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	#NOME?
N.210	Desenvolvimento	Módulo de Oficiais de / Justiça para o Pje		CDMS	TRT	2	3	3	18	M	150			OE.7	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	#NOME?
N.211	Desenvolvimento	Portal de Transparência – reimplementação de relatórios e cadastros de informações		CDMS	TRT	4	4	5	80	M	150			OE.7	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	#NOME?
N.212	Contratação de TIC	Aquisição de computadores all-in-one	Prot.0- 26073/2015	CAU	STPCJ	1	2	2	4	M	150			OE.7	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	#NOME?
N.213	Desenvolvimento	Certidão Negativa		CDMS	STPCJ	3	4	4	48	M	150			OE.7	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	#NOME?
N.214	Aquisições de TI	Renovação do Contrato MentoRH		CDMS	STPCJ	5	5	5	125	M	150			OE.7	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	#NOME?
N.215	Aquisições de TI	Contratação de Sistema para Núcleo Odontológico		CDMS	SERSA	2	3	2	12	G	300			OE.7	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	#NOME?
N.216	Desenvolvimento	Gestão de Pessoas por Competências para SGRH		CDMS	TRT6	3	2	3	18	G	300		O TRT6 tem a intenção de integrar o seu módulo de Gestão por Competências ao SGRH (nacional). / Solicita a cooperação do TRT13, dividindo as tarefas de desenvolvimento para alterar o Sistema e / Integrá-lo, com o intuito de distribuir nacionalmente com o SGRH.	OE.7	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	#NOME?
N.217	Contratação de TIC	Sistema de gravação da sessão do plenário		CDMS/CTST	STPCJ	4	3	4	48	G	300			OE.7	Não	não	não	não	não	não	não	sim	não	#NOME?
N.218	Desenvolvimento	Carga de dados administrativos no E-Gestão		CDMS	AGE	3	4	4	48	M	150			OE.7	Não	Sim	não	não	Sim	não	não	Não	não	#NOME?
N.219	Desenvolvimento	Sistema de gestão de bens penhorados	Prot. 111-00242/2015	CDMS	Central de Mandados JPA	2	2	2	8	M	150				Não	Sim	não	não	não	não	não	sim	não	#NOME?
N.220	Aquisições de TI	Aquisição de 50 impressoras lasers.	Qual a fonte de necessidade? / NE.008 NE.001 NE.002 NE.005 NE.041 / NO.055 NO.056 NO.085, NE.011	CAU
N.221	Aquisições de TI	Aquisição de 213 computadores	swsilva	CAU
N.222	Aquisições de TI	Aquisição de impressoras laser colorida (SCR)	Prot 0-1222/2015	CAU	SCR
N.223	Aquisições de TI	Contratação de circuitos de dados redundantes		CTST
N.224	Aquisições de TI	Aquisição, treinamento e suporte de solução de switch de camada 7 para balanceamento e firewall de aplicações Web		CTST
N.225	Aquisições de TI	Aquisição de solução de prevenção de intrusão (appliance) para a rede corporativa do Tribunal		CTST
N.226	Desenvolvimento de sistema	SAOPJe – Versão Nacional	Arquivo em fontes de demandas/ OTRS Chamado#009757	CSUAP					OE.7
N.227	Desenvolvimento de sistema	Reestruturação do layout da página do TRT 13	Arquivo em fontes de demandas	CDMS
N.228	Desenvolvimento de sistema	MNI para Escritório Digital		CDMS
N.229		Painel de audiências das VTs com televisores
N.230	Desenvolvimento de Sistemas	Adaptação e implantação do Sistema de Escola Judicial do TRT24		CDMS
N.231	Desenvolvimento de Sistemas	Convênio SAO-PJe com MPT	Prot. 0-03657/2016	CSUAP
N.232	Desenvolvimento de Sistemas	Novo layout dos Portais do TRT13	Arquivo em fontes de demandas	CDMS
N.233	Aquisições de TI	Aquisição do software AutoCAD (3 licenças)	Prot. 0-04315/2016	CDMS	CEMA
N.234	Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvimento de sistema voltado para elaboração de Atas Eletrônicas das Correições Ordinárias	otrs Chamado#008673	CSUAP	Varas, SCR
N.235	Desenvolvimento de Sistemas	Sistema voltado para elaboração das Tabelas de Designações de Juízes do Trabalho Substituto (volantes)	otrs Chamado#008665	CSUAP	Varas, SCR
N.236	Desenvolvimento de Sistemas	Sistema para gerenciar todos os bens penhorados por executado	otrs Chamado#005644	CDMS	Central de Mandados
N.237	Desenvolvimento de Sistemas	disponibilizar o livro de ocorrência da segurança de maneira digital	otrs Chamado#005749	CDMS
N.238	Desenvolvimento de Sistemas	Criação de um módulo de Sustentação Oral para o sistema PJE seguindo o mesmo padrão do Portal de Serviço	otrs Chamado#001300	CSUAP	Coordenadoria de Apoio ao PJE

## pesos
Esforço
P	70
M	150
G	300
GG	600