## PROJETO (Plano)
Portfólio de Projetos de TI (Desenv. Sistemas)					Gantt (½)	CPI	SPI
					2	-	0,95			Registro de HH	Rec	Plan	Rel
Projeto:		PROAD									808	808	256
Data de Atualização:		06/01/16			VA	6,00%						32%
Versão:		1			CR	6,80%				HH/Dia:	4
Responsável:		Peter Mello			VP	6,33%
												44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
ID *	Projeto/Fase/Atividade	Data de Início (Linha de Base)	Data de Término (Linha de Base)	Status	Início Real	Término Realizado	% Real*		ID	Responsável	% Carga	Peso	% Plan*	Dias Úteis	HH/Plan	HH/ Real	Semanas		02/11/15	09/11/15	16/11/15	23/11/15	30/11/15	07/12/15	14/12/15	21/12/15	28/12/15	04/01/16	11/01/16	18/01/16	25/01/16	01/02/16	08/02/16	15/02/16	22/02/16	29/02/16	07/03/16	14/03/16	21/03/16	28/03/16	04/04/16	11/04/16	18/04/16	25/04/16	02/05/16	09/05/16	16/05/16	23/05/16	30/05/16	06/06/16	13/06/16	20/06/16	27/06/16	04/07/16	11/07/16	18/07/16	25/07/16	01/08/16	08/08/16	15/08/16	22/08/16	29/08/16	05/09/16	12/09/16	19/09/16	26/09/16	03/10/16	10/10/16	17/10/16	24/10/16
D01	PROAD	02/11/15	30/03/16	Em Andamento	02/11/15	21/12/15	6,00%	0,00				400,00%	100,0%	97,00	808,00	256,00	22,00		4	4	8	4	8	4	17	13	50	38	79	42	88	71	71	75	50	113	63	104	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASE 1	Entrega 01	05/05/15	01/03/16	5,88%	02/11/15	21/12/15	5,88%	42.129,00				100,00%	25,0%	205,00	352,00	244,00	44,00		4	4	8	4	8	4	13	8	21	13	25	13	13	13	13	25	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.01	Tarefa 1	02/11/15	16/11/15	90%	02/11/15	21/12/15	1,13%	0	01	R3	100%	5%	1,3%	11,00	44,00	144,00	3,0		4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.02	Tarefa 2	17/11/15	01/12/15	100%	17/11/15	01/12/15	1,25%		02	R1	100%	5%	1,3%	11,00	44,00	44,00	3,0		0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.03	Tarefa 3	02/12/15	16/12/15	100%	02/12/15	16/12/15	1,25%		03	R2	100%	5%	1,3%	11,00	44,00	44,00	3,0		0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.04	Tarefa 4	17/12/15	31/12/15	90%	17/12/15	21/12/15	2,25%		04	R3	100%	10%	2,5%	5,00	20,00	12,00	3,0		0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.05	Tarefa 5	01/01/16	15/01/16	0%			0,00%		05	R3	100%	10%	2,5%	8,00	32,00	0,00	2,0		0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.06	Tarefa 6	16/01/16	30/01/16	0%			0,00%		06	R3	100%	15%	3,8%	10,00	40,00	0,00	3,0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.07	Tarefa 7	01/02/16	15/02/16	0%			0,00%		07	R1	100%	15%	3,8%	10,00	40,00	0,00	3,0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.08	Tarefa 8	16/02/16	01/03/16	0%			0,00%		08	R2	100%	15%	3,8%	11,00	44,00	0,00	3,0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.09	Tarefa 9	05/05/15	19/05/15	0%			0,00%		09	R1	100%	20%	5,0%	11,00	44,00	0,00	3,0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.10				0			0,00%		10		100%		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASE 2	Entrega 02	01/01/16	16/03/16	0%			0,00%	42.370,00				100,00%	25,0%	50,00	200,00	0,00	11,00		0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	15	8	8	13	13	33	21	58	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.11	Tarefa 10	01/01/16	15/01/16	0%			0,00%		11	R1	100%	5%	1,3%	8,00	32,00	0,00	2,00		0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.12	Tarefa 11	16/01/16	30/01/16	0%			0,00%		12	R2	100%	10%	2,5%	10,00	40,00	0,00	3,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.13	Tarefa 12	01/02/16	15/02/16	0%			0,00%		13	R3	100%	15%	3,8%	10,00	40,00	0,00	3,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.14	Tarefa 13	16/02/16	01/03/16	0%			0,00%		14	R1	100%	25%	6,3%	11,00	44,00	0,00	3,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.15	Tarefa 14	02/03/16	16/03/16	0%			0,00%		15	R2	100%	45%	11,3%	11,00	44,00	0,00	3,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.16				0			0,00%		16		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.17				0			0,00%		17		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.18				0			0,00%		18		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.19				0			0,00%		19		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.20				0			0,00%		20		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASE 3	Entrega 03	17/12/15	14/02/16	0%	17/12/15	21/12/15	0,13%	42.355,00				100,00%	25,0%	32,00	128,00	12,00	9,00		0	0	0	0	0	0	4	4	23	19	40	21	67	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.21	Tarefa 15	17/12/15	31/12/15	10%	17/12/15	21/12/15	0,13%		21	R1	100%	5%	1,3%	5,00	20,00	12,00	3,00		0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.22	Tarefa 16	01/01/16	15/01/16	0%			0,00%		22	R2	100%	15%	3,8%	8,00	32,00	0,00	2,00		0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.23	Tarefa 17	16/01/16	30/01/16	0%			0,00%		23	R3	100%	25%	6,3%	10,00	40,00	0,00	3,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.24	Tarefa 18	31/01/16	14/02/16	0%			0,00%		24	R1	100%	55%	13,8%	9,00	36,00	0,00	3,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.25				0			0,00%		25		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.26				0			0,00%		26		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.27				0			0,00%		27		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.28				0			0,00%		28		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.29				0			0,00%		29		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.30				0			0,00%		30		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASE 4	Entrega 04	15/02/16	30/03/16	0%			0,00%	42.415,00				100,00%	25,0%	32,00	128,00	0,00	7,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	42	25	67	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.31	Tarefa 19	15/02/16	29/02/16	0			0,00%		31	R2	100%	20%	5,0%	11,00	44,00	0,00	3,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.32	Tarefa 20	01/03/16	15/03/16	0			0,00%		32	R2	100%	30%	7,5%	11,00	44,00	0,00	3,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.33	Tarefa 21	16/03/16	30/03/16	0			0,00%		33	R1	100%	50%	12,5%	10,00	40,00	0,00	3,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.34				0			0,00%		34		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.35				0			0,00%		35		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.36				0			0,00%		36		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.37				0			0,00%		37		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.38				0			0,00%		38		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.39				0			0,00%		39		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.40				0			0,00%		40		100%	0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* Os percentuais planejados e realizados (% Plan e % Real) são ponderados com base a coluna PESO

## PROJETO (Real)
Portfólio de Projetos de TI (Desenv. Sistemas)
					Registro de HH	Rec	Plan	Rel
Projeto:		PROAD					1899-12-30	808	808	256
Data de Atualização:		06/01/16	1899-12-30					0	0	0	32%
Versão:		1	1899-12-30					HH/Dia:	4
Responsável:		Peter Mello	1899-12-30			Data de Status:	21/12/15	2		Avanço (Dias):	36,00	37%
					44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
ID *	Projeto/Fase/Atividade	Data de Início (Linha de Base)	Data de Término (Linha de Base)	Status	Início Real	Término Realizado	% Realizado		ID	Responsável	% Carga	Peso	% Plan*	Dias Úteis (Real)	HH/ Plan	HH/ Real	Semanas		02/11/15	09/11/15	16/11/15	23/11/15	30/11/15	07/12/15	14/12/15	21/12/15	28/12/15	04/01/16	11/01/16	18/01/16	25/01/16	01/02/16	08/02/16	15/02/16	22/02/16	29/02/16	07/03/16	14/03/16	21/03/16	28/03/16	04/04/16	11/04/16	18/04/16	25/04/16	02/05/16	09/05/16	16/05/16	23/05/16	30/05/16	06/06/16	13/06/16	20/06/16	27/06/16	04/07/16	11/07/16	18/07/16	25/07/16	01/08/16	08/08/16	15/08/16	22/08/16	29/08/16	05/09/16	12/09/16	19/09/16	26/09/16	03/10/16	10/10/16	17/10/16	24/10/16
D01	PROAD	02/11/15	30/03/16	Em Andamento	02/11/15	21/12/15	6,00%	42.310,00				400,00%	100,00%	36,00	808,00	256,00	8,00		2	2	6	4	8	4	23	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASE 1	Entrega 01	05/05/15	01/03/16	5,88%	02/11/15	21/12/15	5,88%	02/11/15				100,00%	25,00%	36,00	352,00	244,00	8,00		2	2	6	4	8	4	17	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.01	Tarefa 1	02/11/15	16/11/15	90%	02/11/15	21/12/15	1,13%		01	R3	100,00%	5,00%	1,25%	36,00	44,00	144,00	8,00		2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.02	Tarefa 2	17/11/15	01/12/15	100%	17/11/15	01/12/15	1,25%		02	R1	100,00%	5,00%	1,25%	11,00	44,00	44,00	3,00		0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.03	Tarefa 3	02/12/15	16/12/15	100%	02/12/15	16/12/15	1,25%		03	R2	100,00%	5,00%	1,25%	11,00	44,00	44,00	3,00		0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.04	Tarefa 4	17/12/15	31/12/15	90%	17/12/15	21/12/15	2,25%		04	R3	100,00%	10,00%	2,50%	3,00	20,00	12,00	2,00		0	0	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.05	Tarefa 5	01/01/16	15/01/16	0%			0,00%		05	R3	100,00%	10,00%	2,50%	0,00	32,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.06	Tarefa 6	16/01/16	30/01/16	0%			0,00%		06	R3	100,00%	15,00%	3,75%	0,00	40,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.07	Tarefa 7	01/02/16	15/02/16	0%			0,00%		07	R1	100,00%	15,00%	3,75%	0,00	40,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.08	Tarefa 8	16/02/16	01/03/16	0%			0,00%		08	R2	100,00%	15,00%	3,75%	0,00	44,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.09	Tarefa 9	05/05/15	19/05/15	0%			0,00%		09	R1	100,00%	20,00%	5,00%	0,00	44,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.10	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		10	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASE 2	Entrega 02	01/01/16	16/03/16	0,00%			0,00%	0,00				100,00%	25,00%	0,00	200,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.11	Tarefa 10	01/01/16	15/01/16	0%			0,00%		11	R1	100,00%	5,00%	1,25%	0,00	32,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.12	Tarefa 11	16/01/16	30/01/16	0%			0,00%		12	R2	100,00%	10,00%	2,50%	0,00	40,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.13	Tarefa 12	01/02/16	15/02/16	0%			0,00%		13	R3	100,00%	15,00%	3,75%	0,00	40,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.14	Tarefa 13	16/02/16	01/03/16	0%			0,00%		14	R1	100,00%	25,00%	6,25%	0,00	44,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.15	Tarefa 14	02/03/16	16/03/16	0%			0,00%		15	R2	100,00%	45,00%	11,25%	0,00	44,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.16	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		16	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.17	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		17	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.18	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		18	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.19	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		19	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.20	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		20	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASE 3	Entrega 03	17/12/15	14/02/16	0,13%	17/12/15	21/12/15	0,13%	42.355,00	0,00%	0	0,00%	100,00%	25,00%	3,00	128,00	12,00	2,00		0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.21	Tarefa 15	17/12/15	31/12/15	10%	17/12/15	21/12/15	0,13%		21	R1	100,00%	5,00%	1,25%	3,00	20,00	12,00	2,00		0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.22	Tarefa 16	01/01/16	15/01/16	0%			0,00%		22	R2	100,00%	15,00%	3,75%	0,00	32,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.23	Tarefa 17	16/01/16	30/01/16	0%			0,00%		23	R3	100,00%	25,00%	6,25%	0,00	40,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.24	Tarefa 18	31/01/16	14/02/16	0%			0,00%		24	R1	100,00%	55,00%	13,75%	0,00	36,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.25	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		25	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.26	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		26	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.27	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		27	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.28	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		28	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.29	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		29	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.30	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		30	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASE 4	Entrega 04	15/02/16	30/03/16	0,00%			0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	100,00%	25,00%	0,00	128,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.31	Tarefa 19	15/02/16	29/02/16				0,00%		31	R2	100,00%	20,00%	5,00%	0,00	44,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.32	Tarefa 20	01/03/16	15/03/16				0,00%		32	R2	100,00%	30,00%	7,50%	0,00	44,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.33	Tarefa 21	16/03/16	30/03/16				0,00%		33	R1	100,00%	50,00%	12,50%	0,00	40,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.34	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		34	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.35	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		35	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.36	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		36	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.37	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		37	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.38	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		38	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.39	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		39	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01.40	0	1899-12-30	1899-12-30				0,00%		40	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Nome dos Recursos
					R1
					R2
					R3
					R4
					R5
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					Equipe

## Recursos
	Nome	Carga Aplicada	Distribuição Média	% Ocupação
Recurso 1	R1	300,00	3,95	98,68%
Recurso 2	R2	292,00	3,84	96,05%
Recurso 3	R3	216,00	2,84	71,05%
Recurso 4	R4	0,00	0,00	0,00%
Recurso 5	R5	0,00	0,00	0,00%
Recurso 6		0,00	0,00	0,00%
Recurso 7		0,00	0,00	0,00%
Recurso 8		0,00	0,00	0,00%
Recurso 9		0,00	0,00	0,00%
Recurso 10		0,00	0,00	0,00%
Recurso 11		0,00	0,00	0,00%
Recurso 12		0,00	0,00	0,00%
Recurso 13		0,00	0,00	0,00%
Recurso 14		0,00	0,00	0,00%
Recurso 15		0,00	0,00	0,00%
Recurso 16		0,00	0,00	0,00%
Recurso 17		0,00	0,00	0,00%
Recurso 18		0,00	0,00	0,00%
Recurso 19		0,00	0,00	0,00%
Recurso 20	Equipe	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		808

		Total de Dias	Dias Úteis/Mês
		97	19
		Total de Meses	HH Dedicado
		4	4

## Feriados
				Teste
Feriado ou Recesso	Data	Observação		Data de Início	Data de Término	Dia da Semana de Início	Dia da Semana de Término	Dias Úteis	Dias Úteis – Feriados	Meses no Período	Média no Período – Férias
Natal 2015	24/12/15			01/01/16	31/12/16	6	7	261	250	12	19,08
	25/12/15
	26/12/15	Sábado
	27/12/15	Domingo
	28/12/15
	29/12/15
	30/12/15
	31/12/15
Ano Novo 2015	01/01/15
	02/01/15
	03/01/15	Sábado
	04/01/15	Domingo

Dia da Independência	07/09/15
	07/09/16
	07/09/17
Ano Novo 2016	01/01/16
	02/01/16	Sábado
	03/01/16	Domingo
	04/01/16
	05/01/16
	01/05/15
Dia do Trabalho	01/05/16	Domingo
	01/05/17

	09/02/16
	25/03/16
	21/04/16
	12/10/16
	28/10/16
	02/11/16
	15/11/16

## Resumo
ID *	Projeto/Fase/Atividade	Data de Início (Linha de Base)	Data de Término (Linha de Base)	Status**			*	ID definida na Planilha de Portfólio
D01	PROAD	02/11/15	30/03/16	Em Andamento			**	Atualizar informação com base à Planilha de Portfólio
		2	4
VA	6,00%		SubPortfólio	Desenv. Sistemas
CR	6,80%		Início Portfólio	05/01/15
VP	6,33%		Data de Status	21/12/15
							44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
D01	PROAD	Data de Início	Data Término	% Avanço (Ponderado)		HH Período	02/11/15	09/11/15	16/11/15	23/11/15	30/11/15	07/12/15	14/12/15	21/12/15	28/12/15	04/01/16	11/01/16	18/01/16	25/01/16	01/02/16	08/02/16	15/02/16	22/02/16	29/02/16	07/03/16	14/03/16	21/03/16	28/03/16	04/04/16	11/04/16	18/04/16	25/04/16	02/05/16	09/05/16	16/05/16	23/05/16	30/05/16	06/06/16	13/06/16	20/06/16	27/06/16	04/07/16	11/07/16	18/07/16	25/07/16	01/08/16	08/08/16	15/08/16	22/08/16	29/08/16	05/09/16	12/09/16	19/09/16	26/09/16	03/10/16	10/10/16	17/10/16	24/10/16
Por Período	Planejado	02/11/15	30/03/16	37,11%		Planejado	4	4	8	4	8	4	17	13	50	38	79	42	88	71	71	75	50	113	63	104	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Real	02/11/15	21/12/15	6,00%		Real	2	2	6	4	8	4	23	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D01	PROAD	Data de Início	Data Término	% Avanço		HH Acumulado	02/11/15	09/11/15	16/11/15	23/11/15	30/11/15	07/12/15	14/12/15	21/12/15	28/12/15	04/01/16	11/01/16	18/01/16	25/01/16	01/02/16	08/02/16	15/02/16	22/02/16	29/02/16	07/03/16	14/03/16	21/03/16	28/03/16	04/04/16	11/04/16	18/04/16	25/04/16	02/05/16	09/05/16	16/05/16	23/05/16	30/05/16	06/06/16	13/06/16	20/06/16	27/06/16	04/07/16	11/07/16	18/07/16	25/07/16	01/08/16	08/08/16	15/08/16	22/08/16	29/08/16	05/09/16	12/09/16	19/09/16	26/09/16	03/10/16	10/10/16	17/10/16	24/10/16	MAIOR
Acumulado	Planejado	02/11/15	30/03/16	6,33%		Planejado	4	8	17	21	29	33	50	63	113	150	229	271	358	429	500	575	625	738	800	904	946	988					987,50
	Real	02/11/15	21/12/15	6,80%		Real	2	3	9	13	21	26	48	67					67,19

							4	8	17	21	29	33	50	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,50
		CPI	SPI			% Acumulado	02/11/15	09/11/15	16/11/15	23/11/15	30/11/15	07/12/15	14/12/15	21/12/15	28/12/15	04/01/16	11/01/16	18/01/16	25/01/16	01/02/16	08/02/16	15/02/16	22/02/16	29/02/16	07/03/16	14/03/16	21/03/16	28/03/16	04/04/16	11/04/16	18/04/16	25/04/16	02/05/16	09/05/16	16/05/16	23/05/16	30/05/16	06/06/16	13/06/16	20/06/16	27/06/16	04/07/16	11/07/16	18/07/16	25/07/16	01/08/16	08/08/16	15/08/16	22/08/16	29/08/16	05/09/16	12/09/16	19/09/16	26/09/16	03/10/16	10/10/16	17/10/16	24/10/16
		-	0,948			Planejado	0%	1%	2%	2%	3%	3%	5%	6%	11%	15%	23%	27%	36%	43%	51%	58%	63%	75%	81%	92%	96%	100%	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
						Real	0%	0%	1%	1%	2%	3%	5%	7%	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!

ID *	Portfólio/SubPortfólio/Projeto	Data de Início	Data de Término	Status	% Real*		02/11/15	09/11/15	16/11/15	23/11/15	30/11/15	07/12/15	14/12/15	21/12/15	28/12/15	04/01/16	11/01/16	18/01/16	25/01/16	01/02/16	08/02/16	15/02/16	22/02/16	29/02/16	07/03/16	14/03/16	21/03/16	28/03/16	04/04/16	11/04/16	18/04/16	25/04/16	02/05/16	09/05/16	16/05/16	23/05/16	30/05/16	06/06/16	13/06/16	20/06/16	27/06/16	04/07/16	11/07/16	18/07/16	25/07/16	01/08/16	08/08/16	15/08/16	22/08/16	29/08/16	05/09/16	12/09/16	19/09/16	26/09/16	03/10/16	10/10/16	17/10/16	24/10/16
D01	PROAD	02/11/15	30/03/16	37,11%	6,00%	Planejado	4	4	8	4	8	4	17	13	50	38	79	42	88	71	71	75	50	113	63	104	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02/11/15	21/12/15	6,33%		Real	2	2	6	4	8	4	23	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Diversos
15	29	59	73	103	117	145	159	220	268	356	396	448	487	525	596	640	713	743	785	799	812			1) Roda-se o cronograma baseado no Gantt formato 1 (registro de HH)
4	8	17	21	29	33	50	63	113	150	229	271	358	429	500	575	625	738	800	904	946	988			2) Copia-se o Planejado Acumulado para a linha 5 e o Planejado Acumulado em Percentual para a linha 21
																								3) Roda-se o cronograma baseado no Gantt formato 2 (registro de Pesos)
																								4) Copia-se o Planejado Acumulado para a linha 6 e o Planejado Acumulado em Percentual para a linha 22

																								HH Acumulado	02/11/15	09/11/15	16/11/15	23/11/15	30/11/15	07/12/15	14/12/15	21/12/15	28/12/15	04/01/16	11/01/16	18/01/16	25/01/16	01/02/16	08/02/16	15/02/16	22/02/16	29/02/16	07/03/16	14/03/16	21/03/16	28/03/16	04/04/16	11/04/16	18/04/16	25/04/16	02/05/16	09/05/16	16/05/16	23/05/16	30/05/16	06/06/16	13/06/16	20/06/16	27/06/16	04/07/16	11/07/16	18/07/16	25/07/16	01/08/16	08/08/16	15/08/16	22/08/16	29/08/16	05/09/16	12/09/16	19/09/16	26/09/16	03/10/16	10/10/16	17/10/16	24/10/16
																								Planejado Acumulado	4	8	17	21	29	33	50	63	113	150	229	271	358	429	500	575	625	738	800	904	946	988
																								Planejado	0%	1%	2%	2%	3%	3%	5%	6%	11%	15%	23%	27%	36%	43%	51%	58%	63%	75%	81%	92%	96%	100%	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!

																								Formato Gantt	2
																											1: O Gantt é formado com informações a respeito da Carga Total de HH dos Recursos
																									2		2: O Gantt é formado com base ao peso das entregas distribuídos conforme ponderação acordada
2%	4%	7%	9%	13%	14%	18%	20%	27%	33%	44%	49%	55%	60%	65%	73%	79%	88%	91%	97%	98%	100%
0%	1%	2%	2%	3%	3%	5%	6%	11%	15%	23%	27%	36%	43%	51%	58%	63%	75%	81%	92%	96%	100%						Para alterar o Formato do Gantt, altere o código na aba PROJETO (PLANO)
																											Será necessário regular a quantidade de colunas com base à duração do projeto
	Quadro de avaliação de Peso x Distribuição de Cargas de Trabalho

O presente quadro ilustra a diferença do que se considera o avanço de um projeto com base a uma avaliação por “produto” (PESO dado ao resultado de atividades)
ou com base a distribuição de horas em um projeto.

O quadro é ilustrativo e tem como objetivo apenas demonstrar que há diferenças entre os métodos de análise de avanço e não precisa ser construído para cada projeto.
No caso de projetos em que existam poucos eventos de entrega (itens com PESO), o quadro aqui ilustrado eventualmente pode ser reconstruído para uma análise das informações.

Supondo um projeto de 100 semanas e que só tem entrega a cada 10, o Gantt com base a PESO terá somente 10 intervalos de avanço de projeto, enquanto o Gantt com base ao HH terá uma curva continuada.

Vantagens de uma análise com base ao PESO: Após pactuado um conjunto de entregas com o demandante, a análise do avanço do projeto considera a capacidade da equipe de entregar os itens acordados.
** FOCO NO RESULTADO **

Vantagens de uma análise com base ao HH: Verifica-se assim a capacidade de cumprir o esforço previsto para cada atividade em relação a sua própria realização.
** FOCO NO DESEMPENHO PROGRESSIVO DA EQUIPE **

Desvantagem de uma análise baseada no PESO: Quando há bem menos entregas do que atividades para a equipe, pode-se trabalhar durante grandes intervalos antes de se identificar o real avanço de uma entrega.

Desvantagem de uma análise baseada no HH: Pode ocorrer de se priorizar entregas de menor valor para manter uma relação de entregas ao cliente dentro da faixa esperada, culminando na identificação de desvios dos itens mais importantes ao final do projeto.