## Mensuração_de_projeto
		Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
		Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
		Escritório de Projetos

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
CÁLCULO DE MENSURAÇÃO DE PROJETO
Código / Sigla:
Nome do Projeto:
Líder de Projeto:

			Graduação
Tamanho:		Médio	1,5
Critérios de definição do tamanho do projeto
Nº	Critério	Classificação	Tamanho	Peso
1	Complexidade	Média Complexidade	Médio	2
2	Custo	Até R$ 100.000,00	Pequeno	1
3	Tempo	De 1 a 6 meses	Médio	2
4	Quantidade de servidores	De 1 a 5	Pequeno	1
5	Participação de recurso externo	Não	Pequeno	1
6	Interligação entre os projetos	Possui integração com um projeto	Médio	2

## Artefatos
Artefatos a serem elaborados por tamanho de projeto
Informação	Documento	Pequeno	Médio	Grande
Demanda	FSD – Formulário de Solicitação de Demanda	X	X	X
Assuntos de Reunião	ATA – Atas de Reunião		X	X
Termo de Abertura do Projeto	TAP – Termo de Abertura do Projeto	X	X	X
Termo de Aceite(parcial ou definitivo)	TA - Termo de Aceite	X	X	X
Declaração de Escopo e não Escopo	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto	X	X	X
Premissas e Restrições			X	X
Representação gráfica da EAP			X	X
Dicionário da EAP				X
Cronograma de marco		X	X	X
Cronograma detalhado			X	X
Equipe do Projeto		X	X	X
Plano de Gerenciamento da Comunicação			X	X
Plano de Gerenciamento de Riscos			X	X
Plano de Gerenciamento de Custos				X
Fonte de Recurso do Projeto				X
Plano de Qualidade			X	X
Canvas	PGA - Plano de Gerenciamento Ágil	X	X	X
Kanban		X	X	X
Plano de Gerenciamento da Comunicação			X	X
Backlog do Produto		X	X	X
Gráfico Burndown do Produto			X	X
Backlog da Sprint		X	X	X
Gráfico Burndown da Sprint			X	X
Planilha de Lições Aprendidas	LAP – Lições Aprendidas		X	X
Relatório de Acompanhamento de Projeto	RDS – Relatório de Status do Projeto	X	X	X
Formulário de Requisição de Mudanças	RDM – Requisição de Mudança	X	X	X
Artefatos do Planejamento de Contratação	Documentos exigidos conforme ATO TRT GP nº 473/2014	X	X	X

## Parâmetros
Parâmetros para mensuração do projeto

Complexidade	Tamanho	Peso
Baixa Complexidade	Pequeno	1
Média Complexidade	Médio	2
Alta Complexidade	Grande	3

Custo	Tamanho	Peso
Até R$ 100.000,00	Pequeno	1
De R$ 100.000,01 a R$ 800.000,00	Médio	2
Acima de R$ 800.000,00	Grande	3

Tempo	Tamanho	Peso
Até 30 dias	Pequeno	1
De 1 a 6 meses	Médio	2
Acima de 6 meses	Grande	3

Quantidade de servidores	Tamanho	Peso
De 1 a 5	Pequeno	1
Entre 6 e 10	Médio	2
Acima de 10	Grande	3

Participação de recurso externo	Tamanho	Peso
Não	Pequeno	1
Sim	Grande	3

Interligação entre os projetos	Tamanho	Peso
Não possui integração com outros projetos	Pequeno	1
Possui integração com um projeto	Médio	2
Possui integração com mais de um projeto	Grande	3

Peso
Pequeno	1
Médio	1,5
Grande	2,5